## RFK Maret
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan Maret
UNIT KERJA |  |  | : | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| I |  | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  |  |  | 8171778878 | 100 | 29.5551 | 9.1146 | 29.5551 | 744825176 | 9.1146 | 7426953702
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 5420619878 | 66.3334 | 41.7859 | 10.6797 | 27.718 | 578907530 | 7.0842 | 4841712348
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 36000000 | 0.44054 | 7.9167 | 11.25 | 0.034876 | 4050000 | 0.049561 | 31950000
[6 empty] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 16.5 | 16.5 | 0.020191 | 1650000 | 0.020191 | 8350000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 30 | 30 | 0.014685 | 1200000 | 0.014685 | 2800000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 30 | 30 | 0.014685 | 1200000 | 0.014685 | 2800000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
[6 empty] | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2282995000 | 27.9376 | 94.4071 | 19.5701 | 26.375 | 446783530 | 5.4674 | 1836211470
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 2260500000 | 27.6623 | 95.23 | 19.6194 | 26.3428 | 443496530 | 5.4272 | 1817003470
[6 empty] | Pelaksanaan Penatauasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 6895000 | 0.084376 | 14.7933 | 14.7933 | 0.012482 | 1020000 | 0.012482 | 5875000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5500000 | 0.067305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 5100000 | 0.06241 | 12.7647 | 12.7647 | 0.0079664 | 651000 | 0.0079664 | 4449000
[6 empty] | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5000000 | 0.061186 | 32.32 | 32.32 | 0.019775 | 1616000 | 0.019775 | 3384000
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
[6 empty] | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2542103000 | 31.1083 | 3.9841 | 3.9841 | 1.2394 | 101280000 | 1.2394 | 2440823000
[6 empty] | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1986505000 | 24.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986505000
[6 empty] | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13389000 | 0.16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13389000
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 250434000 | 3.0646 | 40.4418 | 40.4418 | 1.2394 | 101280000 | 1.2394 | 149154000
[6 empty] | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan | 68870000 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68870000
[6 empty] | Fasilitasi Kunujungan Tamu | 21565000 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565000
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201340000 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201340000
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
[6 empty] | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 236540161 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236540161
[6 empty] | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22097800 | 0.27042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22097800
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.61186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999761
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164442600
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.0455 | 2.2558 | 10.7661 | 0.0687 | 26794000 | 0.32788 | 222079717
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.50925 | 11.7746 | 11.7746 | 0.059962 | 4900000 | 0.059962 | 36715000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangaan | 106019000 | 1.2974 | 4.8237 | 4.8237 | 0.062581 | 5114000 | 0.062581 | 100905000
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 39396717 | 0.48211 | 40.78 | 40.78 | 0.1966 | 16066000 | 0.1966 | 23330717
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 0.75679 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0087374 | 714000 | 0.0087374 | 61129000
|  | 2 |  | Program Informasi dan Komunikasi Publik |  |  | 1265091000 | 15.4812 | 9.0358 | 7.7208 | 1.3989 | 97675000 | 1.1953 | 1167416000
[5 empty] | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |  | 1265091000 | 15.4812 | 7.7208 | 7.7208 | 1.1953 | 97675000 | 1.1953 | 1167416000
[6 empty] | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 8187000 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187000
[6 empty] | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200000
[6 empty] | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.6158 | 0.92795 | 0.92795 | 0.09851 | 8050000 | 0.09851 | 859450000
[6 empty] | Pelayanan Informasi Publik | 294204000 | 3.6002 | 30.4636 | 30.4636 | 1.0968 | 89625000 | 1.0968 | 204579000
[6 empty] | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000
[6 empty] | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 26000000 | 0.31817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000
|  | 3 |  | Program Aplikasi Informatika |  |  | 632856400 | 7.7444 | 0.14679 | 2.6288 | 0.011368 | 16636646 | 0.20359 | 616219754
[5 empty] | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.69481 | 1.6362 | 1.6362 | 0.011368 | 929000 | 0.011368 | 55849000
[6 empty] | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota | 27329000 | 0.33443 | 3.3993 | 3.3993 |  | 929000 | 0.011368 | 26400000
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 16000000 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 | 0.16458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449000
[5 empty] | Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah kabupaten/ Kota |  | 576078400 | 7.0496 | 2.7267 | 2.7267 | 0.19222 | 15707646 | 0.19222 | 560370754
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota | 175297000 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175297000
[6 empty] | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 0.22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504000
[6 empty] | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.0089332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 1.8976 | 10.1293 | 10.1293 | 0.19222 | 15707646 | 0.19222 | 139363354
[6 empty] | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 0.53385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43625000
[6 empty] | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 0.71878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58737000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.0093615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 0.65688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53678400
[6 empty] | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 0.48395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
[6 empty] | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 0.36863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30124000
| 2 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |  |  | 220325000 | 2.6962 | 5.8394 | 6.2624 | 0.15744 | 13797600 | 0.16884 | 206527400
[5 empty] | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 220325000 | 2.6962 | 6.2624 | 6.2624 | 0.16884 | 13797600 | 0.16884 | 206527400
[6 empty] | Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 75636000 | 0.92558 | 17.0099 | 17.0099 | 0.15744 | 12865600 | 0.15744 | 62770400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 0.24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19643000
[6 empty] | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 36394000 | 0.44536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394000
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 12325000 | 0.15082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12325000
[6 empty] | Pengembangan Infrastruktur | 58657000 | 0.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58657000
[6 empty] | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17670000 | 0.21623 | 5.2745 | 5.2745 | 0.011405 | 932000 | 0.011405 | 16738000
| 3 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |  |  | 632886600 | 7.7448 | 5.6579 | 5.974 | 0.4382 | 37808400 | 0.46267 | 595078200
[5 empty] | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota |  | 477220600 | 5.8399 | 7.5035 | 7.9226 | 0.4382 | 37808400 | 0.46267 | 439412200
[6 empty] | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 14892600 | 0.18224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14892600
[6 empty] | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 248146700 | 3.0366 | 0.40299 | 0.40299 | 0.012237 | 1000000 | 0.012237 | 247146700
[6 empty] | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 0.91684 | 1.3347 | 1.3347 | 0.012237 | 1000000 | 0.012237 | 73922000
[6 empty] | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | 139259300 | 1.7041 | 25.7135 | 25.7135 | 0.4382 | 35808400 | 0.4382 | 103450900
[5 empty] | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota |  | 155666000 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten / Kota | 155666000 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 8171778878 | 91.4643 | 29.5551 | 9.1146 | 29.5551 | 744825176 | 8.7422 | 7426953702
Benteng, 31 Maret 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
ANDI IMRAN, S.Sos.
NIP. 19720624 199803 1 003

## RFK MEI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan Mei
UNIT KERJA |  |  | : | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| I |  | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  |  |  | 8049007900 | 100 | 42.0991 | 27.5929 | 42.0991 | 2220953012 | 27.5929 | 5828054888
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 5318505900 | 66.0765 | 50.6991 | 27.0422 | 33.5002 | 1438238689 | 17.8685 | 3880267211
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 30075000 | 0.37365 | 29.6758 | 39.5677 | 0.11088 | 11900000 | 0.14784 | 18175000
[6 empty] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8800000 | 0.10933 | 52.8409 | 52.8409 | 0.057771 | 4650000 | 0.057771 | 4150000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 100 | 100 | 0.036961 | 2975000 | 0.036961 | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD | 3475000 | 0.043173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 100 | 100 | 0.036961 | 2975000 | 0.036961 | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000
[6 empty] | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8875000 | 0.11026 | 14.6479 | 14.6479 | 0.016151 | 1300000 | 0.016151 | 7575000
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2307493022 | 28.668 | 94.7057 | 38.1989 | 27.1503 | 881437810 | 10.9509 | 1426055212
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 2288998022 | 28.4383 | 95.23 | 38.1959 | 27.0818 | 874303810 | 10.8623 | 1414694212
[6 empty] | Pelaksanaan Penatauasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 5895000 | 0.073239 | 47.5827 | 47.5827 | 0.034849 | 2805000 | 0.034849 | 3090000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4500000 | 0.055908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 4100000 | 0.050938 | 39.4878 | 39.4878 | 0.020114 | 1619000 | 0.020114 | 2481000
[6 empty] | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4000000 | 0.049696 | 67.75 | 67.75 | 0.033669 | 2710000 | 0.033669 | 1290000
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2477339000 | 30.7782 | 16.9494 | 16.9494 | 5.2167 | 419893447 | 5.2167 | 2057445553
[6 empty] | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1947754000 | 24.1987 | 11.7165 | 11.7165 | 2.8352 | 228207971 | 2.8352 | 1719546029
[6 empty] | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 239980000 | 2.9815 | 46.4447 | 46.4447 | 1.3847 | 111458000 | 1.3847 | 128522000
[6 empty] | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan | 68040000 | 0.84532 | 25 | 25 | 0.21133 | 17010000 | 0.21133 | 51030000
[6 empty] | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21565000 | 0.26792 | 13.6796 | 13.6796 | 0.03665 | 2950000 | 0.03665 | 18615000
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200000000 | 2.4848 | 30.1337 | 30.1337 | 0.74876 | 60267476 | 0.74876 | 139732524
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 23308000 | 0.28958 | 98.7215 | 98.7215 | 0.28587 | 23010000 | 0.28587 | 298000
[6 empty] | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28958 | 98.7215 | 98.7215 | 0.28587 | 23010000 | 0.28587 | 298000
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 231417161 | 2.8751 | 19.2062 | 25.5329 | 0.5522 | 59087432 | 0.7341 | 172329729
[6 empty] | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16974800 | 0.21089 | 27.1579 | 27.1579 | 0.057274 | 4610000 | 0.057274 | 12364800
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.62119 | 29.2822 | 29.2822 | 0.1819 | 14641032 | 0.1819 | 35358729
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.043 | 24.2251 | 24.2251 | 0.49492 | 39836400 | 0.49492 | 124606200
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.092 | 5.9605 | 17.2417 | 0.1843 | 42910000 | 0.53311 | 205963717
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.51702 | 26.9134 | 26.9134 | 0.13915 | 11200000 | 0.13915 | 30415000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangaan | 106019000 | 1.3172 | 11.3282 | 11.3282 | 0.14921 | 12010000 | 0.14921 | 94009000
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 39396717 | 0.48946 | 40.78 | 40.78 | 0.1996 | 16066000 | 0.1996 | 23330717
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 0.76833 | 5.8762 | 5.8762 | 0.045148 | 3634000 | 0.045148 | 58209000
|  | 2 |  | Program Informasi dan Komunikasi Publik |  |  | 1263291000 | 15.695 | 47.3594 | 40.3668 | 7.4331 | 509950000 | 6.3356 | 753341000
[5 empty] | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |  | 1263291000 | 15.695 | 40.3668 | 40.3668 | 6.3356 | 509950000 | 6.3356 | 753341000
[6 empty] | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 7587000 | 0.09426 | 28.997 | 28.997 | 0.027333 | 2200000 | 0.027333 | 5387000
[6 empty] | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.30066 | 19.8347 | 19.8347 | 0.059635 | 4800000 | 0.059635 | 19400000
[6 empty] | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.7777 | 37.8156 | 37.8156 | 4.0757 | 328050000 | 4.0757 | 539450000
[6 empty] | Pelayanan Informasi Publik | 293004000 | 3.6402 | 51.6375 | 51.6375 | 1.8797 | 151300000 | 1.8797 | 141704000
[6 empty] | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55908 | 45.3333 | 45.3333 | 0.25345 | 20400000 | 0.25345 | 24600000
[6 empty] | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 26000000 | 0.32302 | 12.3077 | 12.3077 | 0.039756 | 3200000 | 0.039756 | 22800000
|  | 3 |  | Program Aplikasi Informatika |  |  | 632856400 | 7.8625 | 2.5834 | 15.4866 | 0.20312 | 98007923 | 1.2176 | 534848477
[5 empty] | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.7054 | 15.2154 | 15.2154 | 0.10733 | 8639000 | 0.10733 | 48139000
[6 empty] | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota | 27329000 | 0.33953 | 3.3993 | 3.3993 |  | 929000 | 0.011542 | 26400000
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 16000000 | 0.19878 | 32.5 | 32.5 | 0.064604 | 5200000 | 0.064604 | 10800000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 | 0.16709 | 18.6631 | 18.6631 | 0.031184 | 2510000 | 0.031184 | 10939000
[5 empty] | Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah kabupaten/ Kota |  | 576078400 | 7.1571 | 12.4963 | 15.5133 | 0.89438 | 89368923 | 1.1103 | 486709477
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota | 175297000 | 2.1779 | 3.5631 | 3.5631 | 0.0776 | 6246000 | 0.0776 | 169051000
[6 empty] | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 0.22989 | 20.8658 | 20.8658 | 0.047969 | 3861000 | 0.047969 | 14643000
[6 empty] | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.0090694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 1.9266 | 29.9179 | 29.9179 | 0.57639 | 46393921 | 0.57639 | 108677079
[6 empty] | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 0.54199 | 8.0266 | 8.0266 | 0.043503 | 3501600 | 0.043503 | 40123400
[6 empty] | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 0.72974 | 9.8745 | 9.8745 | 0.072059 | 5800000 | 0.072059 | 52937000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.0095043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 0.66689 | 32.3788 | 32.3788 | 0.21593 | 17380402 | 0.21593 | 36297998
[6 empty] | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 0.49133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
[6 empty] | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 0.37426 | 20.5351 | 20.5351 | 0.076854 | 6186000 | 0.076854 | 23938000
| 2 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |  |  | 205148000 | 2.5487 | 11.5359 | 15.0127 | 0.29402 | 30798200 | 0.38263 | 174349800
[5 empty] | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 205148000 | 2.5487 | 15.0127 | 15.0127 | 0.38263 | 30798200 | 0.38263 | 174349800
[6 empty] | Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 68586000 | 0.85211 | 34.505 | 34.505 | 0.29402 | 23665600 | 0.29402 | 44920400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 0.24404 | 6.6334 | 6.6334 | 0.016188 | 1303000 | 0.016188 | 18340000
[6 empty] | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 33264000 | 0.41327 | 14.7234 | 14.7234 | 0.060847 | 4897600 | 0.060847 | 28366400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 8233000 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8233000
[6 empty] | Pengembangan Infrastruktur | 58382000 | 0.72533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58382000
[6 empty] | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17040000 | 0.2117 | 5.4695 | 5.4695 | 0.011579 | 932000 | 0.011579 | 16108000
| 3 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |  |  | 629206600 | 7.8172 | 14.9128 | 22.8793 | 1.1658 | 143958200 | 1.7885 | 485248400
[5 empty] | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota |  | 477220600 | 5.9289 | 19.6622 | 30.166 | 1.1658 | 143958200 | 1.7885 | 333262400
[6 empty] | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 14892600 | 0.18502 | 39.2833 | 39.2833 | 0.072683 | 5850300 | 0.072683 | 9042300
[6 empty] | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 248146700 | 3.0829 | 13.394 | 13.394 | 0.41293 | 33236700 | 0.41293 | 214910000
[6 empty] | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 0.93082 | 13.3993 | 13.3993 | 0.12472 | 10039000 | 0.12472 | 64883000
[6 empty] | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | 139259300 | 1.7301 | 67.3795 | 67.3795 | 1.1658 | 93832200 | 1.1658 | 45427100
[5 empty] | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota |  | 151986000 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten / Kota | 151986000 | 1.8883 | 0.65796 | 0.65796 | 0.012424 | 1000000 | 0.012424 | 150986000
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 8049007900 | 91.477 | 42.0991 | 27.5929 | 42.0991 | 2220953012 | 25.9926 | 5828054888
Benteng, 31 Mei 2022
[11 empty] | Plt. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Drs. MESDIYONO, .M.Ec.,Dev.
NIP. 197406261993111002

## RFK JUNI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan Juni
UNIT KERJA |  |  | : | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| I |  | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  |  |  | 8049007900 | 100 | 44.6536 | 32.8735 | 44.6536 | 2645992311 | 32.8735 | 5403015589
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 5318505900 | 66.0765 | 51.7773 | 31.8135 | 34.2126 | 1692000580 | 21.0212 | 3626505320
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 30075000 | 0.37365 | 35.9933 | 45.8853 | 0.13449 | 13800000 | 0.17145 | 16275000
[6 empty] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8800000 | 0.10933 | 65.9091 | 65.9091 | 0.072059 | 5800000 | 0.072059 | 3000000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 100 | 100 | 0.036961 | 2975000 | 0.036961 | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD | 3475000 | 0.043173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 100 | 100 | 0.036961 | 2975000 | 0.036961 | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000
[6 empty] | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8875000 | 0.11026 | 23.0986 | 23.0986 | 0.025469 | 2050000 | 0.025469 | 6825000
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2307493022 | 28.668 | 94.7785 | 46.6752 | 27.1711 | 1077028001 | 13.3809 | 1230465021
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 2288998022 | 28.4383 | 95.23 | 46.6673 | 27.0818 | 1068214001 | 13.2714 | 1220784021
[6 empty] | Pelaksanaan Penatauasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 5895000 | 0.073239 | 70.9924 | 70.9924 | 0.051994 | 4185000 | 0.051994 | 1710000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4500000 | 0.055908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 4100000 | 0.050938 | 39.4878 | 39.4878 | 0.020114 | 1619000 | 0.020114 | 2481000
[6 empty] | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4000000 | 0.049696 | 75.25 | 75.25 | 0.037396 | 3010000 | 0.037396 | 990000
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2477339000 | 30.7782 | 18.8579 | 18.8579 | 5.8041 | 467174647 | 5.8041 | 2010164353
[6 empty] | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1947754000 | 24.1987 | 13.0924 | 13.0924 | 3.1682 | 255007971 | 3.1682 | 1692746029
[6 empty] | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 239980000 | 2.9815 | 49.0491 | 49.0491 | 1.4624 | 117708000 | 1.4624 | 122272000
[6 empty] | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan | 68040000 | 0.84532 | 25 | 25 | 0.21133 | 17010000 | 0.21133 | 51030000
[6 empty] | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21565000 | 0.26792 | 13.6796 | 13.6796 | 0.03665 | 2950000 | 0.03665 | 18615000
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200000000 | 2.4848 | 37.2493 | 37.2493 | 0.92556 | 74498676 | 0.92556 | 125501324
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 23308000 | 0.28958 | 100 | 100 | 0.28958 | 23308000 | 0.28958 | 0
[6 empty] | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28958 | 100 | 100 | 0.28958 | 23308000 | 0.28958 | 0
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 231417161 | 2.8751 | 21.8778 | 28.2044 | 0.62901 | 65269932 | 0.81091 | 166147229
[6 empty] | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16974800 | 0.21089 | 31.8708 | 31.8708 | 0.067213 | 5410000 | 0.067213 | 11564800
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.62119 | 29.2822 | 29.2822 | 0.1819 | 14641032 | 0.1819 | 35358729
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.043 | 27.4983 | 27.4983 | 0.56179 | 45218900 | 0.56179 | 119223700
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.092 | 5.9605 | 18.2502 | 0.1843 | 45420000 | 0.56429 | 203453717
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.51702 | 26.9134 | 26.9134 | 0.13915 | 11200000 | 0.13915 | 30415000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangaan | 106019000 | 1.3172 | 13.6957 | 13.6957 | 0.18039 | 14520000 | 0.18039 | 91499000
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 39396717 | 0.48946 | 40.78 | 40.78 | 0.1996 | 16066000 | 0.1996 | 23330717
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 0.76833 | 5.8762 | 5.8762 | 0.045148 | 3634000 | 0.045148 | 58209000
|  | 2 |  | Program Informasi dan Komunikasi Publik |  |  | 1263291000 | 15.695 | 54.8473 | 46.4907 | 8.6083 | 587312600 | 7.2967 | 675978400
[5 empty] | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |  | 1263291000 | 15.695 | 46.4907 | 46.4907 | 7.2967 | 587312600 | 7.2967 | 675978400
[6 empty] | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 7587000 | 0.09426 | 28.997 | 28.997 | 0.027333 | 2200000 | 0.027333 | 5387000
[6 empty] | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.30066 | 19.8347 | 19.8347 | 0.059635 | 4800000 | 0.059635 | 19400000
[6 empty] | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.7777 | 40.2478 | 40.2478 | 4.3378 | 349150000 | 4.3378 | 518350000
[6 empty] | Pelayanan Informasi Publik | 293004000 | 3.6402 | 70.8395 | 70.8395 | 2.5787 | 207562600 | 2.5787 | 85441400
[6 empty] | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55908 | 45.3333 | 45.3333 | 0.25345 | 20400000 | 0.25345 | 24600000
[6 empty] | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 26000000 | 0.32302 | 12.3077 | 12.3077 | 0.039756 | 3200000 | 0.039756 | 22800000
|  | 3 |  | Program Aplikasi Informatika |  |  | 632856400 | 7.8625 | 2.5834 | 20.3586 | 0.20312 | 128840831 | 1.6007 | 504015569
[5 empty] | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.7054 | 15.2154 | 15.2154 | 0.10733 | 8639000 | 0.10733 | 48139000
[6 empty] | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota | 27329000 | 0.33953 | 3.3993 | 3.3993 |  | 929000 | 0.011542 | 26400000
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 16000000 | 0.19878 | 32.5 | 32.5 | 0.064604 | 5200000 | 0.064604 | 10800000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 | 0.16709 | 18.6631 | 18.6631 | 0.031184 | 2510000 | 0.031184 | 10939000
[5 empty] | Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah kabupaten/ Kota |  | 576078400 | 7.1571 | 15.4874 | 20.8655 | 1.1085 | 120201831 | 1.4934 | 455876569
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota | 175297000 | 2.1779 | 3.5631 | 3.5631 | 0.0776 | 6246000 | 0.0776 | 169051000
[6 empty] | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 0.22989 | 33.3063 | 33.3063 | 0.076568 | 6163000 | 0.076568 | 12341000
[6 empty] | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.0090694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 1.9266 | 37.3005 | 37.3005 | 0.71863 | 57842229 | 0.71863 | 97228771
[6 empty] | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 0.54199 | 8.0266 | 8.0266 | 0.043503 | 3501600 | 0.043503 | 40123400
[6 empty] | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 0.72974 | 9.8745 | 9.8745 | 0.072059 | 5800000 | 0.072059 | 52937000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.0095043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 0.66689 | 57.7178 | 57.7178 | 0.38492 | 30982002 | 0.38492 | 22696398
[6 empty] | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 0.49133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
[6 empty] | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 0.37426 | 32.0907 | 32.0907 | 0.1201 | 9667000 | 0.1201 | 20457000
| 2 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |  |  | 205148000 | 2.5487 | 11.6334 | 18.6399 | 0.2965 | 38239400 | 0.47508 | 166908600
[5 empty] | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 205148000 | 2.5487 | 18.6399 | 18.6399 | 0.47508 | 38239400 | 0.47508 | 166908600
[6 empty] | Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 68586000 | 0.85211 | 34.7966 | 34.7966 | 0.2965 | 23865600 | 0.2965 | 44720400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 0.24404 | 6.6334 | 6.6334 | 0.016188 | 1303000 | 0.016188 | 18340000
[6 empty] | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 33264000 | 0.41327 | 22.5697 | 22.5697 | 0.093274 | 7507600 | 0.093274 | 25756400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 8233000 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8233000
[6 empty] | Pengembangan Infrastruktur | 58382000 | 0.72533 | 7.9326 | 7.9326 | 0.057538 | 4631200 | 0.057538 | 53750800
[6 empty] | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17040000 | 0.2117 | 5.4695 | 5.4695 | 0.011579 | 932000 | 0.011579 | 16108000
| 3 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |  |  | 629206600 | 7.8172 | 23.4447 | 31.7223 | 1.8327 | 199598900 | 2.4798 | 429607700
[5 empty] | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota |  | 477220600 | 5.9289 | 30.9115 | 41.6157 | 1.8327 | 198598900 | 2.4674 | 278621700
[6 empty] | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 14892600 | 0.18502 | 39.2833 | 39.2833 | 0.072683 | 5850300 | 0.072683 | 9042300
[6 empty] | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 248146700 | 3.0829 | 13.8445 | 13.8445 | 0.42682 | 34354700 | 0.42682 | 213792000
[6 empty] | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 0.93082 | 14.5191 | 14.5191 | 0.13515 | 10878000 | 0.13515 | 64044000
[6 empty] | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | 139259300 | 1.7301 | 105.9289 | 105.9289 | 1.8327 | 147515900 | 1.8327 | -8256600
[5 empty] | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota |  | 151986000 | 1.8883 | 0 | 0.65796 | 0 | 1000000 | 0.012424 | 150986000
[6 empty] | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten / Kota | 151986000 | 1.8883 | 0.65796 | 0.65796 | 0.012424 | 1000000 | 0.012424 | 150986000
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 8049007900 | 91.477 | 44.6536 | 32.8735 | 44.6536 | 2645992311 | 30.8102 | 5403015589
Benteng, 30 Juni 2022
[11 empty] | Plt. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Drs. MESDIYONO, .M.Ec.,Dev.
NIP. 197406261993111002

## RFK JULI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan Juli
UNIT KERJA |  |  | : | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| I |  | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  |  |  | 8049007900 | 100 | 49.2246 | 42.183 | 49.2246 | 3395312580 | 42.183 | 4653695320
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 5318505900 | 66.0765 | 54.9742 | 42.0612 | 36.325 | 2237025449 | 27.7926 | 3081480451
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 30075000 | 0.37365 | 52.6185 | 62.5104 | 0.19661 | 18800000 | 0.23357 | 11275000
[6 empty] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8800000 | 0.10933 | 94.3182 | 94.3182 | 0.10312 | 8300000 | 0.10312 | 500000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 100 | 100 | 0.036961 | 2975000 | 0.036961 | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD | 3475000 | 0.043173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 100 | 100 | 0.036961 | 2975000 | 0.036961 | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2975000 | 0.036961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000
[6 empty] | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8875000 | 0.11026 | 51.2676 | 51.2676 | 0.056529 | 4550000 | 0.056529 | 4325000
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2307493022 | 28.668 | 94.8448 | 62.4169 | 27.1902 | 1440264520 | 17.8937 | 867228502
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 2288998022 | 28.4383 | 95.23 | 62.3871 | 27.0818 | 1428039520 | 17.7418 | 860958502
[6 empty] | Pelaksanaan Penatauasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 5895000 | 0.073239 | 85.2417 | 85.2417 | 0.06243 | 5025000 | 0.06243 | 870000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4500000 | 0.055908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | 4100000 | 0.050938 | 85.3659 | 85.3659 | 0.043484 | 3500000 | 0.043484 | 600000
[6 empty] | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4000000 | 0.049696 | 92.5 | 92.5 | 0.045968 | 3700000 | 0.045968 | 300000
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2477339000 | 30.7782 | 25.1572 | 25.1572 | 7.7429 | 623229982 | 7.7429 | 1854109018
[6 empty] | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1947754000 | 24.1987 | 18.4444 | 18.4444 | 4.4633 | 359251612 | 4.4633 | 1588502388
[6 empty] | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 239980000 | 2.9815 | 54.6329 | 54.6329 | 1.6289 | 131108000 | 1.6289 | 108872000
[6 empty] | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan | 68040000 | 0.84532 | 50 | 50 | 0.42266 | 34020000 | 0.42266 | 34020000
[6 empty] | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21565000 | 0.26792 | 13.6796 | 13.6796 | 0.03665 | 2950000 | 0.03665 | 18615000
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200000000 | 2.4848 | 47.9502 | 47.9502 | 1.1915 | 95900370 | 1.1915 | 104099630
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 23308000 | 0.28958 | 100 | 100 | 0.28958 | 23308000 | 0.28958 | 0
[6 empty] | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28958 | 100 | 100 | 0.28958 | 23308000 | 0.28958 | 0
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 231417161 | 2.8751 | 21.8778 | 29.8707 | 0.62901 | 69125947 | 0.85881 | 162291214
[6 empty] | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16974800 | 0.21089 | 31.8708 | 31.8708 | 0.067213 | 5410000 | 0.067213 | 11564800
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.62119 | 36.9943 | 36.9943 | 0.22981 | 18497047 | 0.22981 | 31502714
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.043 | 27.4983 | 27.4983 | 0.56179 | 45218900 | 0.56179 | 119223700
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.092 | 8.9503 | 25.0316 | 0.27674 | 62297000 | 0.77397 | 186576717
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.51702 | 32.1999 | 32.1999 | 0.16648 | 13400000 | 0.16648 | 28215000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangaan | 106019000 | 1.3172 | 22.5959 | 22.5959 | 0.29763 | 23956000 | 0.29763 | 82063000
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 39396717 | 0.48946 | 40.78 | 40.78 | 0.1996 | 16066000 | 0.1996 | 23330717
[6 empty] | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 0.76833 | 14.3509 | 14.3509 | 0.11026 | 8875000 | 0.11026 | 52968000
|  | 2 |  | Program Informasi dan Komunikasi Publik |  |  | 1263291000 | 15.695 | 71.3732 | 50.0528 | 11.202 | 632312600 | 7.8558 | 630978400
[5 empty] | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota |  | 1263291000 | 15.695 | 50.0528 | 50.0528 | 7.8558 | 632312600 | 7.8558 | 630978400
[6 empty] | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 7587000 | 0.09426 | 28.997 | 28.997 | 0.027333 | 2200000 | 0.027333 | 5387000
[6 empty] | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.30066 | 19.8347 | 19.8347 | 0.059635 | 4800000 | 0.059635 | 19400000
[6 empty] | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.7777 | 40.2478 | 40.2478 | 4.3378 | 349150000 | 4.3378 | 518350000
[6 empty] | Pelayanan Informasi Publik | 293004000 | 3.6402 | 86.1977 | 86.1977 | 3.1378 | 252562600 | 3.1378 | 40441400
[6 empty] | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55908 | 45.3333 | 45.3333 | 0.25345 | 20400000 | 0.25345 | 24600000
[6 empty] | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 26000000 | 0.32302 | 12.3077 | 12.3077 | 0.039756 | 3200000 | 0.039756 | 22800000
|  | 3 |  | Program Aplikasi Informatika |  |  | 632856400 | 7.8625 | 2.5834 | 46.2364 | 0.20312 | 292610231 | 3.6354 | 340246169
[5 empty] | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.7054 | 15.2154 | 15.2154 | 0.10733 | 8639000 | 0.10733 | 48139000
[6 empty] | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota | 27329000 | 0.33953 | 3.3993 | 3.3993 |  | 929000 | 0.011542 | 26400000
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 16000000 | 0.19878 | 32.5 | 32.5 | 0.064604 | 5200000 | 0.064604 | 10800000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 | 0.16709 | 18.6631 | 18.6631 | 0.031184 | 2510000 | 0.031184 | 10939000
[5 empty] | Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah kabupaten/ Kota |  | 576078400 | 7.1571 | 43.9158 | 49.2939 | 3.1431 | 283971231 | 3.528 | 292107169
[6 empty] | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota | 175297000 | 2.1779 | 96.9871 | 96.9871 | 2.1123 | 170015400 | 2.1123 | 5281600
[6 empty] | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 0.22989 | 33.3063 | 33.3063 | 0.076568 | 6163000 | 0.076568 | 12341000
[6 empty] | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.0090694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
[6 empty] | Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 1.9266 | 37.3005 | 37.3005 | 0.71863 | 57842229 | 0.71863 | 97228771
[6 empty] | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 0.54199 | 8.0266 | 8.0266 | 0.043503 | 3501600 | 0.043503 | 40123400
[6 empty] | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 0.72974 | 9.8745 | 9.8745 | 0.072059 | 5800000 | 0.072059 | 52937000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.0095043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
[6 empty] | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 0.66689 | 57.7178 | 57.7178 | 0.38492 | 30982002 | 0.38492 | 22696398
[6 empty] | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 0.49133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
[6 empty] | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 0.37426 | 32.0907 | 32.0907 | 0.1201 | 9667000 | 0.1201 | 20457000
| 2 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |  |  | 205148000 | 2.5487 | 11.6334 | 18.6399 | 0.2965 | 38239400 | 0.47508 | 166908600
[5 empty] | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 205148000 | 2.5487 | 18.6399 | 18.6399 | 0.47508 | 38239400 | 0.47508 | 166908600
[6 empty] | Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 68586000 | 0.85211 | 34.7966 | 34.7966 | 0.2965 | 23865600 | 0.2965 | 44720400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 0.24404 | 6.6334 | 6.6334 | 0.016188 | 1303000 | 0.016188 | 18340000
[6 empty] | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 33264000 | 0.41327 | 22.5697 | 22.5697 | 0.093274 | 7507600 | 0.093274 | 25756400
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 8233000 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8233000
[6 empty] | Pengembangan Infrastruktur | 58382000 | 0.72533 | 7.9326 | 7.9326 | 0.057538 | 4631200 | 0.057538 | 53750800
[6 empty] | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17040000 | 0.2117 | 5.4695 | 5.4695 | 0.011579 | 932000 | 0.011579 | 16108000
| 3 |  | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
|  | 1 |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi |  |  | 629206600 | 7.8172 | 21.7159 | 31.0113 | 1.6976 | 195124900 | 2.4242 | 434081700
[5 empty] | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota |  | 477220600 | 5.9289 | 28.632 | 40.0802 | 1.6976 | 191271200 | 2.3763 | 285949400
[6 empty] | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 14892600 | 0.18502 | 39.2833 | 39.2833 | 0.072683 | 5850300 | 0.072683 | 9042300
[6 empty] | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 248146700 | 3.0829 | 13.8445 | 13.8445 | 0.42682 | 34354700 | 0.42682 | 213792000
[6 empty] | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 0.93082 | 19.2578 | 19.2578 | 0.17926 | 14428300 | 0.17926 | 60493700
[6 empty] | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | 139259300 | 1.7301 | 98.1176 | 98.1176 | 1.6976 | 136637900 | 1.6976 | 2621400
[5 empty] | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota |  | 151986000 | 1.8883 | 0 | 2.5356 | 0 | 3853700 | 0.047878 | 148132300
[6 empty] | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten / Kota | 151986000 | 1.8883 | 2.5356 | 2.5356 | 0.047878 | 3853700 | 0.047878 | 148132300
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 8049007900 | 91.477 | 49.2246 | 42.183 | 49.2246 | 3395312580 | 38.1204 | 4653695320
Benteng, 29 Juli 2022
[11 empty] | Plt. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Drs. MESDIYONO, .M.Ec.,Dev.
NIP. 197406261993111002