BAB I

PENDAHULUAN

  - Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang sosial, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Permasalahan Strategis di Bidang Sosial meliputi:

- Rendahnya sistem kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala                                 terkait system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap pelayanan yang dilakukan seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Sakip dan Tingkat Kepuasan Masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2.	Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya sarana rumah singgah yang digunakan untuk penanganan terhadap beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum dan lain sebagainya.

Hal ini berkaitan dengan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 2 Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan  dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat  dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Program Pemberdayaan Sosial;

- Program Rehabilitasi Sosial;

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- Program Penanganan Bencana;

- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dinas Sosial terletak pada titik koordinat latitude -6.1309989, longitude 120.4583483  yang beralamat Jl. Sosial Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, No.1 Telp.(0414)21691 Kepulauan Selayar, Email: dinassosialkabselayar@gmail.com.

  - Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 126 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas  Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan struktur organisasi  dan fungsi sebagai berikut :

- Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis  urusan pemerintahan bidang Sosial;

- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;

- Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial;

- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- mengikuti  rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

- menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;

- menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;

- mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;

- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi organisasi;

- penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan,  administrasi kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam lingkup Dinas;

- penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi , dan pelaporan,  dalam lingkup Dinas;

- pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas  sekretaris meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;

- melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;

- melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;

- melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;

- melakasanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;

- mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

- Sub Bagian Program dan Keuangan

- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

  - perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

  - pelaksanaan kibjakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

  - pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

  - pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- melaksanakan kebijakan tekhnis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.

- melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

- melaksanakan teknis fasilitasi,koordinasi,pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga  berumah tak layak huni;

- melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan social

- melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;

- melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;

- pelaksanaan pembinaan organisasi sosial /LSM, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;

- melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

- melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;

- menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain dan 2 (Dua) Sub Kegiatan:

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota:
a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 
     Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;

- pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;

- pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial;dan

- pelaksanaan Fungsi lain yang diperintakan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi  terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- melaksanakan  pemberdayaan  terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;

- melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;

- melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;

- melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

- melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;

- melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;

- melaksanakan pengelolaan data pelayanan korban penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;

- melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);

- melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;

- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menangani 2 (Dua) kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan antara lain :

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :

- Pemberian layanan kedaruratan

- Pemberian Layanan Rujukan

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.

- Penyediaan Permakanan

- Pemberian Layanan Rujukan

- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

- perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

- pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

- pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;

- melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;

- melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar ( kategori sangat terlantar);

- melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani 4 (Empat) kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan antara lain :

- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- Rujukan Anak-Anak Terlantar

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Data Fakir Miskin  Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyediaan Permakanan

- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota.

- Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISISASI

DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBAG UMUM,

KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

SUBAG  PROGRAM DAN KEUANGAN

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

KELOMPOK FUNGSIONAL

  - Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2024 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 105 (Seratus Lima) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 21 (Dua Puluh  Satu) orang, Kontrak Pusat sebanyak 43 (Tiga Puluh Lima) Orang, dan PTT sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

| No | Golongan/Ruang | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | I/a | - orang |
| 2 | I/b | - orang |
| 2 | I/b | - orang |
| 3 | I/c | - orang |
| 4 | I/d | - orang |
| 5 | II/a | - orang |
| 6 | II/b | - orang |
| 7 | II/c | - orang |
| 8 | II/d | 1 orang |
| 9 | III/a | 5 orang |
| 10 | III/b | 3 orang |
| 11 | III/c | 2 orang |
| 12 | III/d | 6 orang |
| 13 | IV/a | 2 orang |
| 14 | IV/b | 2 orang |
| 15 | IV/c | - orang |
| Jumlah |  | 21 Orang |

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 2 (Dua) orang.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Magister S2 | 5 orang |
| 2 | Sarjana S1 | 11 orang |
| 3 | Diploma III | 1 orang |
| 4 | SMA/Sederajat | 4 orang |
| 5 | SMP/Sederajat | - Orang |

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja dengan diimbangi oleh aparatur yang berpendidikan lebih tinggi serta mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

Tabel 1.3

Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial  Kabupaten Kepulauan Selayar

| NO | KECAMATAN | TKSK |  | PKH |  | TAGANA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | P | L | P | L | P |
| 1 | BENTENG | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BONTOHARU | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | BONTOSIKUYU | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | BONTOMATENE | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BONTOMANAI | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | BUKI | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PASIMASUNGGU | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | PASIMASUNGGU TIMUR | 1 | - | `3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PASILAMBENA | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | 1 | - | 2 |  | 1 | 1 |
| 11 | TAKABONERATE | - | 1 | 4 |  | 1 | 1 |
| JUMLAH |  | 8 | 3 | 17 | 13 | 11 | 11 |

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. Implementasi ketersediaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

2.1 	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja atau di sebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjana untu seluruh indicator kinerja yang ada, diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja memuat Informasi tentang sasaran yang ingin di capai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian.Pencapian kinerja sasaran dilakukan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memndapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas – aktivitas yang terukurbersifat tahunan dari program – program yang telah diterapkan

| 2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URUSAN SOSIAL | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| 1. | Dinas sosial | Dinas Sosial | RKA Anggaran Tahun 2024 dan DPA Anggaran 2024 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota | 100% | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp. 3.609.250.000 | Realisasi Anggaran Rp.3.400.178.007 | -Selisi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok. -Selisi harga Listrik dan air di karenakan Pemakaia Tahun 2024 lebi sedikit Daripada pemakaian Tahun 2023. -Sisa Pembayaran gaji ASN. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp. 30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp. 29.367.700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.949.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.2.929.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.2.928.200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.2.932.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.000.000 | Realisasi Anggaran Rp2.901.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.2.860.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evalausi Kinerja Peragkat Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.10.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.9.867.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.2.147.600.000 | Realisasi Anggaran Rp.1.933.328.590 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang | 24 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.2.130.050.000 | Realisasi Anggaran Rp.1.976.060.390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.14.550.000 | Realisasi Anggaran Rp.14.280.700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.2.980.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 87% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Alokasi Anggaran Rp.4.358.200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Alokasi Anggaran Rp.4.358.200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.8.100.000 | Realisasi Anggaran Rp.7.929.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.8.100.000 | Realisasi Anggaran Rp.7.929.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.662.944.800 | Realisasi Anggaran Rp.658.658.130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor | 2 Paket | 2 Paket |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.538.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Paket | 12 Bulan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.948.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp. 13.775.000 | Realisasi Anggaran Rp.10.550.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.639.169.000 | Realisasi Anggaran Rp.638.622.130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.66.534.000 | Realisasi Anggaran Rp.59.530.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya | 2 Unit | 2 Unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.66.534.000 | Realisasi Anggaran Rp.59.530.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah | 100% | 93,24% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp. 418.151.500 | Realisasi Anggaran Rp.380.858.757 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.684.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.115.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.97.394.157 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.298.151.200 | Realisasi Anggaran Rp.278.780.600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 98% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.270.920.000 | Realisasi Anggaran Rp.266.147.630 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 42 Unit | 42 Unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.110.920.000 | Realisasi Anggaran Rp.108.151.630 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 7 Unit | 7 Unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.950.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan aset tetap lainnya | 8 Unit | 8 Unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.978.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitas gedung, Kantor dan Bangunana lainya | 1 Unit | 1 Unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.150.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.148.068.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pemberdayaan Sosial | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.37.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.36.783.800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.37.000.000 | Realisasi Anggaran Rp. 36.783.800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota | 11 Orang | 11 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.37.000.000 | Realisasi Anggaran Rp. 36.783.800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Rehabilitasi Sosial | 100% | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.2.271.600.000 | Realisasi Anggaran Rp2.242.537.300 | -7 Orang penerima Bantuan Permakanan tidak melengkapi berkas maka dari itu tidak di salurkan bantuanya. -Selisi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelendangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 100% | 96% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp. 28.591.900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian layanan kedaruratan | 30 Orang | 30 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.10.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.9.766.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberiaan layanan rujukan | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.20.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.18.825.600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. | 100% | 99% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.2.241.600.000 | Realisasi Anggaran Rp.2.213.945.400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan permakanan | 306 KK | 299 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.211.600.000 | Realisasi Anggaran Rp.1.184.676.100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian layanan rujukan | 80 KK | 80 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.030.000.000 | Realisasi Anggaran Rp. 1.076.400.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.836.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.828.166.200 | -Selisi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok, -Selisi harga barang bantuan antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar | 100,00% | 93% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.10.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.9.360.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penjangkauan anak-anak terlantar | 5 Orang | 5 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.10.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.9.360.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.826.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.818.806.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota | 24.837 KK | 24.837 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.201.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.199.266.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. | 7545 KK | 7545 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.200.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.199.348.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 94 Orang | 94 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.425.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.420.192.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Penanganan Bencana | 100% | 98,56% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.240.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.236.560.100 | -Selisi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok, -Tidak Terpakainya Biaya Penginapan Pengungsi di Karenakan pengungsi tersebut langsung di jemput oleh keluarganya. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 100% | 96% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.70.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.67.006.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Makanan | 10 KK | 10 KK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.25.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.24.213.800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PenyediaanTempat Penampungan Pengungsi | 1 Unit | 1 Unit |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.28.156.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.15.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.14.636.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/ Kota | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.170.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.169.553.800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 22 Orang | 22 Orang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp. 170.000.000 | Realisasi Anggaran Rp. 169.553.800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 100% | 93% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.27.887.450 | -Selisi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok dan Tidak terpakainya biaya bahan Cetak. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | 100% | 93% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.27.887.450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | 28 Makam | 28 Makam |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.27.887.450 |  |  |  |  |  |

2.1.2.  Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2024, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja IKU Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja IKU Dinas Sosial 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial | 80% | 32,9 % | 41.12 % |
|  |  | Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 80% | 78,3% | 97.87% |
|  |  | Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 95% | 79,1 % | 83,26 % |
| 2 | Meningkanya Penanganan Korban Bencana | Persentase Penanganan Korban Bencana | 100 % | 100 % | 100 % |

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, diurut berdasarkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024.

- Sasaran “Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)”

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya yaitu:

  - Persentase PPKS yang memperoleh pemberdayaan sosial

Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas antara lain :

- Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan terhadap 11 (Sebelas) orang pendamping TKSK di setiap kecamatan.

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten kepulauan selayar, dengan sub kegiatan antara lain:

- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target 94 KK dan terealisasi sebanyak 94 KK, dengan jenis bantuan yang diberikan berupa peralatan Perbengkelan, Kawat duri, paket jualan Sembako, Mesin Senso, Dari, alat Pertukangan, Senso Mini, Pemotong Rumputn Mesin Paruk Kelapa alat Pembuat Kue, dll.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 80% berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah PPKS yang menerima bantuan pemberdayaan sebanyak 105 KK dan yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan sebanyak 1.188 KK sesuai dengan jumlah PPKS usia produktif, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 32,9%. Dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 41,12%

Tidak tercapainya  capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran di alokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2024.

  - Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas juga merupakan kegiatan yang mendukung pancapaian penerapan tandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yaitu antara lain :

            - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

- Pemberian layanan kedaruratan, yang diperuntukkan khusus untuk anak yang berhadapan hukum (ABH) dengan penanganan berupa pendampingan dan mediasi, dengan jumlah anak yang berhasil didampingi dan dimediasi selama tahun 2024 adalah sebanyak 30 anak.

- Pemberian Layanan Rujukan, sub kegiatan ini memfasilitasi para ODGJ (Orang dengan gangguan Jiwa) untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan secara insentif dari pihak-pihak terkait. Jumlah ODGJ yang berhasil difasilitasi selama tahun 2024 adalah sebanyak 10 orang.

            - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan beberapa sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Permakanan, dengan target sebanyak 299 KK dengan bantuan yang diberikan berupa Uang sebanyak Rp. 3.600.000 dan terealisasi 100 %.

- Pemberian Layanan Rujukan, kegiatan ini berupa pemberian bantuan rumah tidak layak huni dengan bantuan sebanyak Rp. 10.000.000,-/KPM dalam bentuk barang, target sebanyak 79 KK dan terealisasi 100 %

            - Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar,sub Kegiatan antara lain :

- Rujukan anak-anak terlantar, kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak terlantar yang mendapatkan bantuan sembako yakni sebanyak 5 orang anak.

            - Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan, kegiatan ini memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penyaluran BPNT dan PKH di 88 desa/Kel, dengan jumlah Penerima BPNT dan PKH sebanyak 10,456 KPM.

5. Bantuan dari Balai Sentra Pangurangi Kementerian Sosial untuk Penyandang disabilitas dengan bentuk bantuan Berupa Sembako,Alat pertukangan,Perlengkapan diri, Nutrisi,Kursi roda dll, Jumlah penerima bantuan penyandang disabilitas untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebanyak 488 KPM.

6. Bantuan dari Balai Sentra Pangurangi Kementerian Sosial untuk 
    Lansia dengan bentuk bantuan Berupa Sembako, Perlengkapan

diri. Jumlah penerima bantuan Lansia untuk Kabupaten

Kepulauan Selayar tahun 2024 sebanyak 413 KPM.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani dan tertangani selama tahun 2024 sebanyak 11,780 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KK, jadi realisasi capaian sebanyak 78,3%.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak       80%  sedangkan realisasi sebanyak 78,3%. Persentase capaian adalah 97,87%. Tidak tercapainya  capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2024..

  - Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Kegiatan yang mendukung untuk indikator diatas antara lain :

- Program Nasional berupa pemberian bantuan iyuran jaminan kesehatan nasional yang biasa dikenal dengan PBI-JKN, untuk tahun 2024  jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak  55.130 jiwa.

- Program Keluarga Harapan (PKH), juga merupakan program nasional yang berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki 7 komponen PKH diantaranya

a. Ibu hamil : Rp. 750.000.-/Pertahap

b. Anak usia 0 sd 6 tahun : Rp 750.000,-/ Pertahap

c. Anak Sekolah SD : Rp. 225.000,-/ Pertahap

d. Anak Sekolah SLTP : Rp. 375.000,-/ Pertahap

e. Anaka Sekolah SLTA ; Rp. 500.000-/ Pertahap

d. Disabilitas : Rp.600.000,-/Perbulan

f. Lanjut Usia 60 Tahun ke atas : Rp. 600.000,-/ Pertahap

Jumlah penerima PKH untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahap I tahun 2024 sebanyak 7,048 KPM

- Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nominal bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 / KPM yang disalurkan oleh Bank Himbara kemudian oleh PT Pos untuk tahap III. Jumlah penerima Program Sembako untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 10.456 KPM.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial selama tahun 2024 sebanyak 10.456 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KPM, jadi realisasi capaian sebanyak  79,1 %.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 95 %  sedangkan realisasi sebanyak 79,1 %. Sehingga Persentase capaian adalah 83,26 %, namun untuk Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) dan PBU Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar sudah UHC yang artinya hamper 100 % penduduk kepulauan Selayar sudah memiliki kartu jaminan kesehatan.

- Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”

Dengan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran diatas yaitu:

2.1 Persentase penanganan korban bencana

Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan inidikator diatas antara lain :

- Perlinduangan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota

- Penyediaan Makanan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 10 KPM dan terealisasi 100 %

- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, kegiatan ini diperuntukkan untuk para korban yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti kapal terdampar, orang hilang dan lain sebagainnya, juga memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asalnya dengan Target 1 Unit  dan terealisasi 100 %

- Penanganan khusus bagi Kelompok Rentan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 10 KPM dan terealisasi 100 %

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, kegiatan ini memfasilitasi para anggota Tagana dalam melakukan aktivitasnya terutama pada saat tanggap darurat, dan pada saat evakuasi bencana.Jumlah anggota tagana yang difasilitasi sebanyak 22 orang dengan pembagian tugas masing-masing kecamatan memiliki 2 orang anggota Tagana.

- Bantuan APBN Kementerian Sosial
-  Bantuan APBN ini di peruntukan untuk para Korban Bencana
     jumlah Bantuan tersebut berdasarkan hasil assemen dari
     anggota Tagana, jumlah korban bencana yang di berikan
     bantuan 168 orang, dan bantuan yang di berikan berupa
     selimut, Kasur, makanan siapsaji,biscuit,alat mandi,Beras,air
     minum,baju,sarung dll.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban bencana yang tertangani selama tahun 2024 untuk APBD sebanyak 20 Orang dan APBN sebanyak 168 Orang dengan total sebanyak  188 Orang dan jumlah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 188 Orang atau sebanyak 100 %.

b. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Sosial dengan realisasinya. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Dinas Sosial semakin baik apabila realisasinya semakin tinggi dan akan tidak baik pencapaian kinerjanya apabila semakin rendah realisasinya. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan urusan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial

| No | Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=(4/3)*100 | 6 |
| 1 | Urusan Sosial |  |  |  |  |  |
|  | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |
|  | - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Derdayakan | % | 42,40% | 22,5% | 52,94% |  |
|  | - Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | - Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | - Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | - PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | % | 24,54% | 53,6% | 45,78% |  |
|  | - Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi | % | 42,15% | 73,28% | 57,51% |  |
|  | - Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | - Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola | % | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |  |

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

    - Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berikut hasil Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas sosial Tahun 2024 :

| Tabel 2.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran(Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian Realisasi Anggaran (%) | Jumlah Indikator Kinerja Program | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program | Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Urusan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinas Sosial | Rp.7.023.850.000 | Rp.6.772.112.857 | Rp.251.737.143 | 97,79% | 6 | 100 | 15 | 100 |  |
|  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp3.609.250.000 | Rp3.400.178.007 | Rp209.071.993 | 95,57% | 1 | 100 | 8 | 100 |  |
|  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp30.000.000 | Rp29.367.700 | Rp632.300 | 99,91% | 1 | 100 | 7 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp2.147.600.000 | Rp1.993.328.590 | Rp154.271.410 | 93,91% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah | Rp5.000.000 | Rp4.358.200 | Rp641.800 | 98,80% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp8.100.000 | Rp7.929.000 | Rp171.000 | 99,00% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp662.994.800 | Rp658.658.130 | Rp4.286.670 | 99,87% | 1 | 100 | 4 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp66.534.400 | Rp59.530.000 | Rp7.004.000 | 99,87% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah | Rp418.151.200 | Rp380.858.757 | Rp37.292.443 | 93,24% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp270.920.000 | Rp266.147.630 | Rp4.772.370 | 97,61% | 1 | 100 | 4 | 100 |  |
|  | Program Pemberdayaan Sosial | Rp37.000.000 | Rp36.783.800 | Rp216.200 | 99,66% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota | Rp37.000.000 | Rp36.783.800 | Rp216.200 | 99,66% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Program Rehabilitasi Sosial | Rp2.271.600.000 | Rp2.242.537.300 | Rp29.062.700 | 99,63% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelendangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Rp30.000.000 | Rp28.591.900 | Rp1.408.100 | 99,73% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial | Rp2.241.600.000 | Rp2.213.945.400 | Rp27.654.600 | 99,57% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp836.000.000 | Rp828.166.200 | Rp7.833.800 | 99,89% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar | Rp10.000.000 | Rp9.360.200 | Rp639.800 | 99,91% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp826.000.000 | Rp818.806.000 | Rp7.194.000 | 99,86% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Program Penanganan Bencana | Rp240.000.000 | Rp236.560.100 | Rp3.439.900 | 96,24% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Rp70.000.000 | Rp67.006.300 | Rp2.993.700 | 92,14% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/ Kota | Rp170.000.000 | Rp169.553.800 | Rp446.200 | 99,29% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Rp30.000.000 | Rp27..887.450 | Rp2.112.550 | 99,82% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Rp30.000.000 | Rp27..887.450 | Rp2.112.550 | Rp30.000.000 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |

    - Inovasi

Pelaksanaan pembangunan dengan berbagai permasalahannya dapat diurai dengan berbagai inovasi. Inovasi dapat berupa menciptakan sesuatu yang baru  atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dengan berdasarkan pada pemikiran dan tujuan untuk  Peningkatan Pemberian Pelayanan Publik.

Tabel 2.5. Inovasi pada Dinas Sosial Tahun 2024

| NO. | URAIAN INOVASI | MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI | HASIL/MANFAAT | KET. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMART BANSOS | Terwujudnya penyaluran bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar secara tepat sasaran dan tersedianya data bansos APBD yang akurat dan akuntabel. | - Memudahkan pengelolaan data secara cepat dan efisien. - Penyajian data bansos APBD yang lengkap,valid dan akurat. - Meminimalisir terjadinya data ganda dalam penyaluran bansos. - Penyaluran bansos yang tepat sasaran. - Dapat mencegah temuan terhadap penyalahgunaan bansos. |  |
| 2 | Optimalisasi Pelayanan Disabilitas Mental Melalui Pelayanan Rumah Singgah Bagi Keluarga Pasien Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | Terujudnya system pelayanan Disabilitas mental atau ODGJ di Kabupaten Kepulauan Selayar. | - Mayarakat mengikis stigma,diskriminasi dan marginalisasi Masyarakat tentang Penyandang Disabilias Mental atau ODGJ. |  |

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

    - Prestasi/Penghargaan

Tabel 2.6. Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial Tahun 2024

| No. | Nama Penghargaan | Tingkat |  |  |  | Diselenggarakan Oleh/Penyelenggara | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Internasional | Nasional | Provinsi | Kabupaten |  |  |
| 1 | Organisasi perangkat daerah mendapatakan pendampingan penyusunan Meta Data |  |  |  | √ | Badan Pusat Statistik Kabupaten kepulauan selayar |  |
| 2 | Pertandigan Gerak jalan |  |  |  | √ | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar |  |
| 3 | Pertandingan kebersian Kantor |  |  |  | √ | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar |  |
| 4 | Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik |  |  |  | √ | Ombusman Republik Indinesia |  |

  - Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh  Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.  Kebijakan Strategis yang ditetapkan Dinas Sosial dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang diambil dalam satu tahun anggaran dituangkan ke dalam sebuah laporan. Laporan tentang kebijakan yang diambil Kepala Dinas Dinas Sosial dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7. Kebijakan Strategis Dinas Sosial Tahun 2024

| No. | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum |  | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nomor/Tanggal Pengesahan | Tentang |  |  |
| 1. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 16/II/TAHUN 2024 | Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kepulauan | Menjadi Patokan/ dasar Pekerjaan Makam Pahlawan. | SK |
| 2. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 082/VIII/TAHUN 2024 | Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 3. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 082/II/TAHUN 2024 | Penunjukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun anggaran 2024 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 4. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 421/IX/TAHUN 2024 | Penetapan Penerima Bantuan Pada Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar Tahun Anggaran 2024 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Pembayaran Tali asi | SK |
| 5. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 04/I/2024/DINAS SOSIAL | Penetapan Penerima Anggota Taruna Siaga Bencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 | Menjadi Patokan dasar dalam Pembayaran Tali Asi | SK |
| 6. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 371/VII/TAHUN 2024 | Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan Penyediaan Permakanan Tahun Anggaran 2024 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |

  - Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.8. Tindak Lanjut Rekomnedasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati

| No. | Rekomendasi DPRD | Tindak Lanjut | Tujuan Masalah yang Diselesaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

  - Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

(NIHIL)

  - Hambatan-Hambatan
(NIHIL)

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran realisasi (capaian) kinerja yang dilakukan dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini, pada pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Sosial serta pihak terkait lainnya. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

Pencapaian  kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Sosial Hidup Kabupaten Kepulaun Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Benteng, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Hj. SATMAWATI,S.Sos.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730217 199803 2 011