## IBU BURLIAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD | : | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan | : | Pengelolaan Mutasi ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 2382200; 8: 8.1037; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2382200
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 2142800; 8: 7.2893; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2142800
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 1447000; 8: 4.9224; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1447000
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 1596400; 8: 5.4306; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1596400
5 | Makan dan Minum rapat |  |  |  | 8472000 |  |  | 28.8199 | 19.83 | 19.83 | 5.715 | 1680000 | 5.715 | 6792000
6 | Honorarium Narasumbar atau Pembahas moderator |  |  |  | 2400000 |  |  | 8.1643 | 33.3333 | 33.3333 | 2.7214 | 800000 | 2.7214 | 1600000
7 | Belanja jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 3600000 |  |  | 12.2464 | 41.6667 | 41.6667 | 5.1027 | 1500000 | 5.1027 | 2100000
8 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 7106000; 8: 24.173; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 7106000
9 | Belanja jasa yang diberikan Kepada Phak Ketiga |  |  |  | 250000 |  |  | 0.85044 | 100 | 100 | 0.85044 | 250000 | 0.85044 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 29396400 |  |  | 100 | 23.7075 | 14.3895 | 14.3895 | 4230000 | 14.3895 | 25166400
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
YUSTI ULIYANTI,S.Sos
NIP. 19860830 2014072002
Kegiatan | : | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 411200; 8: 0.90699; 11: 0; % 13: 0; % 14: 411200
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 1458600; 8: 3.2173; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1458600
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 1950000; 8: 4.3012; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1950000
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 3700900; 8: 8.1631; 11: 0; % 13: 0; % 14: 3700900
5 | Belanja Tenaga Administrasi |  |  |  | 3600000 |  |  | 7.9406 | 41.6667 | 41.6667 | 3.3086 | 1500000 | 3.3086 | 2100000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  |  |  | 28816000 |  |  | 63.56 | 41.1907 | 41.1907 | 26.1808 | 11869500 | 26.1808 | 16946500
7 | Honorarium Narasumbar atau Pembahas moderator |  | 5: 5400000; 8: 11.9109; % 14: 5400000
TOTAL |  |  | 5: 45336700; 8: 100; 10: 29.4894; 11: 29.4894; Rp. 12: 13369500; % 13: 29.4894; % 14: 31967200
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
YUSTI ULIYANTI,S.Sos
NIP. 19860830 2014072002
Kegiatan | : | Pengelolaan Promosi ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 511800; 8: 1.0057; 11: 0; % 13: 0; % 14: 511800
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 588700; 8: 1.1568; 11: 0; % 13: 0; % 14: 588700
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 477000; 8: 0.9373; 11: 0; % 13: 0; % 14: 477000
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 706500; 8: 1.3883; 11: 0; % 13: 0; % 14: 706500
5 | Makan dan Minum rapat |  | 5: 2370000; 8: 4.657; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2370000
6 | Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator,pembawa acara |  | 5: 8000000; 8: 15.7199; 11: 0; % 13: 0; % 14: 8000000
7 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 18237000; 8: 35.8354; 11: 0; % 13: 0; % 14: 18237000
8 | Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak Lain |  | 5: 20000000; 8: 39.2997; 11: 0; % 13: 0; % 14: 20000000
Khusus
TOTAL |  |  |  |  | 50891000 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50891000
Benteng, 30 Mei 2025
0
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
YUSTI ULIYANTI,S.Sos
NIP. 19860830 2014072002
Kegiatan | : | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan tanda Jasa Aparatur
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor |  | 5: 220300; 8: 0.8118; 11: 0; % 13: 0; % 14: 220300
3 | Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  | 5: 529800; 8: 1.9523; 11: 0; % 13: 0; % 14: 529800
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  | 5: 16787000; 8: 61.86; 11: 0; % 13: 0; % 14: 16787000
5 | Belanja Jasa Tenaga administrasi |  |  |  | 9600000 |  |  | 35.3759 | 41.6667 | 41.6667 | 14.74 | 4000000 | 14.74 | 5600000
TOTAL |  |  |  |  | 27137100 |  |  | 100 | 0 | 14.74 | 14.74 | 4000000 | 14.74 | 23137100
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
YUSTI ULIYANTI,S.Sos
NIP. 19860830 2014072002
Kegiatan | : | Pembinaan Disiplin ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan - Alat Tulis Kantor |  | 5: 234300; 8: 5.2567; 11: 0; % 13: 0; % 14: 234300
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 904100; 8: 20.284; 11: 0; % 13: 0; % 14: 904100
3 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 2118800; 8: 47.5366; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2118800
4 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat |  |  |  | 1200000 |  |  | 26.9227 | 50 | 50 | 13.4614 | 600000 | 13.4614 | 600000
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Luar Daerah) |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
TOTAL |  |  |  |  | 4457200 |  |  | 100 | 10 | 13.4614 | 13.4614 | 600000 | 13.4614 | 3857200
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
YUSTI ULIYANTI,S.Sos
NIP. 19860830 2014072002
19831010201101 1005

## IBU ASNI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD | : | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan | : | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
85 | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja alat /bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak |  | 5: 230000; 8: 0.1; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 230000
2 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 4800000 |  |  | 2.087 | 41.6667 | 41.6667 | 0.86957 | 2000000 | 0.86957 | 2800000
3 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S! |  |  |  | 5000000 |  |  | 2.1739 | 100 | 100 | 2.1739 | 5000000 | 2.1739 | 0
4 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 |  |  |  | 215000000 |  |  | 93.4783 | 100 | 100 | 93.4783 | 215000000 | 93.4783 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 4970000 |  |  | 2.1609 | 67.8068 | 67.8068 | 1.4652 | 3370000 | 1.4652 | 1600000
TOTAL |  |  |  |  | 230000000 |  |  | 100 | #REF! | 97.987 | 97.987 | 225370000 | 97.987 | 4630000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR HASNIATI,S.Sos,M.Si
NIP. 19710623 201001 2 003
Kegiatan | : | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja uang atau jasa yang diberikan kepada Pihak |  |  |  | 32000000 |  |  | 71.1111 | 86.25 | 86.25 | 61.3333 | 27600000 | 61.3333 | 4400000
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor |  | 5: 751000; 8: 1.6689; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 751000
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 661000; 8: 1.4689; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 661000
4 | Belanja alat /bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak |  | 5: 2116000; 8: 4.7022; 9: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2116000
5 | Belanja Perjalanan Biasa |  |  |  | 9472000 |  |  | 21.0489 | 75.0433 | 75.0433 | 15.7958 | 7108100 | 15.7958 | 2363900
TOTAL |  |  |  |  | 45000000 |  |  | 100 | 13.4411 | 77.1291 | 77.1291 | 34708100 | 77.1291 | 10291900
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR HASNIATI,S.Sos,M.Si
NIP. 19710623 201001 2 003
Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi Teknis Umum ,inti,dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintah Konkuren,
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis kantor |  | 5: 3968400; 8: 1.5547; 9: 0; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 3968400
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 2100800; 8: 0.82305; 9: 0; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2100800
3 | Belanja alat /bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak |  | 5: 8683200; 8: 3.4019; 9: 0; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 8683200
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 6196000; 8: 2.4275; 9: 0; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 6196000
5 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- alat Listrik |  | 5: 226000; 8: 0.088542; 9: 0; % 14: 226000
6 | Belanja Makanan dan Minuman rapat |  | 5: 30000000; 8: 11.7533; 9: 0; % 14: 30000000
7 | Honorarium Narasumber dan Pembahas,Mederator |  | 5: 44600000; 8: 17.4733; 9: 0; % 14: 44600000
8 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 9600000 |  |  | 3.7611 | 41.6667 | 41.6667 | 1.5671 | 4000000 | 1.5671 | 5600000
9 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |  | 5: 9180000; 8: 3.5965; 9: 0; % 14: 9180000
10 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 43292000 |  |  | 16.9609 | 18.212 | 18.212 | 3.0889 | 7884344 | 3.0889 | 35407656
11 | Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga |  |  |  | 97400000 |  |  | 38.1592 | 1.3142 | 1.3142 | 0.50148 | 1280000 | 0.50148 | 96120000
TOTAL |  |  |  |  | 255246400 |  |  | 100 | 14.9697 | 5.1575 | 4.656 | 13164344 | 4.656 | 242082056
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR HASNIATI,S.Sos,M.Si
NIP. 19710623 201001 2 003
Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi bagi Pimpinan Daerah ,Jabatan Pimpinan
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 8400000 |  |  | 4.5156 | 41.6667 | 41.6667 | 1.8815 | 3500000 | 1.8815 | 4900000
2 | Belanja Diklat Kepemimpinan |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
| - Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Pengawas |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
| - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
| - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
3 | Belanja Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis kantor |  | 5: 1957600; 8: 1.0523; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1957600
4 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 3099100; 8: 1.666; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 3099100
5 | Belanja alat /bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak |  | 5: 13485200; 8: 7.2492; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 13485200
6 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 2907200; 8: 1.5628; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2907200
8 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 48816000 |  |  | 26.2419 | 100 | 100 | 26.2419 | 48816000 | 26.2419 | 0
9 | Belanja Pakaian Olah Raga |  | 8: 0; % 14: 0
10 | Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator |  | 5: 62400000; 8: 33.5442; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 62400000
12 | Blanja Sewa Gedung dan Bangunan |  | 5: 40800000; 8: 21.9328; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 40800000
13 | Belanja Jasa Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 4158000 |  |  | 2.2352 | 74.1479 | 74.1479 | 1.6574 | 3083070 | 1.6574 | 1074930
TOTAL |  |  |  |  | 186023100 |  |  | 100 | 13.8889 | 29.7807 | 29.7807 | 55399070 | 29.7807 | 130624030
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR HASNIATI,S.Sos,M.Si
NIP. 19710623 201001 2 003
[5 empty] | 2329200 |  | 2016800 |  |  | 1112478096
[5 empty] | 2502000 |  | 7606200 |  |  | 4
[5 empty] | 2116800 |  | 3170000
[5 empty] | 2978800 |  | 2016800
2116800
[5 empty] | 2116800 |  | 14809800
[5 empty] | 2329200 |  | 261339360
2329200
2502000
[5 empty] | 2329200 |  | 276149160
2502000
2116800
3238000
[5 empty] | 3238000 |  | )
34744800
15768000
5762992
21530992
25788400
2402000
28190400
#REF!

## Pak Alex
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD | : | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan | : | Penyusunan Rencana Kebutuhan ,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 216300; 8: 3.2791; 11: 0; % 13: 0; % 14: 216300
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 100000; 8: 1.516; 11: 0; % 13: 0; % 14: 100000
3 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 332000; 8: 5.0331; 11: 0; % 13: 0; % 14: 332000
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 5948000; 8: 90.1718; 11: 0; % 13: 0; % 14: 5948000
TOTAL |  |  |  |  | 6596300 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596300
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 536000; 8: 0.6547; 11: 0; % 13: 0; % 14: 536000
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 922200; 8: 1.1264; 11: 0; % 13: 0; % 14: 922200
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 956700; 8: 1.1686; 11: 0; % 13: 0; % 14: 956700
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 1525800; 8: 1.8637; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1525800
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |  | 5: 260000; 8: 0.31758; % 14: 260000
5 | Belanja Makan dan Minum Rapat |  | 5: 1200000; 8: 1.4657; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1200000
| Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan |  | 5: 9300000; 8: 11.3595; 11: 0; % 13: 0; % 14: 9300000
6 | Belanja jasa Tenaga Administasi |  |  |  | 3600000 |  |  | 4.3972 | 41.6667 | 41.6667 | 1.8322 | 1500000 | 1.8322 | 2100000
7 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  |  |  | 63569000 |  |  | 77.6466 | 63.6939 | 63.6939 | 49.4561 | 40489600 | 49.4561 | 23079400
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 81869700 |  |  | 100 | 17.5601 | 51.2883 | 51.2883 | 41989600 | 51.2883 | 39880100
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 361200; 8: 1.9035; 11: 0; % 13: 0; % 14: 361200
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 633900; 8: 3.3406; 11: 0; % 13: 0; % 14: 633900
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 342900; 8: 1.807; 11: 0; % 13: 0; % 14: 342900
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 1765900; 8: 9.306; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1765900
5 | Belanja Makan dan Minum Rapat |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 15872000; 8: 83.6429; 11: 0; % 13: 0; % 14: 15872000
TOTAL |  |  |  |  | 18975900 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18975900
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor |  | 5: 168500; 8: 1.4914; 11: 0; % 13: 0; % 14: 168500
2 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  | 5: 391600; 8: 3.4661; 11: 0; % 13: 0; % 14: 391600
3 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  | 5: 225000; 8: 1.9915; 11: 0; % 13: 0; % 14: 225000
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 325000; 8: 2.8766; 11: 0; % 13: 0; % 14: 325000
5 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 4800000 |  |  | 42.485 | 41.6667 | 41.6667 | 17.7021 | 2000000 | 17.7021 | 2800000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) |  | 5: 5388000; 8: 47.6894; 11: 0; % 13: 0; % 14: 5388000
TOTAL |  |  |  |  | 11298100 |  |  | 100 | 6.9444 | 17.7021 | 17.7021 | 2000000 | 17.7021 | 9298100
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 263900; 8: 1.7956; 11: 0; % 13: 0; % 14: 263900
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 708900; 8: 4.8235; 11: 0; % 13: 0; % 14: 708900
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 250000; 8: 1.7011; 11: 0; % 13: 0; % 14: 250000
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 650000; 8: 4.4227; 11: 0; % 13: 0; % 14: 650000
5 | Belanja Makan dan Minum Rapat |  | 5: 720000; 8: 4.899; 11: 0; % 13: 0; % 14: 720000
6 | Honorarium narasumber atau pembahas moderator |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
7 | Belanja Jasa Teaga Administrasi |  |  |  | 4800000 |  |  | 32.6602 | 41.6667 | 41.6667 | 13.6084 | 2000000 | 13.6084 | 2800000
8 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 7304000; 8: 49.6979; 11: 0; % 13: 0; % 14: 7304000
TOTAL |  |  |  |  | 14696800 |  |  | 100 | 0 | 13.6084 | 13.6084 | 2000000 | 13.6084 | 12696800
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Pengelolaan Data Kepegawaian
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | kertas alat dan bahan untuk kegiatan Kantor-alat tulis kantor |  | 5: 369500; 8: 2.2899; % 14: 369500
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 634000; 8: 3.929; 11: 0; % 13: 0; % 14: 634000
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 100000; 8: 0.61972; 11: 0; % 13: 0; % 14: 100000
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 642900; 8: 3.9842; 11: 0; % 13: 0; % 14: 642900
5 | Belanja jasa pelayanan Administrasi |  |  |  | 7200000 |  |  | 44.6196 | 41.6667 | 41.6667 | 18.5915 | 3000000 | 18.5915 | 4200000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  |  |  | 7190000 |  |  | 44.5576 | 62.2253 | 62.2253 | 27.7261 | 4474000 | 27.7261 | 2716000
TOTAL |  |  |  |  | 16136400 |  |  | 100 | 20.7784 | 46.3176 | 46.3176 | 7474000 | 46.3176 | 8662400
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 182000; 8: 2.4575; 11: 0; % 13: 0; % 14: 182000
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 318000; 8: 4.2939; 11: 0; % 13: 0; % 14: 318000
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 292900; 8: 3.955; 11: 0; % 13: 0; % 14: 292900
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 325000; 8: 4.3884; 11: 0; % 13: 0; % 14: 325000
5 | Belanja Makan dan Minum Rapat |  | 5: 1200000; 8: 16.2033; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1200000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 5088000; 8: 68.702; 11: 0; % 13: 0; % 14: 5088000
TOTAL |  |  |  |  | 7405900 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405900
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
Kegiatan | : | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -Kertas Cover |  | 5: 159000; 8: 2.6151; 11: 0; % 13: 0; % 14: 159000
3 | Belanja alat dan bahan untuk kegiatan Kantor -bahan Cetak |  | 5: 98500; 8: 1.6201; 11: 0; % 13: 0; % 14: 98500
4 | Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer |  | 5: 162500; 8: 2.6727; 11: 0; % 13: 0; % 14: 162500
5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |  | 5: 2060000; 8: 33.8816; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2060000
6 | Belanja Tenaga Administrasi |  | 5: 3600000; 8: 59.2105; 11: 0; % 13: 0; % 14: 3600000
TOTAL |  |  |  |  | 6080000 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALEK SANDER,ST
NIP. 197605092006041015
p
NIP. 197605092006041015

## B' LIA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan | : | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Gaji pokok PNS |  |  |  | 2100000000 |  |  | 53.4282 | 40.7284 | 40.7284 | 21.7604 | 855295646 | 21.7604 | 1244704354
2 | Belanja Gaji pokok PPPK |  |  |  | 230000000 |  |  | 5.8517 | 24.8343 | 24.8343 | 1.4532 | 57118896 | 1.4532 | 172881104
3 | Belanja Tunjangan keluarga PNS |  |  |  | 152000000 |  |  | 3.8672 | 40.2185 | 40.2185 | 1.5553 | 61132100 | 1.5553 | 90867900
4 | Belanja Tunjangan keluarga PPPK |  | 5: 9000000; 8: 0.22898; 9: 0; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 9000000
5 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS |  |  |  | 115000000 |  |  | 2.9258 | 32.3609 | 32.3609 | 0.94682 | 37215000 | 0.94682 | 77785000
6 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS |  |  |  | 158000000 |  |  | 4.0198 | 42.957 | 42.957 | 1.7268 | 67872000 | 1.7268 | 90128000
7 | Belanja Tunjangan Funsional Umum PNS |  |  |  | 50000000 |  |  | 1.2721 | 37.5 | 37.5 | 0.47704 | 18750000 | 0.47704 | 31250000
8 | Belanja Tunjangan Funsional Umum PPPK |  |  |  | 15000000 |  |  | 0.38163 | 21.8917 | 21.8917 | 0.083545 | 3283749 | 0.083545 | 11716251
9 | Belanja Tunjangan Beras ASN DAN PPPK |  |  |  | 106000000 |  |  | 2.6969 | 39.7456 | 39.7456 | 1.0719 | 42130335 | 1.0719 | 63869665
11 | Belanja TunjanganPPh/Tunjangan Khusus PNS |  |  |  | 15300000 |  |  | 0.38926 | 9.7114 | 9.7114 | 0.037803 | 1485847 | 0.037803 | 13814153
12 | Belanja Pembulatan Gaji PNS DAN PPPK |  |  |  | 200000 |  |  | 0.0050884 | 7.1155 | 7.1155 | 0.00036207 | 14231 | 0.00036207 | 185769
14 | Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS |  |  |  | 130000000 |  |  | 3.3075 | 34.2399 | 34.2399 | 1.1325 | 44511848 | 1.1325 | 85488152
15 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK |  |  |  | 9500000 |  |  | 0.2417 | 21.4017 | 21.4017 | 0.051728 | 2033160 | 0.051728 | 7466840
16 | Belanja iuran Jaminan kecelakaan PNS dan PPPK |  |  |  | 8700000 |  |  | 0.22135 | 20.8195 | 20.8195 | 0.046083 | 1811299 | 0.046083 | 6888701
17 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS dan PPPK |  |  |  | 17000000 |  |  | 0.43251 | 31.9642 | 31.9642 | 0.13825 | 5433906 | 0.13825 | 11566094
18 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS |  | 5: 14382000; 8: 0.36591; 9: 0; % 14: 14382000
19 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS |  |  |  | 800424000 |  |  | 20.3644 | 31.3961 | 31.3961 | 6.3936 | 251301559 | 6.3936 | 549122441
[13 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 3930506000 |  |  | 100 | 10.1821 | 36.8754 | 36.8754 | 1449389576 | 36.8754 | 2481116424
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor |  | 5: 227900; 8: 0.31449; 11: 0; % 13: 0; % 14: 227900
2 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover |  | 5: 950700; 8: 1.3119; 11: 0; % 13: 0; % 14: 950700
3 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
4 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer |  | 5: 2600000; 8: 3.5879; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2600000
5 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos |  | 8: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 0
6 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 4800000 |  |  | 6.6237 | 41.6667 | 41.6667 | 2.7599 | 2000000 | 2.7599 | 2800000
7 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |  |  |  | 18000000 |  |  | 24.839 | 20.8333 | 20.8333 | 5.1748 | 3750000 | 5.1748 | 14250000
8 | Belanja Jasa Tenaga Operator Kumputer |  |  |  | 24000000 |  |  | 33.1187 | 41.6667 | 41.6667 | 13.7995 | 10000000 | 13.7995 | 14000000
9 | Belanja Jasa Tenaga Supir |  |  |  | 9000000 |  |  | 12.4195 | 41.6667 | 41.6667 | 5.1748 | 3750000 | 5.1748 | 5250000
10 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  |  |  | 9000000 |  |  | 12.4195 | 41.6667 | 41.6667 | 5.1748 | 3750000 | 5.1748 | 5250000
11 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN |  |  |  | 3888000 |  |  | 5.3652 | 27.7778 | 27.7778 | 1.4903 | 1080000 | 1.4903 | 2808000
TOTAL |  |  |  |  | 72466600 |  |  | 100 | 13.8889 | 33.5741 | 33.5741 | 24330000 | 33.5741 | 48136600
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Koordinasi dan Pelaksanaan Angkuntansi SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor |  | 5: 1099800; 8: 13.0701; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1099800
2 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover |  | 5: 2978900; 8: 35.4016; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2978900
3 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak |  | 5: 1898400; 8: 22.5608; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1898400
4 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer |  | 5: 2437500; 8: 28.9675; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2437500
TOTAL |  |  |  |  | 8414600 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8414600
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor |  | 5: 334000; 8: 13.3547; 11: 0; % 13: 0; % 14: 334000
2 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover |  | 5: 795000; 8: 31.7873; 11: 0; % 13: 0; % 14: 795000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak |  | 5: 722000; 8: 28.8685; 11: 0; % 13: 0; % 14: 722000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer |  | 5: 650000; 8: 25.9896; 11: 0; % 13: 0; % 14: 650000
TOTAL |  |  |  |  | 2501000 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor |  | 5: 1162950; 8: 23.8821; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1162950
2 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover |  | 5: 2056500; 8: 42.2318; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 2056500
3 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak |  | 5: 350100; 8: 7.1896; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 350100
4 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer |  | 5: 1300000; 8: 26.6965; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1300000
TOTAL |  |  |  |  | 4869550 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869550
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040

## B' IDA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan | : | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  | 5: 697700; 8: 6.4473; 10: 0; % 13: 0; % 14: 697700
2 | Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor -kertas dan Cover |  | 5: 384500; 8: 3.5531; 10: 0; % 13: 0; % 14: 384500
3 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  | 5: 999500; 8: 9.2362; 10: 0; % 13: 0; % 14: 999500
4 | Belanja Alat /bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan komputer |  | 5: 1539900; 8: 14.2299; 10: 0; % 13: 0; % 14: 1539900
5 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 7200000 |  |  | 66.5336 | 41.6667 | 41.6667 | 27.7223 | 3000000 | 27.7223 | 4200000
TOTAL |  |  |  |  | 10821600 |  |  | 100 | 13.8889 | 27.7223 | 27.7223 | 3000000 | 27.7223 | 7821600
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  | 5: 649400; 8: 7.7125; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 649400
2 | Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor -kertas dan Cover |  | 5: 641600; 8: 7.6199; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 641600
3 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  | 5: 1439200; 8: 17.0924; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1439200
4 | Belanja Alat /bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan komputer |  | 5: 889900; 8: 10.5688; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 889900
5 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 4800000 |  |  | 57.0064 | 31.25 | 31.25 | 17.8145 | 1500000 | 17.8145 | 3300000
TOTAL |  |  |  |  | 8420100 |  |  | 100 | 10.4167 | 17.8145 | 17.8145 | 1500000 | 17.8145 | 6920100
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Alat Listrik |  | 5: 6256500; 8: 100; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 6256500
TOTAL |  |  |  |  | 6256500 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256500
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk Kengiatan Kantor - Bahan Cetak |  |  |  | 9316500 |  |  | 100 | 19.6308 | 19.6308 | 19.6308 | 1828900 | 19.6308 | 7487600
TOTAL |  |  |  |  | 9316500 |  |  | 100 | 9.8154 | 19.6308 | 19.6308 | 1828900 | 19.6308 | 7487600
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Jasa Iklan /Reklame,Film dan Pemotretan |  |  |  | 850000 |  |  | 35.7143 | 58.8235 | 58.8235 | 21.0084 | 500000 | 21.0084 | 350000
2 | Belanja langganan Jurnal /Surat Kabar /Majallah |  |  |  | 1530000 |  |  | 64.2857 | 100 | 100 | 64.2857 | 1530000 | 64.2857 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2380000 |  |  | 100 | 0 | 85.2941 | 85.2941 | 2030000 | 85.2941 | 350000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Servis AC |  | 5: 3660000; 8: 84.1379; 10: 0; 11: 0; % 13: 0; % 14: 3660000
2 | Servis Komputer/Laptop |  |  |  | 690000 |  |  | 15.8621 | 15.86 | 15.8621 | 2.5157 | 665000 | 2.5161 | 25000
3 | Servis Printer |  | 8: 0; % 14: 0
TOTAL |  |  |  |  | 4350000 |  |  | 100 | #REF! | 15.2874 | 2.5157 | 665000 | 2.5161 | 3685000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Perjalanan Biasa |  |  |  | 139824000 |  |  | 100 | 21.4942 | 21.4942 | 21.4942 | 30054000 | 21.4942 | 109770000
TOTAL |  |  |  |  | 139824000 |  |  | 100 | 10.7471 | 21.4942 | 21.4942 | 30054000 | 21.4942 | 109770000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
p | : | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor |  | 5: 2075700; 8: 23.5599; 9: 100; 11: 23.5599; % 13: 0; % 14: 2075700
2 | Belanja Alt/bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover |  | 5: 3197700; 8: 36.295; 9: 100; 11: 36.295; % 13: 0; % 14: 3197700
3 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak |  | 5: 1756500; 8: 19.9369; 9: 100; 11: 19.9369; % 13: 0; % 14: 1756500
4 | Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan komputer |  | 5: 1780400; 8: 20.2082; 9: 100; 11: 20.2082; % 13: 0; % 14: 1780400
TOTAL |  |  |  |  | 8810300 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8810300
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Tagihan Air |  |  |  | 7068000 |  |  | 7.6541 | 7.587 | 7.587 | 0.58072 | 536250 | 0.58072 | 6531750
2 | Belanja Tagihan Listrik |  |  |  | 63614350 |  |  | 68.8897 | 27.3259 | 27.3259 | 18.8247 | 17383196 | 18.8247 | 46231154
3 | Belanja Kawat /Faxsimili/Internet/TV Berlangganan |  |  |  | 21660000 |  |  | 23.4562 | 30.37 | 30.37 | 7.1237 | 6578148 | 7.1237 | 15081852
TOTAL |  |  |  |  | 92342350 |  |  | 100 | 7.587 | 26.5291 | 26.5291 | 24497594 | 26.5291 | 67844756
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan |  |  |  | 12500000 |  |  | 13.0835 | 14.5784 | 14.5784 | 1.9074 | 1822306 | 1.9074 | 10677694
2 | Belanja Pemeliharaan alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan |  |  |  | 42130000 |  |  | 44.0967 | 80.0973 | 80.0973 | 35.3203 | 33745000 | 35.3203 | 8385000
Dinas Motor Perorangan
4 | Belanja Pemeliharaan alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan |  |  |  | 33630000 |  |  | 35.1999 | 19.1347 | 19.1347 | 6.7354 | 6435000 | 6.7354 | 27195000
Bermotor Penumpang
5 | Belanja Pemeliharaan alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan |  |  |  | 7280000 |  |  | 7.6198 | 68.8462 | 68.8462 | 5.246 | 5012000 | 5.246 | 2268000
Bermotor Beroda Dua
TOTAL |  |  |  |  | 95540000 |  |  | 100 | #REF! | 49.209 | 49.209 | 47014306 | 49.209 | 48525694
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Modal Alat Pendingin |  | 5: 7345000; 8: 100; 10: 100; 11: 0; % 13: 100; % 14: 7345000
TOTAL |  |  |  |  | 7345000 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7345000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik pada SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Kawat/Faxsimile/TV Berlangganan (Server BKD) |  |  |  | 30000000 |  |  | 26.087 | 100 | 100 | 26.087 | 30000000 | 26.087 | 0
2 | Pengadaan Aplikasi Presensi Online Temanku |  | 5: 85000000; 8: 73.913; % 14: 85000000
TOTAL |  |  |  |  | 115000000 |  |  | 100 | 20 | 26.087 | 26.087 | 30000000 | 26.087 | 85000000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Bimbingan Teknis |  | 8: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; % 13: #DIV/0!; % 14: 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Jasa Pengelohan Sampah |  |  |  | 1200000 |  |  | 12.8205 | 33.33 | 33.3333 | 4.2731 | 400000 | 4.2735 | 800000
| Honorarium Pengadaan Barang /Jasa |  | 5: 8160000; % 14: 8160000
TOTAL |  |  |  |  | 9360000 |  |  | 12.8205 | 33.33 | 4.2735 | 4.2731 | 400000 | 4.2735 | 8960000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NURWAHIDA, S.Sos
NIP. 19761231 200701 2 040
0
0

## B Nini
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 368500; 8: 3.1398; 11: 0; % 13: 0; % 14: 368500
2 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan cetak |  | 5: 1397100; 8: 11.904; 11: 0; % 13: 0; % 14: 1397100
3 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 320800; 8: 2.7334; 11: 0; % 13: 0; % 14: 320800
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 650000; 8: 5.5383; 11: 0; % 13: 0; % 14: 650000
5 | Belanja jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 9000000 |  |  | 76.6845 | 41.6667 | 41.6667 | 31.9519 | 3750000 | 31.9519 | 5250000
[11 empty] | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 11736400 |  |  | 100 | 0 | 31.9519 | 31.9519 | 3750000 | 31.9519 | 7986400
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
Kegiatan | : | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8: 0
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | Kec |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 257400; 8: 12.9627; 11: 0; % 13: 0; % 14: 257400
2 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan cetak |  | 5: 785100; 8: 39.5377; 11: 0; % 13: 0; % 14: 785100
3 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 236700; 8: 11.9202; 11: 0; % 13: 0; % 14: 236700
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 706500; 8: 35.5794; 11: 0; % 13: 0; % 14: 706500
TOTAL |  |  |  |  | 1985700 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985700
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | [5 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 114100; 8: 7.5578; 11: 0; % 13: 0; % 14: 114100
2 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan cetak |  | 5: 585200; 8: 38.7627; 11: 0; % 13: 0; % 14: 585200
3 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 160400; 8: 10.6246; 11: 0; % 13: 0; % 14: 160400
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 650000; 8: 43.0549; 11: 0; % 13: 0; % 14: 650000
TOTAL |  |  |  |  | 1509700 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509700
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | [5 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 223300; 8: 14.9765; 11: 0; % 13: 0; % 14: 223300
2 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 160400; 8: 10.7579; 11: 0; % 13: 0; % 14: 160400
3 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan cetak |  | 5: 457300; 8: 30.6707; 11: 0; % 13: 0; % 14: 457300
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 650000; 8: 43.5949; 11: 0; % 13: 0; % 14: 650000
TOTAL |  |  |  |  | 1491000 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491000
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | [5 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 17700; 11: 0; % 13: 0; % 14: 17700
2 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 641600; 11: 0; % 13: 0; % 14: 641600
3 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan cetak |  | 5: 714300; 11: 0; % 13: 0; % 14: 714300
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 487500; 11: 0; % 13: 0; % 14: 487500
TOTAL |  |  |  |  | 1861100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861100
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Belanja | : | Langsung
Keadaan Mei 2025
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | [5 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 46100; 8: 3.0283; 11: 0; % 13: 0; % 14: 46100
2 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 320800; 8: 21.0734; 11: 0; % 13: 0; % 14: 320800
3 | Belanja Alat dan bahan Untuk Keg. Kantor- Bahan Cetak |  | 5: 505400; 8: 33.1998; 11: 0; % 13: 0; % 14: 505400
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 650000; 8: 42.6985; 11: 0; % 13: 0; % 14: 650000
TOTAL |  |  |  |  | 1522300 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522300
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
Kegiatan | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikisar Realisasi Kerja SKPD
Belanja | : | Langsung
0
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Nilai Kontrak ( Rp ) | Nama Pelaksana | Bobot ( % ) | Realisasi Komunikatif ( % ) |  | Realisasi Tertimbang ( % ) |  |  | Sisa Dana (Rp )
|  |  | Desa / Kel | [5 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK |  | 5: 310100; 8: 19.2824; 11: 0; % 13: 0; % 14: 310100
2 | Belanja Alat dan bahan Untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover |  | 5: 160400; 8: 9.9739; 11: 0; % 13: 0; % 14: 160400
3 | Belanja Alat dan bahan Untuk Keg. Kantor- Bahan Cetak |  | 5: 812700; 8: 50.5348; 11: 0; % 13: 0; % 14: 812700
4 | Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan Kantor -Bahan komputer |  | 5: 325000; 8: 20.2089; 11: 0; % 13: 0; % 14: 325000
[5 empty] | 1608200 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608200
Benteng, 30 Mei 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NUR SURYA NINGRAT, SE
NIP. 19770815 201410 2 001
NIP. 19760201 200502 2 005

## RFK II
DANA SERAPAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Belanja : Langsung | [10 empty] | Keadaan Mei 2025
No. Urt | Nama PPTK | Jumlah Kegiatan / Nama Kegiatan |  | Jumlah Dana ( Rp ) | Bobot ( % ) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp ) | Masalah Yang dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[6 empty] | Fisik | Keu | Fisik | Keuangan | %
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | NURWAHIDA, S.Sos |  | Jumlah 14 Keg | 4: 509766350; 5: 32.6034; 8: 1.9776; 9: 140989800; 10: 1.9795; 11: 368776550
| NIP. 19761231 200701 2 040 | 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10821600 | 0.1937 | 27.7223 | 27.7223 | 0.053698 | 3000000 | 0.053698 | 7821600
|  | 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 8420100 | 0.15071 | 17.8145 | 17.8145 | 0.026849 | 1500000 | 0.026849 | 6920100
|  | 3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 6256500 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256500
|  | 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9316500 | 0.16676 | 19.6308 | 19.6308 | 0.032736 | 1828900 | 0.032736 | 7487600
|  | 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2380000 | 0.042601 | 85.2941 | 85.2941 | 0.036336 | 2030000 | 0.036336 | 350000
|  | 6 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4350000 | 0.077862 | 2.5157 | 15.2874 | 0.01 | 665000 | 0.011903 | 3685000
|  | 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139824000 | 2.5028 | 21.4942 | 21.4942 | 0.53795 | 30054000 | 0.53795 | 109770000
|  | 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8810300 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8810300
|  | 9 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 92342350 | 1.6529 | 26.5291 | 26.5291 | 0.43849 | 24497594 | 0.43849 | 67844756
|  | 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | 95540000 | 1.7101 | 49.209 | 49.209 | 0.84153 | 47014306 | 0.84153 | 48525694
| : | 11 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7345000 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7345000
|  | 12 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik pada SKPD | 115000000 | 22.5594 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 85000000
|  | 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9360000 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 8960000
2 | NUR SURYA NINGRAT, SE |  | Jumlah 7 Keg | 21714400 | 0.38867 | 31.9519 | 31.9519 | 0.067123 | 3750000 | 0.067123 | 17964400
| NIP. 19770815 201410 2 001 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11736400 | 0.21007 | 31.9519 | 31.9519 | 0.067123 | 3750000 | 0.067123 | 7986400
|  | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1985700 | 0.035543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985700
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1509700 | 0.027023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509700
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1491000 | 0.026688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491000
|  | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1861100 | 0.033313 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1861100
|  | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1522300 | 0.027248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522300
|  | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikisar Realisasi Kerja SKPD | 1608200 | 0.028786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608200
3 | NURWAHIDA, S.Sos |  | Jumlah 5 Keg | 4018757750 | 71.9333 | 70.4495 | 70.4495 | 26.3787 | 1473719576 | 26.3787 | 2545038174
| NIP. 19761231 200701 2 040 | 1 | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN | 3930506000 | 70.3536 | 36.8754 | 36.8754 | 25.9432 | 1449389576 | 25.9432 | 2481116424
|  | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 72466600 | 1.2971 | 33.5741 | 33.5741 | 0.43549 | 24330000 | 0.43549 | 48136600
|  | 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Angkuntansi SKPD | 8414600 | 0.15062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8414600
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2501000 | 0.044766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501000
|  | 5 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4869550 | 0.087162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869550
4 | ALEK SANDER,ST |  | Jumlah 8 Keg | 163059100 | 2.9187 | 51.2883 | 51.2883 | 0.95697 | 53463600 | 0.95697 | 109595500
|  | 1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan ,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 6596300 | 0.11807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596300
| NIP. 197605092006041015 | 2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 81869700 | 1.4654 | 51.2883 | 51.2883 | 0.75159 | 41989600 | 0.75159 | 39880100
|  | 3 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 18975900 | 0.33966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18975900
|  | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 11298100 | 0.20223 | 17.7021 | 17.7021 | 0.035799 | 2000000 | 0.035799 | 9298100
|  | 5 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 14696800 | 0.26306 | 13.6084 | 13.6084 | 0.035799 | 2000000 | 0.035799 | 12696800
|  | 6 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 16136400 | 0.28883 | 46.3176 | 46.3176 | 0.13378 | 7474000 | 0.13378 | 8662400
|  | 7 | Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 7405900 | 0.13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405900
|  | 8 | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 6080000 | 0.10883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6080000
5 | NUR HASNIATI,S.Sos,M.Si |  | Jumlah 4 Keg | 716269500 | 12.8208 | 175.1161 | 175.1161 | 5.8868 | 328641514 | 5.8825 | 387627986
| NIP. 19710623 201001 2 003 | 1 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 230000000 | 4.1169 | 97.987 | 97.987 | 4.034 | 225370000 | 4.034 | 4630000
|  | 2 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 45000000 | 0.80547 | 77.1291 | 77.1291 | 0.62125 | 34708100 | 0.62125 | 10291900
|  | 3 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi Teknis Umum ,inti,dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintah Konkuren, | 255246400 | 4.5688 | 4.656 | 5.1575 | 0.24 | 13164344 | 0.23563 | 242082056
|  | 4 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi bagi Pimpinan Daerah ,Jabatan Pimpinan | 186023100 | 3.3297 | 29.7807 | 29.7807 | 0.99161 | 55399070 | 0.99161 | 130624030
6 | YUSTI ULIYANTI,S.Sos |  | Jumlah 5 Keg | 157218400 | 2.8141 | 43.8789 | 43.8789 | 0.39736 | 22199500 | 0.39736 | 135018900
| NIP. 19860830 2014072002 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN | 29396400 | 0.52618 | 14.3895 | 14.3895 | 0.075714 | 4230000 | 0.075714 | 25166400
|  | 2 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 45336700 | 0.8115 | 29.4894 | 29.4894 | 0.23931 | 13369500 | 0.23931 | 31967200
|  | 3 | Pengelolaan Promosi ASN | 50891000 | 0.91092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50891000
|  | 4 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan tanda Jasa Aparatur | 27137100 | 0.48574 | 14.74 | 14.74 | 0.071598 | 4000000 | 0.071598 | 23137100
|  | 5 | Pembinaan Disiplin ASN | 4457200 | 0.079781 | 13.4614 | 13.4614 | 0.01074 | 600000 | 0.01074 | 3857200
| TOTAL |  |  | 5586785500 | 123.4789 | #REF! | #REF! | 35.6645 | 2022763990 | 35.6621 | 3564021510
Benteng, 30 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANDI TRIYANTI MUDALIFAH,SE,M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 19780520200604 2 036