## COPER
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEADAAN 31 AGUSTUS 2023
KECAMATAN PASIMASUNGGU
TAHUN ANGGARAN 2023

## RFK2
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD | : Kecamatan Pasimasunggu
Belanja | : Langsung | [9 empty] | Keadaan Bulan : | 2023-08-01
No. Urt |  | Nama Kegiatan / Sub Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Persentase Kemajuan Pengadaan Barang/ Jasa
| Nama PPTK |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[9 empty] | Rp | %
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | MUSLIANA, SE | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | 1. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3650000 | 0.18531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000
|  | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3650000 | 0.18531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000
|  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2600000 | 0.13201 | 100 | 100 | 0.13201 | 2600000 | 0.13201 | 0
|  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2600000 | 0.13201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000
2 | MUSLIANA, SE | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1521016993 | 77.2238 | 58.7147 | 58.7147 | 45.3417 | 893060115 | 45.3417 | 627956878
3 | MUSLIANA, SE | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10000000 | 0.50771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
4 | MUSLIANA, SE | Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | 2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28000000 | 1.4216 | 88.8107 | 88.8107 | 1.2625 | 24867000 | 1.2625 | 3133000
|  | 3. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1152000 | 0.058488 | 26.0417 | 26.0417 | 0.015231 | 300000 | 0.015231 | 852000
|  | 4. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2100000 | 0.10662 | 50 | 50 | 0.05331 | 1050000 | 0.05331 | 1050000
|  | 5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35400000 | 1.7973 | 71.6667 | 71.6667 | 1.2881 | 25370000 | 1.2881 | 10030000
|  | 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 110094000 | 5.5896 | 99.1818 | 99.1818 | 5.5439 | 109193200 | 5.5439 | 900800
5 | MUSLIANA, SE | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12980000 | 0.65901 | 58.5612 | 58.5612 | 0.38592 | 7601250 | 0.38592 | 5378750
|  | 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 67508000 | 3.4275 | 77.179 | 77.179 | 2.6453 | 52102000 | 2.6453 | 15406000
6 | MUSLIANA, SE | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58560000 | 2.9732 | 61.0169 | 61.0169 | 1.8141 | 35731500 | 1.8141 | 22828500
|  | 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2920000 | 0.14825 | 100 | 100 | 0.14825 | 2920000 | 0.14825 | 0
|  | 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9500000 | 0.48233 | 100 | 100 | 0.48233 | 9500000 | 0.48233 | 0
7 | MUDDASSIR, SKM | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
|  | 1. | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 15656000 | 0.79487 | 66.0833 | 66.0833 | 0.52528 | 10346000 | 0.52528 | 5310000
|  | 2. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8879000 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8879000
8 | SITTI SIANG, S.Sos | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
|  | 1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 32200000 | 1.6348 | 96.9441 | 96.9441 | 1.5849 | 31216000 | 1.5849 | 984000
|  | 2. | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 10065000 | 0.51101 | 57.5758 | 57.5758 | 0.29422 | 5795000 | 0.29422 | 4270000
9 | SITTI SIANG, S.Sos | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|  | 1. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12086000 | 0.61362 | 100 | 100 | 0.61362 | 12086000 | 0.61362 | 0
10 | AWALUDDIN, SE | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
|  | 1. | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6895000 | 0.35007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895000
|  | 2. | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 12110000 | 0.61484 | 100 | 100 | 0.61484 | 12110000 | 0.61484 | 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG |  |  |  | 1969621993 | 100 | 62.7454 | 62.7454 | 62.7454 | 1235848065 | 62.7454 | 733773928 |  |  |  | 683773928
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
CAMAT PASIMASUNGGU
NUR MAWING, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19661102 199111 1 002
Note on G10: Personal: Mancha Realisasi Fisik DAU sekarang-kemarin
Note on J11: Personal: Mancha' Realisasi Keuangan DAU sekarang kurangi kemarin

## MUSLIANA 1
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : | 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  | Pasimasunggu | 110000 | - |  | 3.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alat Tulis Kantor
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  |  | 165000 | - |  | 4.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahan Cetak
3 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 3375000 | - |  | 92.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  | 5: 3650000; 8: 100; 11: 0; Rp 12: 0; % 13: 0
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
NIP. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  | Pasimasunggu | 110000 | - |  | 3.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alat Tulis Kantor
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  |  | 165000 | - |  | 4.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahan Cetak
3 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 3375000 | - |  | 92.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  | 5: 3650000; 6: -; 8: 100; 11: 0; Rp 12: 0; % 13: 0
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
NIP. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  | Pasimasunggu | 110000 | - |  | 4.2308 | 100 | 100 | 4.2308 | 110000 | 4.2308
Alat Tulis Kantor
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  |  | 240000 | - |  | 9.2308 | 100 | 100 | 9.2308 | 240000 | 9.2308
Bahan Cetak
3 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 2250000 | - |  | 86.5385 | 100 | 100 | 86.5385 | 2250000 | 86.5385
T o t a l |  |  | 5: 2600000; 6: -; 8: 100; 11: 100; Rp 12: 2600000; % 13: 100
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  | Pasimasunggu | 110000 | - |  | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alat Tulis Kantor
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  |  | 240000 | - |  | 9.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bahan Cetak
3 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 2250000 | - |  | 86.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  | 5: 2600000; 6: -; 8: 100; 11: 0; Rp 12: 0; % 13: 0
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Belanja |  | : Tidak Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Gaji Pokok PNS |  |  | Pasimasunggu | 823730750 | - |  | 54.1566 | 63.9119 | 63.9119 | 34.6125 | 526461800 | 34.6125
2 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS |  |  |  | 77613219 | - |  | 5.1027 | 66.166 | 66.166 | 3.3763 | 51353580 | 3.3763
3 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS |  |  |  | 79640000 | - |  | 5.236 | 62.0794 | 62.0794 | 3.2505 | 49440000 | 3.2505
4 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS |  |  |  | 21670000 | - |  | 1.4247 | 66.9128 | 66.9128 | 0.95331 | 14500000 | 0.95331
5 | Belanja Tunjangan Beras PNS |  |  |  | 51852720 | - |  | 3.4091 | 64.3855 | 64.3855 | 2.195 | 33385620 | 2.195
6 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |  |  |  | 859174 | - |  | 0.056487 | 67.3159 | 67.3159 | 0.038025 | 578361 | 0.038025
7 | Belanja Pembulatan Gaji PNS |  |  |  | 11944 | - |  | 0.00078526 | 64.7187 | 64.7187 | 0.00050821 | 7730 | 0.00050821
8 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS |  |  |  | 74603522 | - |  | 4.9048 | 37.5165 | 37.5165 | 1.8401 | 27988664 | 1.8401
9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS |  |  |  | 1838709 | - |  | 0.12089 | 55.092 | 55.092 | 0.066599 | 1012982 | 0.066599
10 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS |  |  |  | 12870955 | - |  | 0.84621 | 23.6111 | 23.6111 | 0.1998 | 3038970 | 0.1998
11 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |  |  |  | 233253600 | - |  | 15.3354 | 48.8296 | 48.8296 | 7.4882 | 113896748 | 7.4882
12 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS |  |  |  | 27273600 | - |  | 1.7931 | 44.9936 | 44.9936 | 0.80679 | 12271378 | 0.80679
13 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban |  |  |  | 115798800 | - |  | 7.6132 | 51.0578 | 51.0578 | 3.8872 | 59124282 | 3.8872
Pengelola Keuangan
T o t a l |  |  | 5: 1521016993; 6: -; 8: 100; 11: 58.7147; Rp 12: 893060115; % 13: 58.7147
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |  |  | Pasimasunggu | 10000000 | - |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  | 5: 10000000; 8: 100; 11: 0; Rp 12: 0; % 13: 0
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  | Pasimasunggu | 28000000 | - |  | 100 | 88.8107 | 88.8107 | 88.8107 | 24867000 | 88.8107
Alat Tulis Kantor
T o t a l |  |  | 5: 28000000; 8: 100; 11: 88.8107; Rp 12: 24867000; % 13: 88.8107
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- |  |  | Pasimasunggu | 1152000 | - |  | 100 | 26.0417 | 26.0417 | 26.0417 | 300000 | 26.0417
Bahan Cetak
T o t a l |  |  | 5: 1152000; 8: 100; 11: 26.0417; Rp 12: 300000; % 13: 26.0417
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |  |  | Pasimasunggu | 2100000 | - |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 1050000 | 50
T o t a l |  |  | 5: 2100000; 8: 100; 11: 50; Rp 12: 1050000; % 13: 50
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  | Pasimasunggu | 35400000 | - |  | 100 | 71.6667 | 71.6667 | 71.6667 | 25370000 | 71.6667
T o t a l |  |  | 5: 35400000; 8: 100; 11: 71.6667; Rp 12: 25370000; % 13: 71.6667
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | Pasimasunggu | 108294000 | - |  | 98.365 | 99.4452 | 99.4452 | 97.8193 | 107693200 | 97.8193
2 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap |  |  |  | 1800000 | - |  | 1.635 | 83.3333 | 83.3333 | 1.3625 | 1500000 | 1.3625
T o t a l |  |  | 5: 110094000; 8: 100; 11: 99.1818; Rp 12: 109193200; % 13: 99.1818
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Tagihan Air |  |  | Pasimasunggu | 1680000 | - |  | 12.943 | 58.9286 | 58.9286 | 7.6271 | 990000 | 7.6271
2 | Belanja Tagihan Listrik |  |  |  | 5000000 | - |  | 38.5208 | 55.9 | 55.9 | 21.5331 | 2795000 | 21.5331
3 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |  |  |  | 6300000 | - |  | 48.5362 | 60.5754 | 60.5754 | 29.401 | 3816250 | 29.401
T o t a l |  |  | 5: 12980000; 8: 100; 11: 58.5612; Rp 12: 7601250; % 13: 58.5612
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  | Pasimasunggu | 4012000 | - |  | 5.943 | 50 | 50 | 2.9715 | 2006000 | 2.9715
2 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 40200000 | - |  | 59.5485 | 66.6667 | 66.6667 | 39.699 | 26800000 | 39.699
3 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |  |  |  | 1296000 | - |  | 1.9198 | 100 | 100 | 1.9198 | 1296000 | 1.9198
4 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor |  |  |  | 12000000 | - |  | 17.7757 | 100 | 100 | 17.7757 | 12000000 | 17.7757
5 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya |  |  |  | 10000000 | - |  | 14.8131 | 100 | 100 | 14.8131 | 10000000 | 14.8131
T o t a l |  |  | 5: 67508000; 8: 100; 11: 77.179; Rp 12: 52102000; % 13: 77.179
|  | . | 11: Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
M. ARQAM INAYAH, SE
NIP. 19641004 200701 1 010
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |  |  | Pasimasunggu | 40500000 | - |  | 69.1598 | 72.2222 | 72.2222 | 49.9488 | 29250000 | 49.9488
2 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan |  |  | Pasimasunggu | 3500000 | - |  | 5.9768 | 21.6143 | 21.6143 | 1.2918 | 756500 | 1.2918
3 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan |  |  | Pasimasunggu | 14560000 | - |  | 24.8634 | 39.3201 | 39.3201 | 9.7763 | 5725000 | 9.7763
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
T o t a l |  |  | 5: 58560000; 6: -; 8: 100; 11: 61.0169; Rp 12: 35731500; % 13: 61.0169
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan |  |  | Pasimasunggu | 2920000 | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2920000 | 100
Komputer-Peralatan Personal Computer
T o t a l |  |  | 5: 2920000; 6: -; 8: 100; 11: 100; Rp 12: 2920000; % 13: 100
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub.Kegiatan |  | : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan |  |  | Pasimasunggu | 9500000 | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 9500000 | 100
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
T o t a l |  |  | 5: 9500000; 6: -; 8: 100; 11: 100; Rp 12: 9500000; % 13: 100
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUSLIANA, SE
Nip. 19660625 200701 2 020

## MUDDASSIR
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan |  | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : | 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Pasimasunggu | 1396000 | - |  | 8.9167 | 100 | 100 | 8.9167 | 1396000 | 8.9167
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 1280000 | - |  | 8.1758 | 100 | 100 | 8.1758 | 1280000 | 8.1758
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 3540000 | - |  | 22.6111 | 50 | 50 | 11.3056 | 1770000 | 11.3056
4 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  | 5900000 | - |  | 37.6852 | 40 | 40 | 15.0741 | 2360000 | 15.0741
5 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |  |  |  | 3540000 | - |  | 22.6111 | 100 | 100 | 22.6111 | 3540000 | 22.6111
T o t a l |  |  | 5: 15656000; 6: -; 8: 100; 11: 66.0833; Rp 12: 10346000; % 13: 66.0833
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUDDASSIR, SKM
NIP. 19750812 200904 1 002
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Pasimasunggu | 862000 | - |  | 9.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 512000 |  |  | 5.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 2065000 | - |  | 23.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |  |  |  | 2950000 | - |  | 33.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  |  | 2490000 | - |  | 28.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  | 5: 8879000; 6: -; 8: 100; 11: 0; Rp 12: 0; % 13: 0
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
MUDDASSIR, SKM
NIP. 19750812 200904 1 002

## ST. SIANG
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan |  | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : | 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Pasimasunggu | 326000 | - |  | 2.6973 | 100 | 100 | 2.6973 | 326000 | 2.6973
2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 1770000 | - |  | 14.645 | 100 | 100 | 14.645 | 1770000 | 14.645
3 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |  |  |  | 7200000 | - |  | 59.5731 | 100 | 100 | 59.5731 | 7200000 | 59.5731 |  | 984000
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  |  | 2790000 | - |  | 23.0846 | 100 | 100 | 23.0846 | 2790000 | 23.0846 | 0
0
T o t a l |  |  | 5: 12086000; 6: -; 8: 100; 11: 100; Rp 12: 12086000; % 13: 100
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
984000
P P T K,
SITTI SIANG, S.Sos
NIP. 19770205 199803 2 07
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan |  | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 948000 | - |  | 2.9441 | 100 | 100 | 2.9441 | 948000 | 2.9441
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 1752000 | - |  | 5.441 | 43.8356 | 43.8356 | 2.3851 | 768000 | 2.3851
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 5900000 | - |  | 18.323 | 100 | 100 | 18.323 | 5900000 | 18.323
4 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  | 23600000 | - |  | 73.2919 | 100 | 100 | 73.2919 | 23600000 | 73.2919
T o t a l |  |  | 5: 32200000; 6: -; 8: 100; 11: 96.9441; Rp 12: 31216000; % 13: 96.9441 |  | 2065000
0
|  |  | 11: Benteng Jampea, 31 Agustus 2023 |  | 0
|  |  | 11: P P T K, |  | 2065000
SITTI SIANG, S.Sos
NIP. 19770205 199803 2 07
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan |  | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 335000 | - |  | 3.3284 | 100 | 100 | 3.3284 | 335000 | 3.3284
2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 3540000 | - |  | 35.1714 | 50 | 50 | 17.5857 | 1770000 | 17.5857
3 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |  |  |  | 1050000 | - |  | 10.4322 | 100 | 100 | 10.4322 | 1050000 | 10.4322
4 | Belanja Pakaian Jas/Safari |  |  |  | 2500000 | - |  | 24.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  |  | 2640000 | - |  | 26.2295 | 100 | 100 | 26.2295 | 2640000 | 26.2295
T o t a l |  |  | 5: 10065000; 6: -; 8: 100; 11: 57.5758; Rp 12: 5795000; % 13: 57.5758
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
SITTI SIANG, S.Sos
|  |  | 11: NIP. 19770205 199803 2 07 |  | 0
210000
0

## AWALUDDIN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan |  | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : | 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Pasimasunggu | 335000 | - |  | 4.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 4130000 | - |  | 59.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  |  | 2430000 | - |  | 35.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  | 5: 6895000; 6: -; 8: 100; 11: 0; Rp 12: 0; % 13: 0
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
AWALUDDIN, SE
NIP. 19661217 198602 1 002
SKPD |  | : Kec. Pasimasunggu
Kegiatan |  | : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des
Sub Kegiatan |  | : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan :; 11: 2023-08-01
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan / Target |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%)
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | Rp | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Pasimasunggu | 386000 | - |  | 3.1874 | 100 | 100 | 3.1874 | 386000 | 3.1874
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 384000 | - |  | 3.1709 | 100 | 100 | 3.1709 | 384000 | 3.1709
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 8850000 | - |  | 73.0801 | 100 | 100 | 73.0801 | 8850000 | 73.0801
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  |  | 2490000 | - |  | 20.5615 | 100 | 100 | 20.5615 | 2490000 | 20.5615
T o t a l |  |  | 5: 12110000; 6: -; 8: 100; 11: 100; Rp 12: 12110000; % 13: 100
Benteng Jampea, 31 Agustus 2023
P P T K,
AWALUDDIN, SE
NIP. 19661217 198602 1 002