# (RENJA PERUBAHAN)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kecamatan Pasimarannu  dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pasimarannu.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian rencana kerja perubahan Kantor Kecamatan Pasimarannu merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, RKPD dan  Renstra 2025-2029.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025  Kantor Kecamatan Pasimarannu sampai dengan bulan Juni 2025 atau di triwulan II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Kecamatan Pasimarannu tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten kepaulauan Selayar.

Bonerate,          Agustus 2025

CAMAT PASIMARANNU,

SYAMSIL, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I.IV/b

NIP : 19680204 198903 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

  - LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan Pasimarannu berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama triwulan I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

    - Kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas  daerah.

    - Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum dalam RKPD yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui “Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN Kreatif, Inovatif, dan Kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah. Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif. Pelaksanaan Misi I dengan Agenda Pembangunan yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Program Peningkatan Kualitas Birokrasi.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKP) Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

  - LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

    - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagiamana telah diubah dengan UNdang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

    - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

    - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

    - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

    - Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

    - Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

    - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

    - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu.

  - MAKSUD DAN TUJUAN

    - Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Kecamatan Pasimarannu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pasimarannu Tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah  Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

    - Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

      - Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD

      - Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

      - Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

      - Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

      - Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang lebih profesional

      - Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

      - Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah.

  - SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I  PENDAHULUAN, memuat :

  - Latar Belakang

  - Landasan Hukum

  - Maksud dan Tujuan

  - Sitematika Penulisan

BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI               DENGAN TRIWULAN I

  - Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasimarannu sampai dengan triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.1.

  - Analisis Kinerja Pelayan Kantor Kecamatan Pasimarannu

Memuat kompilasi pencapaian kinerja pelayan OPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan I

  - Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasimarannu

Memuat kompilasi penjabaran isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, permasalahan dan peluang OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III	 RENCANA DAN PENDANAAN OPD

Memuat Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja, dan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI  KECAMATAN PASIMARANNU SAMPAI DENGAN  TRIWULAN II TAHUN 2025

##### Hasil Evaluasi Kecamatan Pasimarannu sampai dengan Triwulan II

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (s.d Juni 2025) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra)  bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan triwulan II (per 30 Juni 2025) Tahun 2025 dari Program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  / KOTA

  - Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah  dengan alokasi anggaran Rp. 19.910.000- dan terealisasi sebesar Rp. 5.625.000,- . atau  28,25 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Program  perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kenerja Perangkat Daerah Daerah  sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi  anggaran Rp. 9.955.000,-- dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0 %  dari alokasi anggaran

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD dengan  alokasi  anggaran Rp. 9.955.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.625.000,- atau  56,5 %  dari alokasi anggaran

  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertujuan untuk  pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang  efektif dan efisien  dengan alokasi anggaran Rp 1.161.680.800 .- dan terealisasi sebesar Rp. 490.941.697.-. atau sebesar  42,26% dari alokasi anggaran dengan Sub Kegiatan :

    - Sub Kegiatan  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.161.680.800 dan terealisasi sebesar Rp. 490.941.697.-. atau sebesar  42,26%

  - Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 7.820.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.750.000,- atau 47,94%.

    - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.820.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.750.000,- atau 47,94%.

  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.325.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.198.900,- atau 48,70%. Dengan Sub Kegiatan :

    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.122.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.568.500,- atau 78,02%.

    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.407.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.235.400,- atau 13,13%.

    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.190.000,- atau 50%.

    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.205.000,- atau 42,99%.

  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.763.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.311.450,- atau 44,79%. Dengan Sub Kegiatan :

    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.108.250,- atau 64,59%.

    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.403.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.203.200,- atau 43,24%.

  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.370.650,- atau 43,93%. Dengan Sub Kegiatan :

    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.370.650,- atau 43,93%.

2).  PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.504.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 3,32%. Dengan Sub Kegiatan :

1.  Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.504.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 3,32%.

3).  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.950.000,- atau 68,97%. Dengan Sub Kegiatan :

1.  Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.950.000,- atau 68,97%.

4).  PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 25%. Dengan Sub Kegiatan :

1.  Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 25%.

2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimarannu

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimarannu  Tahun 2025

Sampai Triwulan II

| No | Indikator Kinerja Utama | SPM | IKK | Target Kinerja Capaian Renstra | Realisasi Capaian | Catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Persentase Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan |  |  | 100 | 99 | Jumlah perangkat daerah yang mampu menerapkan digitalisasi pelayanan public ………………………….x 100 % Jumlah Perangkat Daerah |
| 2. | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan di Kecamatan |  |  | 100 | 100 | Jumlah Perangkat Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahan ………………………….x 100 Jumlah Perangkat Daerah |
| 3. | Indeks Keberhailan Pembangunan |  |  | 100 | 85.75 | Jumlah Perencanaan yang dapat di Realisasikan |
| 4. | Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasi dan Pelayanan Publik | - |  | 100 | 100 | Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik ……………………..x 100 Jumlah Perangkat Daerah |
| 5. | Persentase Perencanaan Pembangunan dala Musyawarah kecamatan | - |  | 75 | 2,39 | Jumlah usulan Pembangunan yang sesuai Kebutujan Masyarakat …………………………x 100 Jumlah dataPerencanaan pembangunan sl |
| 6. | Indeks Pembangunan dalam meiningatkan hasil Perencanaan | - |  | 80 | 80 | Penerapan sistem perencanaan berbaisi aplikasi |
| 7. | Indek Reformasi Birokrasi | - |  | B | - |  |
| 8. | Nilai SAKIP |  |  | 2,6 | 1,50 | Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 |
| 9. | Laporan Keuangan Sesuap SAP | - |  | Tingkat I | Tingkat II | Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan |
| 10. | Indeks Kepuasan Masyarakat |  |  | 72,50 | 78,1 | Hasil penilaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan bidang komunikasi, informasika, statistic dan persandian Tahun 2023 |
| 11 |  |  | Persentase Layanan Sistem Informasi Terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas | 100 | 100 | Jumlah Layanan Sistem Informasi Terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas ………………………..x 100 % Jumlah Layanan |
| 12 |  |  | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 | 100 | Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ……………………………x 100 Jumlah layanan publik |
| 13 |  |  | Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah ………………………….x 100 % Jumlah Perangkat daerah |
| 14 |  |  | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data perencanaan dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah | 100 | 100 | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah ………………………….x 100 % Jumlah Perangkat Daerah |
| 15 |  |  | Persentase Keamanan Informasi Pemerintah | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah |

- Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang  didesentralisasikan ke Kabupaten dengan Indikator Persentase pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan public ditargetkan 50 % dengan capaian 100 %, Target Realisasi Tercapai karena semua perangkat daerah telah menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik sebagai salah satu bentuk digitalisasi pelayanan dari tanda tangan manual ke tanda tangan melalui aplikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan  dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan dengan target 50 %, terealisasi 100 % karena semua perangkat daerah telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan public, Aplikasi SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat) di Dinas KominfoSP terkait layanan aduan online yang bisa diakses semua Masyarakat untuk kemudian oleh DiskominfoSP ditindaklanjuti ke Perangkat Daerah terkait, Aplikasi OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Penerbitan Izin secara Online, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terkait Pelayanan Pengadaan barang dan jasa secara online, aplikasi SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Informasi tentang perizinan,  Peta Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Sistem informasi Masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana, Aplikasi Antrian Online di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih mudah kepada Masyarakat, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah aplikasi yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait data Regulasi, Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan, Aplikasi SILADUS (Sistem Informasi layanan pengaduan Masyarakat selayar), SIPANDA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pengaduan Bencana Daerah).

- Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE dengan target 2,6, Pada Tahun 2023 Indeks SPBE 1,93. Tidak tercapainya target sesuai yang diharapkan karena pada kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE belum ditemukan proses reviu pada kebijakan tersebut, Perencanaan Strategis SPBE masih berada dalam kondisi lemah, Teknologi Informasi dan Komunikasi belum memberikan bukti dukung yang sesuai dengan indicator yang diukur, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Publik berbasis elektronik dan Audit TIK juga masih berada pada kondisi lemah, Layanan Adminsitrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik berada pada kondisi lemah mendekati standar, karena layanan sudah menggunakan system berbagi pakai namun indicator belum melampirkan bukti dukung yang cukup.

- Meningkatnya Tingkat kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE, dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target 50 % terealisasi 100 % karena semua perangkat daerah telah menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik mulai dari penyusunan rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan Renstra di aplikasi MANCA.

- Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan target 75 % dan terealisasi 21,39 %. Target tidak tercapai karena pada tahun 2023 hanya terdapat 46 Data statistic sectoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia dari 215 data statistic sectoral yang dikelola.

- Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target Tingkat II dan terealisasi Tingkat III s/d V atau senilai 918, yaitu bahwa dari 7 Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai kategori terdapat 7 kategori yang dinilai yaitu Tata Kelola dengan nilai 126, Pengelolaan Resiko dengan nilai 72, Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan nilai 192, Pengelolaan Aset dengan nilai 258, dan Teknologi Keamanan Informasi dengan nilai 186, Perlindungan Data Pribadi dengan Nilai 84 dan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga dengan Nilai 100 %.

- Tujuan 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target B, tetapi pada tahun 2023 tidak ada penilaian RB.

- Sasaran 5. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah dengan Indikator : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Pasimarannu Tahun 2022 adalah ... (C) sedangkan untuk dokumen 2023 belum ada penilaian dari Inspektorat,    2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Di Kecamatan Pasimarannu untuk Tahun 2023 senilai 80,1 dari target 85,50. Realisasi melampau target berdasarkan hasil survey terhadap 9 unsur pelayanan, yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan nilai konversi 85,0, Kemudahan prosedur/ alur pelayanan dengan nilai konversi 70,2, waktu pelayanan dengan nilai konversi 75,8, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dengan nilai konversi 95,3, kesesuaian jenis layanan dengan nilai konversi 75,8, kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan dengan nilai konversi 80,8, perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai konversi 76,7, kualitas sarana dan prasarana dengan nilai konversi 75,8 dan penanganan pengaduan pengguna layanan dengan nilai konversi 85,8.

- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2023 tercapai 100 % dari target 100 %. Target tercapai karena pada Tahun 2023 terdapat 23 layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 23 Layanan Publik yang dilaksanakan yaitu :

      - Layanan Administrasi Kependudukan merupakan Layanan Publik yang masih dilaksanakan secara offline oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar

      - SMART BAPENDA merupakan Aplikasi Android yang bertujuan untuk mendukung pemutakhiran data Objek Pajak PBB dan BPHTB secara online dengan peran serta langsung oleh Wajib Pajak

      - TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) yang diakses melalui alamat http://tte.kepulauanselayarkab.go.id/ .

- Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 20234 adalah 37 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % disebabkan karena semua OPD telah menggunakan data statistic dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Tahun berikutnya.

- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  Tahun 2025 adalah 37 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % karena semua OPD telah menggunakan data statistik dalam Menyusun Laporan Evaluasi seperti LAKIP dan LPPD.

### ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN PASIMARANNU

Kecamatan Pasimarannu merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2026-2030 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan adalah :

“Bersama Membangun Selayar Maju dan Sejahtera”

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bersama adalah “Bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah”, dengan Prinsip Pembangunan :

- Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan.

- Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan,

- Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan.

- Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan.

- Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya.

- Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan.

- Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejateraan.

Membawa artinya “Pergerakan prilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera”.

Maju artinya “Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal”, dengan agenda pembangunan di bawah ini.

## “Agenda Pembangunan” :

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan keimanan dan ketakwaan (Imtak).

- Pengembangan Perekonomian Daerah.

- Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

- Pengembangan Sosial, Budaya, dan Agama.

- Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif.

Sejahtera artinya “Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat”, dengan kondisi yang diharapkan :

- kesempatan berusaha terbuka;

- lapangan kerja tersedia;

- Angka pengangguran menurun;

- Angka kemiskinan menurun;

- Daya beli masyarakat meningkat;

- Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan

- Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

Misi 1 	:	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Pada Misi 1 ini, Kecamatan Pasimarannu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata Kelola yang baik melalui penyelenggaraan e-Government. Selain telaahan terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas. Kecamatan Pasimarannu juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program kegiatan, sebagai berikut :

    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah Kabupaten / Kota

    - Program Penyelenggaraan  Pemerinthan dan Pelayanan Publik

    - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

    - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

    - Program Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi 3 :	Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

Pada misi ini Kecamatan Pasimarannu  diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah dan Peningkatan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat .

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasimarannu  Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

- Pengembangan data Kependudukan  menjadi pusat data Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam Portal Satu data Selayar.

- Pengembangan dan penguatan infrastruktur

- Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Pengembangan penyediaan layanan informasi kepada Masyarakat.

- Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman.

- Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.

- Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

- Pengembangan sumberdaya aparatur Kecamatan Pasimarannu yang menguasai teknologi informasi.

## BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PASIMARANNU

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasimarannu pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebanyak 3 program, dijabarkan dalam 8  kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Anggaran Kegiatan Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.1.658.794.500,- ( Satu  Milyar  Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

- ). PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  /    KOTA

    - Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah  dengan alokasi anggaran Rp. 18.203.200- dan terealisasi sebesar Rp. 5.625.000. atau  30,90 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.248.200- dan terealisasi sebesar Rp 0. atau  0 %.

      - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.955.000- dan terealisasi sebesar Rp. 5.625.000,-. atau  56,5 %.

    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.191.527.000- dan terealisasi sebesar Rp. 490.941.697,- atau  41,20 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.191.527.000- dan terealisasi sebesar Rp 490.941.697,- atau  41,20 %.

    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 7.820.900- dan terealisasi sebesar Rp. 3.750.000,- atau  47,94 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.820.900- dan terealisasi sebesar Rp 3.750.000,- atau  47,94 %.

    - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 198.641.500- dan terealisasi sebesar Rp. 149.198.900,- atau  75,10 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.122.700- dan terealisasi sebesar Rp. 44.568.500. atau  78,02 %.

      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.953.800- dan terealisasi sebesar Rp. 1.235.400,- atau  24,93 %.

      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.380.000- dan terealisasi sebesar Rp. 2.190.000,- atau  50 %.

      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.185.000- dan terealisasi sebesar Rp. 101.205.000 atau  76,56 %.

    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 87.763.200- dan terealisasi sebesar Rp. 39.311.450,- atau  44,79 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.360.000- dan terealisasi sebesar Rp. 4.108.250,- atau  64,59 %.

      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.403.200- dan terealisasi sebesar Rp. 35.203.200,- atau  43,24%.

    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 14.500.000- dan terealisasi sebesar Rp. 6.370.650,- atau  43,93 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 6.370.650,- atau  43,93 %.

2). PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran Rp. 128.338.700- dan terealisasi sebesar Rp. 25.950.000,- atau  20,21 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.750.000- dan terealisasi sebesar Rp. 20.950.000,- atau  84,64 %.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 103.588.700- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau  4,82 % .

2). PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran Rp. 12.000.000- dan terealisasi sebesar Rp 0. atau  0 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan :

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau  25 %.

| NO |  |  |  |  | KODE |  |  |  |  |  | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |  |  |  |  |  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 |  |  |  |  |  | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 |  |  |  |  |  |  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KELOMPOK SASARAN |  |  |  |  |  |  |  |  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TARGET 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bertambah/Berkurang (10-12) |  |  |  |  |  |  | LOKASI |  |  |  |  |  | SUMBER DANA |  |  |  |  |  | PRIORITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TARGET |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEBELUM |  |  |  |  |  |  | SESUDAH |  |  |  |  |  |  |  | RKPD 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | APBD 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | RKPD PERUBAHAN 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NASIONAL |  |  |  |  | DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | KECAMATAN PASIMARANNU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.790.880.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.790.880.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.658.794.500 |  |  |  |  |  |  |  | (132.085.500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.240.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01 |  |  |  |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1.598.000.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.598.000.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.518.455.800 |  |  |  |  |  |  |  | (79.544.300) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.01 |  |  |  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  | Persentase Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % % |  |  |  |  |  |  | 100 % % |  |  |  |  |  |  |  | 19.910.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.910.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.203.200 |  |  |  |  |  |  |  | (1.706.800) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.01.0002 |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 9.955.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.955.000 |  |  |  |  |  |  |  | 8.248.200 |  |  |  |  |  |  |  | (1.706.800) |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.01.0004 |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 9.955.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.955.000 |  |  |  |  |  |  |  | 9.955.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.02 |  |  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  | Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai Tepat Waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 1.161.680.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.161.680.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1,191.527.000 |  |  |  |  |  |  | 29.846.200 |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.02.0001 |  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 orang/bulan |  |  |  |  |  |  |  | 12 orang/bulan |  |  |  |  |  |  |  | 1.161.680.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.161.680.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1,191.527.000 |  |  |  |  |  |  | 29.846.200 |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.03 |  |  |  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  |  |  |  |  | Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 7.820.900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.820.900 |  |  |  |  |  |  |  | 7.820.900 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.03.0001 |  |  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 7.820.900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.820.900 |  |  |  |  |  |  |  | 7.820.900 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.01.01.2.06 |  |  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  |  | Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  | 306.325.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.325.200 |  |  |  |  |  |  |  | 198.641.500 |  |  |  |  |  |  | (107.683.700) |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.06.0002 |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 paket |  |  |  |  |  |  |  | 1 paket |  |  |  |  |  |  |  | 57.122.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.122.700 |  |  |  |  |  |  |  | 57.122.700 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.06.0005 |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Paket |  |  |  |  |  |  |  | 2 Paket |  |  |  |  |  |  |  | 9.407.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.407.500 |  |  |  |  |  |  |  | 4.953.800 |  |  |  |  |  |  | (4.453.700) |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.06.0006 |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 3 Dokumen |  |  |  |  |  |  |  | 4.380.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.380.000 |  |  |  |  |  |  |  | 4.380.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.06.0009 |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 235.415.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.415.000 |  |  |  |  |  |  |  | 132.185.000 |  |  |  |  |  |  | (103.230.000) |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.08 |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  | Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 87.763.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.763.200 |  |  |  |  |  |  |  | 87.763.200, |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.08.0002 |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 2 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 6.360.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.360.000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.360.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.08.0004 |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 81.403.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.403.200 |  |  |  |  |  |  |  | 81.403.200 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.09 |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 Unit |  |  |  |  |  |  |  | 7 Unit |  |  |  |  |  |  |  | 14.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.500.000 |  |  |  |  |  |  |  | 14.500.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 2.16.01.2.09.0002 |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 Unit |  |  |  |  |  |  |  | 7 Unit |  |  |  |  |  |  |  | 14.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.500.000 |  |  |  |  |  |  |  | 14.500.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |
|  |  | 7.01.03 |  |  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.879.900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.879.900 |  |  |  |  |  |  |  | 128.338.700 |  |  |  |  |  |  | (52.541.200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01 |  |  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  |  |  | PersentaseTerlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 180.879.900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.879.900 |  |  |  |  |  |  |  | 128.338.700 |  |  |  |  |  |  | (52.541.200) |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.01.03.2.01.0001 |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 Lembaga |  |  |  |  |  |  |  | 8 Lembaga |  |  |  |  |  |  |  | 30.375.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.375.000 |  |  |  |  |  |  |  | 24.750.000 |  |  |  |  |  |  | (5.625.000) |  |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |
|  |  |  |  |  |  | 7.01.03.2.01.0003 |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.504.900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.504.900 |  |  |  |  |  |  |  | 103.588.700 |  |  |  |  |  |  | (46.916.200) |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.01.04 |  |  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.01.04.2.01 |  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.01.04.2.01.0001 |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Laporan |  |  |  |  |  |  |  | 12 Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kantor Kecamatan Pasimarannu |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 8.771.717.133,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat  Daerah Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025  Triwulan II yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang.

Bonerate,         Agustus  2025

CAMAT PASIMARANNU,

SYAMSIL, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19680204 198903 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………	i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….	ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………	iv

BAB I	:	PENDAHULUAN……………………………………………………………….	1

  - LATAR BELAKANG……………………………………………………..	1

  - LANDASAN HUKUM……………………………………………………	3

  - MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………………..	6

  - SISTEMATIKA PENULISAN……………………………………………8

BAB II	:	EVALUASI RENJA KEC. PASIMARANNU SAMPAI TRIWULAN II ..	9

2.1	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. PASIMARANNU

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II……………………………………..	9

2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN KEC. PASIMARANNU	25

2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

KECAMATAN PASIMARANNU …………………         ………………34

BAB IV	:	RENCANA KERJA  KECAMATAN PASIMARANNU	38

BAB V	:	PENUTUP………………………………………………………………………	54