## JANUARI
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
SKPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Belanja : Langsung | [12 empty] | Keadaan Bulan : | Januari 2022
No. Urt | Nama PPTK |  |  | Jumlah Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[8 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[11 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 8171778878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171778878
|  |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 5420619878 | 58.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420619878
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 36000000 | 0.44054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000
1 | Andi Ainun Jariah, S.E. |  |  | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
|  |  |  | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 6. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2282995000 | 27.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282995000
2 | Nita Sari, S.H. |  |  | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2260500000 | 27.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260500000
|  |  |  | 2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6895000 | 0.084376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895000
|  |  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5500000 | 0.067305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
|  |  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran | 5100000 | 0.06241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100000
|  |  |  | 5. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5000000 | 0.061186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
3 | Mustainah, S.Sos. |  |  | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
|  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2542103000 | 31.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542103000
|  |  |  | 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1986505000 | 24.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986505000
|  |  |  | 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13389000 | 0.52669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13389000
|  |  |  | 4. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 250434000 | 3.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250434000
|  |  |  | 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68870000 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68870000
|  |  |  | 6. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21565000 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565000
|  |  |  | 7. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201340000 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201340000
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
|  |  |  | 8. | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 236540161 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236540161
|  |  |  | 9. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22097800 | 0.27042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22097800
|  |  |  | 10. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.61186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999761
|  |  |  | 11. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164442600
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248873717
|  |  |  | 12. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615000
|  |  |  | 13. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 106019000 | 1.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106019000
|  |  |  | 14. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 39396717 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39396717
|  |  |  | 15. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 24.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61843000
|  |  |  | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  | 1265091000 | 15.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265091000
|  |  |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 1265091000 | 15.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265091000
4 | Mursalim, S.Sos. |  |  | 16. | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 8187000 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187000
|  |  |  | 17. | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200000
|  |  |  | 18. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867500000
|  |  |  | 19. | Pelayanan Informasi Publik | 294204000 | 3.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294204000
|  |  |  | 20. | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000
|  |  |  | 21. | Layanan Hubungan Media | 26000000 | 0.31817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000
|  |  |  | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |  | 632856400 | 7.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632856400
|  |  |  | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.69481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778000
5. | Marzuki Adam, S.Kel. |  |  | 22. | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 27329000 | 0.33443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27329000
|  |  |  | 23. | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16000000 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
|  |  |  | 24. | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449000
|  |  |  | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 576078400 | 7.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576078400
|  |  |  | 25. | Penatalakasanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 175297000 | 30.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175297000
|  |  |  | 26. | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 3.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504000
|  |  |  | 27. | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
|  |  |  | 28. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 26.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155071000
|  |  |  | 29. | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43625000
|  |  |  | 30. | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58737000
|  |  |  | 31. | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.13279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
|  |  |  | 32. | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 9.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53678400
|  |  |  | 33. | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 6.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
|  |  |  | 34. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 5.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30124000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |  | 220325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220325000
|  |  |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 220325000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220325000
6. | Andi Krisnayanti, S.Sos. |  |  | 35. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 75636000 | 34.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75636000
|  |  |  | 36. | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 8.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19643000
|  |  |  | 37. | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 36394000 | 16.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394000
|  |  |  | 38. | Peningkatan Kapasitan Kelembagaan Statistik Sektoral | 12325000 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12325000
|  |  |  | 39. | Pengembangan Infrastruktur | 58657000 | 26.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58657000
|  |  |  | 40. | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17670000 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17670000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |  | 632886600 | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632886600
|  |  |  | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 477220600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477220600
7. | Hasanuddin Hamid, S.T.,M.Han. |  |  | 41. | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 14892600 | 3.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14892600
|  |  |  | 42. | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 248146700 | 51.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248146700
|  |  |  | 43. | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 15.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74922000
|  |  |  | 44. | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 139259300 | 29.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139259300
|  |  |  | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |  | 155666000 | 24.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
|  |  |  | 45. | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 155666000 | 32.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
T o t a l | [5 empty] | 8171778878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171778878
| Keterangan |  |  |  |  | 8: Benteng, 31 Januari 2022
| 1) Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 8: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
| Kolom 1 | = | Cukup jelas
| Kolom 2 | = | Cukup jelas
| Kolom 3 | = | Cukup jelas
| Kolom 4 | = | Diambil total kolom 5 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK |  |  | 8: ANDI IMRAN, S.Sos.
| Kolom 5 | = | Jumlah dana per PPTK pada |  | Kolom 4 | 4: x 100; 8: NIP. 19720624 199803 1 003
Total Kolom 4
| Kolom 6 | = | Diambil Total Kolom 11 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 7 | = | Diambil Total Kolom 13 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 8 | = | Kolom 5 x Kolom 6
| Kolom 9 | = | Diambil Total Kolom 12 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 10 | = | Kolom 5 x kolom 7
| Kolom 11 | = | Kolom 4 - Kolom 9
| Kolom 12 | = | Uraian singkat masalah yang dihadapi
| Kolom 13 | = | Uraian singkat pemecahan masalah yang dihadapi
| Kolom 14 | = | Uraian singkat bila memerlukan saran tindak lanjut

## FEBRUARI
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
SKPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Belanja : Langsung | [12 empty] | Keadaan Bulan : | Februari 2022
No. Urt | Nama PPTK |  |  | Jumlah Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[8 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[11 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 8171778878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171778878
|  |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 5420619878 | 58.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420619878
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 36000000 | 0.44054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000
1 | Andi Ainun Jariah, S.E. |  |  | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
|  |  |  | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 6. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2282995000 | 27.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282995000
2 | Nita Sari, S.H. |  |  | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2260500000 | 27.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260500000
|  |  |  | 2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6895000 | 0.084376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895000
|  |  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5500000 | 0.067305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
|  |  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran | 5100000 | 0.06241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100000
|  |  |  | 5. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5000000 | 0.061186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
3 | Mustainah, S.Sos. |  |  | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
|  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2542103000 | 31.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542103000
|  |  |  | 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1986505000 | 24.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986505000
|  |  |  | 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13389000 | 0.52669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13389000
|  |  |  | 4. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 250434000 | 3.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250434000
|  |  |  | 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68870000 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68870000
|  |  |  | 6. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21565000 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565000
|  |  |  | 7. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201340000 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201340000
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
|  |  |  | 8. | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 236540161 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236540161
|  |  |  | 9. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22097800 | 0.27042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22097800
|  |  |  | 10. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.61186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999761
|  |  |  | 11. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164442600
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248873717
|  |  |  | 12. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615000
|  |  |  | 13. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 106019000 | 1.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106019000
|  |  |  | 14. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 39396717 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39396717
|  |  |  | 15. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 24.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61843000
|  |  |  | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  | 1265091000 | 15.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265091000
|  |  |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 1265091000 | 15.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265091000
4 | Mursalim, S.Sos. |  |  | 16. | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 8187000 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187000
|  |  |  | 17. | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200000
|  |  |  | 18. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867500000
|  |  |  | 19. | Pelayanan Informasi Publik | 294204000 | 3.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294204000
|  |  |  | 20. | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000
|  |  |  | 21. | Layanan Hubungan Media | 26000000 | 0.31817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000
|  |  |  | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |  | 632856400 | 7.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632856400
|  |  |  | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.69481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778000
5. | Marzuki Adam, S.Kel. |  |  | 22. | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 27329000 | 0.33443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27329000
|  |  |  | 23. | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16000000 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
|  |  |  | 24. | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449000
|  |  |  | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 576078400 | 7.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576078400
|  |  |  | 25. | Penatalakasanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 175297000 | 30.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175297000
|  |  |  | 26. | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 3.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504000
|  |  |  | 27. | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
|  |  |  | 28. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 26.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155071000
|  |  |  | 29. | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43625000
|  |  |  | 30. | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58737000
|  |  |  | 31. | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.13279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
|  |  |  | 32. | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 9.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53678400
|  |  |  | 33. | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 6.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
|  |  |  | 34. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 5.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30124000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |  | 220325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220325000
|  |  |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 220325000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220325000
6. | Andi Krisnayanti, S.Sos. |  |  | 35. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 75636000 | 34.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75636000
|  |  |  | 36. | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 8.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19643000
|  |  |  | 37. | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 36394000 | 16.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394000
|  |  |  | 38. | Peningkatan Kapasitan Kelembagaan Statistik Sektoral | 12325000 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12325000
|  |  |  | 39. | Pengembangan Infrastruktur | 58657000 | 26.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58657000
|  |  |  | 40. | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17670000 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17670000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |  | 632886600 | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632886600
|  |  |  | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 477220600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477220600
7. | Hasanuddin Hamid, S.T.,M.Han. |  |  | 41. | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 14892600 | 3.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14892600
|  |  |  | 42. | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 248146700 | 51.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248146700
|  |  |  | 43. | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 15.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74922000
|  |  |  | 44. | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 139259300 | 29.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139259300
|  |  |  | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |  | 155666000 | 24.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
|  |  |  | 45. | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 155666000 | 32.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
T o t a l | [5 empty] | 8171778878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8171778878
| Keterangan |  |  |  |  | 8: Benteng, 31 Januari 2022
| 1) Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 8: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
| Kolom 1 | = | Cukup jelas
| Kolom 2 | = | Cukup jelas
| Kolom 3 | = | Cukup jelas
| Kolom 4 | = | Diambil total kolom 5 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK |  |  | 8: ANDI IMRAN, S.Sos.
| Kolom 5 | = | Jumlah dana per PPTK pada |  | Kolom 4 | 4: x 100; 8: NIP. 19720624 199803 1 003
Total Kolom 4
| Kolom 6 | = | Diambil Total Kolom 11 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 7 | = | Diambil Total Kolom 13 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 8 | = | Kolom 5 x Kolom 6
| Kolom 9 | = | Diambil Total Kolom 12 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 10 | = | Kolom 5 x kolom 7
| Kolom 11 | = | Kolom 4 - Kolom 9
| Kolom 12 | = | Uraian singkat masalah yang dihadapi
| Kolom 13 | = | Uraian singkat pemecahan masalah yang dihadapi
| Kolom 14 | = | Uraian singkat bila memerlukan saran tindak lanjut

## MARET
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
SKPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Belanja : Langsung | [12 empty] | Keadaan Bulan : | Maret 2022
No. Urt | Nama PPTK |  |  | Jumlah Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[8 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[11 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 8171778878 | 100 | 9.1601 | 748544176 | 9.1601 | 744825176 | 9.1601 | 7426953702
|  |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 5420619878 | 58.54 | 10.7483 | 582626530 | 10.7483 | 578907530 | 10.7483 | 4841712348
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 36000000 | 0.44054 | 11.25 | 4050000 | 11.25 | 4050000 | 11.25 | 31950000
1 | Andi Ainun Jariah, S.E. |  |  | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 16.5 | 1650000 | 16.5 | 1650000 | 16.5 | 8350000
|  |  |  | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 30 | 1200000 | 30 | 1200000 | 30 | 2800000
|  |  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000000
|  |  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 30 | 1200000 | 30 | 1200000 | 30 | 2800000
|  |  |  | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4000000 | 0.048949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 6. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10000000 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2282995000 | 27.9376 | 19.733 | 450502530 | 19.733 | 446783530 | 19.733 | 1836211470
2 | Nita Sari, S.H. |  |  | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2260500000 | 27.6623 | 19.6194 | 443496530 | 19.6194 | 443496530 | 19.6194 | 1817003470
|  |  |  | 2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6895000 | 0.084376 | 52.8644 | 3645000 | 14.7933 | 1020000 | 14.7933 | 5875000
|  |  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5500000 | 0.067305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
|  |  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran | 5100000 | 0.06241 | 12.7647 | 651000 | 12.7647 | 651000 | 12.7647 | 4449000
|  |  |  | 5. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5000000 | 0.061186 | 54.2 | 2710000 | 54.2 | 1616000 | 54.2 | 3384000
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
3 | Mustainah, S.Sos. |  |  | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50800000 | 0.62165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800000
|  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 2542103000 | 31.1083 | 3.9841 | 101280000 | 3.9841 | 101280000 | 3.9841 | 2440823000
|  |  |  | 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1986505000 | 24.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986505000
|  |  |  | 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13389000 | 0.52669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13389000
|  |  |  | 4. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 250434000 | 3.0646 | 40.4418 | 101280000 | 40.4418 | 101280000 | 40.4418 | 149154000
|  |  |  | 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68870000 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68870000
|  |  |  | 6. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 21565000 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565000
|  |  |  | 7. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201340000 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201340000
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
|  |  |  | 8. | Pengadaan Mebel | 23308000 | 0.28523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23308000
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 236540161 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236540161
|  |  |  | 9. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22097800 | 0.27042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22097800
|  |  |  | 10. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49999761 | 0.61186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999761
|  |  |  | 11. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 164442600 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164442600
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 248873717 | 3.0455 | 10.7661 | 26794000 | 10.7661 | 26794000 | 10.7661 | 222079717
|  |  |  | 12. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41615000 | 0.50925 | 11.7746 | 4900000 | 11.7746 | 4900000 | 11.7746 | 36715000
|  |  |  | 13. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 106019000 | 1.2974 | 4.8237 | 5114000 | 4.8237 | 5114000 | 4.8237 | 100905000
|  |  |  | 14. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 39396717 | 15.83 | 40.78 | 16066000 | 40.78 | 16066000 | 40.78 | 23330717
|  |  |  | 15. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 61843000 | 24.8491 | 1.1545 | 714000 | 1.1545 | 714000 | 1.1545 | 61129000
|  |  |  | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |  | 1265091000 | 15.4812 | 7.7208 | 97675000 | 7.7208 | 97675000 | 7.7208 | 1167416000
|  |  |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 1265091000 | 15.4812 | 7.7208 | 97675000 | 7.7208 | 97675000 | 7.7208 | 1167416000
4 | Mursalim, S.Sos. |  |  | 16. | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 8187000 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187000
|  |  |  | 17. | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 24200000 | 0.29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200000
|  |  |  | 18. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 867500000 | 10.6158 | 0.92795 | 8050000 | 0.92795 | 8050000 | 0.92795 | 859450000
|  |  |  | 19. | Pelayanan Informasi Publik | 294204000 | 3.6002 | 30.4636 | 89625000 | 30.4636 | 89625000 | 30.4636 | 204579000
|  |  |  | 20. | Layanan Hubungan Media | 45000000 | 0.55068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000
|  |  |  | 21. | Kemitraan dengan Pemangku kepentingan | 26000000 | 0.31817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000
|  |  |  | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA |  | 632856400 | 7.7444 | 2.6288 | 16636646 | 2.6288 | 16636646 | 2.6288 | 616219754
|  |  |  | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 56778000 | 0.69481 | 1.6362 | 929000 | 1.6362 | 929000 | 1.6362 | 55849000
5. | Marzuki Adam, S.Kel. |  |  | 22. | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 27329000 | 0.33443 | 3.3993 | 929000 | 3.3993 | 929000 | 3.3993 | 26400000
|  |  |  | 23. | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16000000 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
|  |  |  | 24. | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 13449000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449000
|  |  |  | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 576078400 | 7.0496 | 2.7267 | 15707646 | 2.7267 | 15707646 | 2.7267 | 560370754
|  |  |  | 25. | Penatalakasanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 175297000 | 30.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175297000
|  |  |  | 26. | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 18504000 | 3.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504000
|  |  |  | 27. | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 730000 | 0.12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000
|  |  |  | 28. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 155071000 | 26.9184 | 10.1293 | 15707646 | 10.1293 | 15707646 | 10.1293 | 139363354
|  |  |  | 29. | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 43625000 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43625000
|  |  |  | 30. | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 58737000 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58737000
|  |  |  | 31. | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 765000 | 0.13279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000
|  |  |  | 32. | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 53678400 | 9.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53678400
|  |  |  | 33. | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 39547000 | 6.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547000
|  |  |  | 34. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 30124000 | 5.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30124000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |  | 220325000 | 6.2624 | 6.2624 | 13797600 | 6.2624 | 13797600 | 6.2624 | 206527400
|  |  |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  | 220325000 | 100 | 6.2624 | 13797600 | 6.2624 | 13797600 | 6.2624 | 206527400
6. | Andi Krisnayanti, S.Sos. |  |  | 35. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 75636000 | 34.3293 | 17.0099 | 12865600 | 17.0099 | 12865600 | 17.0099 | 62770400
|  |  |  | 36. | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 19643000 | 8.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19643000
|  |  |  | 37. | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 36394000 | 16.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394000
|  |  |  | 38. | Peningkatan Kapasitan Kelembagaan Statistik Sektoral | 12325000 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12325000
|  |  |  | 39. | Pengembangan Infrastruktur | 58657000 | 26.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58657000
|  |  |  | 40. | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 17670000 | 8.02 | 5.2745 | 932000 | 5.2745 | 932000 | 5.2745 | 16738000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |  | 632886600 | 7.7448 | 7.9226 | 37808400 | 7.9226 | 37808400 | 7.9226 | 595078200
|  |  |  | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 477220600 | 100 | 7.9226 | 37808400 | 7.9226 | 37808400 | 7.9226 | 439412200
7. | Hasanuddin Hamid, S.T.,M.Han. |  |  | 41. | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 14892600 | 3.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14892600
|  |  |  | 42. | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 248146700 | 51.9983 | 0.40299 | 1000000 | 0.40299 | 1000000 | 0.40299 | 247146700
|  |  |  | 43. | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 74922000 | 15.6997 | 1.3347 | 1000000 | 1.3347 | 1000000 | 1.3347 | 73922000
|  |  |  | 44. | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 139259300 | 29.1813 | 25.7135 | 35808400 | 25.7135 | 35808400 | 25.7135 | 103450900
|  |  |  | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |  | 155666000 | 24.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
|  |  |  | 45. | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 155666000 | 32.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155666000
T o t a l | [5 empty] | 8171778878 | 100 | 9.1601 | 748544176 | 916.0113 | 748544176 | 9.1601 | 7423234702
| Keterangan |  |  |  |  | 8: Benteng, 31 Maret 2022
| 1) Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 8: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
| Kolom 1 | = | Cukup jelas
| Kolom 2 | = | Cukup jelas
| Kolom 3 | = | Cukup jelas
| Kolom 4 | = | Diambil total kolom 5 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK |  |  | 8: ANDI IMRAN, S.Sos.
| Kolom 5 | = | Jumlah dana per PPTK pada |  | Kolom 4 | 4: x 100; 8: NIP. 19720624 199803 1 003
Total Kolom 4
| Kolom 6 | = | Diambil Total Kolom 11 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 7 | = | Diambil Total Kolom 13 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 8 | = | Kolom 5 x Kolom 6
| Kolom 9 | = | Diambil Total Kolom 12 pada Format RFK.1 untuk setiap PPTK
| Kolom 10 | = | Kolom 5 x kolom 7
| Kolom 11 | = | Kolom 4 - Kolom 9
| Kolom 12 | = | Uraian singkat masalah yang dihadapi
| Kolom 13 | = | Uraian singkat pemecahan masalah yang dihadapi
| Kolom 14 | = | Uraian singkat bila memerlukan saran tindak lanjut