## JULI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan Juli 2023
UNIT KERJA | [5 empty] | : KEC. TAKABONERATE
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9
| I |  | KECAMATAN TAKABONERATE |  |  |  | 1618382834 | 100 | 0 | 54.5288 | 0 | 882484692 | 54.5288 | 735898142
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 1579212834 | 97.5797 | 55.2924 | 55.2924 | 53.9541 | 873184692 | 53.9541 | 706028142
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 20320000 | 1.2556 | 35.8022 | 35.8022 | 0.44952 | 7275000 | 0.44952 | 13045000
[6 empty] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10320000 | 0.63767 | 100 | 12.7907 | 0.63767 | 1320000 | 0.081563 | 9000000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10000000 | 0.6179 | 100 | 59.55 | 0.6179 | 5955000 | 0.36796 | 4045000
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 1379174834 | 85.2193 | 55.2347 | 55.2347 | 47.0706 | 761782892 | 47.0706 | 617391942
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 1252725834 | 77.406 | 75.25 | 56.1141 | 58.248 | 702955892 | 43.4357 | 549769942
[6 empty] | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 115679000 | 7.1478 | 65.37 | 49.2328 | 4.6725 | 56952000 | 3.5191 | 58727000
[6 empty] | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3520000 | 0.2175 | 55 | 0 | 0.11963 | 0 | 0 | 3520000
[6 empty] | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 7250000 | 0.44798 | 78.55 | 25.8621 | 0.35189 | 1875000 | 0.11586 | 5375000
[5 empty] | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 3100000 | 0.19155 | 27.4194 | 27.4194 | 0.052522 | 850000 | 0.052522 | 2250000
[6 empty] | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3100000 | 0.19155 | 100 | 27.4194 | 0.19155 | 850000 | 0.052522 | 2250000
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 81000000 | 5.005 | 95.3704 | 95.3704 | 4.7733 | 77250000 | 4.7733 | 3750000
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81000000 | 5.005 | 96.78 | 95.3704 | 4.8438 | 77250000 | 4.7733 | 3750000
[5 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 14758000 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14758000
[6 empty] | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14758000 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14758000
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 15000000 | 0.92685 | 36.0587 | 36.0587 | 0.33421 | 5408800 | 0.33421 | 9591200
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15000000 | 0.92685 | 50.66 | 36.0587 | 0.46954 | 5408800 | 0.33421 | 9591200
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 65860000 | 4.0695 | 31.3058 | 31.3058 | 1.274 | 20618000 | 1.274 | 45242000
[6 empty] | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2190000 | 0.13532 | 20 | 0 | 0.027064 | 0 | 0 | 2190000
[6 empty] | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 63670000 | 3.9342 | 45.52 | 32.3826 | 1.7908 | 20618000 | 1.274 | 43052000
|  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | 9300000 | 0.57465 |  |  |  | 9300000
[5 empty] | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | 9300000 | 0.74238 | 100 | 100 | 0.57465 | 9300000 | 0.57465 | 0
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 9300000 | 0.57465 | 100 | 100 | 0.57465 | 9300000 | 0.57465 | 0
|  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  | 11680000 | 0.72171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680000
[5 empty] | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | 11680000 | 161.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680000
[6 empty] | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 11680000 | 0.72171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680000
|  | 4 |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  | 18190000 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190000
[5 empty] | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 18190000 | 22.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190000
[6 empty] | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 18190000 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190000
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 1618382834 | 100 | 55.2924 | 55.2924 | 53.9541 | 881634692 | 53.9541 | 735898142
Kayuadi, 31 Juli 2023
CAMAT TAKABONERATE
ANDI CACO AMRAS, S.T.M.M
Pangkat : Pembina, IV.a
NIP. 19751010 200604 1 025