## FORMAT BARU
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan Januari 2026
UNIT KERJA |  |  | : | KECAMATAN BONTOMANAI
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 7 | 7
7 | 01 |  | KECAMATAN BONTOMANAI |  |  |  | 1721790000 | 100 | 4.4812 | 4.4812 | 4.4812 | 77157002 | 0.044812 | 1644632998
|  | 1 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  | 1678919000 | 97.5101 | 4.5956 | 4.5956 | 4.4812 | 77157002 | 0.044812 | 1601761998
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 9330000 | 0.54188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330000
[6 empty] | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9330000 | 0.54188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330000
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 1451973000 | 84.3293 | 5.3139 | 5.3139 | 4.4812 | 77157002 | 0.044812 | 1374815998
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 1438106000 | 83.5239 | 5.3652 | 5.3652 | 4.4812 | 77157002 | 0.044812 | 1360948998
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7641000 | 0.44378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6226000 | 0.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226000
[5 empty] | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 6599000 | 0.38326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599000
[6 empty] | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6599000 | 0.38326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599000
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 38516000 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38516000
[6 empty] | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17850000 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850000
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2730000
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17936000 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17936000
[5 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 133511000 | 7.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133511000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8150000 | 0.47334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 125361000 | 7.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125361000
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 38990000 | 2.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38990000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33630000 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5360000 | 0.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360000
|  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | 5000000 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
[5 empty] | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | 5000000 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5000000 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  | 4800000 | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
[5 empty] | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | 4800000 | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4800000 | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
|  | 4 |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  | 7500000 | 0.43559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000
[5 empty] | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 7500000 | 0.43559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000
[6 empty] | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wiilayah Kecamatan | 7500000 | 0.43559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000
|  | 5 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  | 11362000 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11362000
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 11362000 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11362000
[6 empty] | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 4462000 | 0.25915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462000
[6 empty] | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional | 6900000 | 0.40075 | 1118.2174 | 1118.2174 | 4.4812 | 77157002 | 0.044812 | -70257002
|  | 6 |  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN DESA |  |  | 14209000 | 0.82525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209000
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 14209000 | 0.82525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209000
[6 empty] | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 14209000 | 0.82525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209000
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 1721790000 | 99.1748 | 4.4812 | 4.4812 | 4.4812 | 77157002 | 0.044812 | 1644632998
Polebunging, 31 Januari 2026
CAMAT BONTOMANAI
MUHAMMAD ASRI,S.Sos.,M.M
Nip. 19781230 200502 1 005
KECAMATAN BONTOMANAI
REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN (RFK)
T.A 2026
2026
BULAN JANUARI 2026

## rincian
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja |  | : | Langsung | [8 empty] | Keadaan per 18 Agustus 2022
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l | [6 empty] | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Polebunging, 18 Agustus 2022
P P T K,
ARMAN,S.Sos
Nip. 197505242005021003
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1106000 | - | - | 11.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 890000 |  |  | 9.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 1634000 |  |  | 17.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634000
4 | Belanja Perjalan Dinas Biasa | [5 empty] | 5700000 |  |  | 61.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000
T o t a l | [6 empty] | 9330000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
ARMAN,S.Sos
Nip. 197505242005021003
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | [13 empty] | Rp3.589.872,00
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
Belanja |  | : | Tidak Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026 | Rp62.466.180,00 | Belanja Gaji Pokok PNS | 66615400 | 124463500
[18 empty] | Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7.256.846,00 | 7256846 | 13078700
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp) |  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.920.000,00 | 5920000 | 11840000
|  |  |  | 4: Desa / Kel; 5: Kecamatan; 10: Fisik; 11: Keuangan; 12: Fisik; Rp 13: Keuangan | Rp117.547.418,00 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1820000 | 2745000
[18 empty] | Belanja Tunjangan Beras PNS | 4562460 | 7748940 | bar: Rp 13 to % 14
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1194 | 1907
1 | Belanja Gaji Pokok PNS |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 890000000 | - | - | 61.887 | 6.4998 | 0.064998 | 4.0225 | 57848100 | 4.0225 | 832151900 |  |  |  | 81194300 | 139042400 | 475361550
2 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | [5 empty] | 102000000 |  |  | 7.0927 | 5.7077 | 0.057077 | 0.40483 | 5821854 | 0.40483 | 96178146 | 12577392 |  |  | 9297892 | 15119746 | 52065447
3 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | [5 empty] | 90000000 |  |  | 6.2582 | 6.5778 | 0.065778 | 0.41165 | 5920000 | 0.41165 | 84080000 | 11840000 |  |  | 6900000 | 12820000 | 41440000
4 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | [5 empty] | 22000000 |  |  | 1.5298 | 4.2045 | 0.042045 | 0.064321 | 925000 | 0.064321 | 21075000 | 2030000 |  |  | 5560000 | 6485000 | 16480000
5 | Belanja Tunjangan Beras PNS | [5 empty] | 60000000 |  |  | 4.1722 | 5.3108 | 0.053108 | 0.22157 | 3186480 | 0.22157 | 56813520 | 6879900 |  |  | 5721180 | 8907660 | 32806260
6 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | [5 empty] | 10000000 |  |  | 0.69536 | 0.78914 | 0.0078914 | 0.0054874 | 78914 | 0.0054874 | 9921086 | 145705 |  |  |  | 78914
7 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | [5 empty] | 100000 |  |  | 0.0069536 | 0.713 | 0.00713 | 4.9579e-05 | 713 | 4.9579e-05 | 99287 | 1511 |  |  | 810 | 1523 | 5850
8 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | [5 empty] | 67000000 |  |  | 4.6589 | 4.2098 | 0.042098 | 0.19613 | 2820598 | 0.19613 | 64179402 | 6450374 |  |  | 6213322 | 9033920 | 25720675 | 2656623
9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | [5 empty] | 3000000 |  |  | 0.20861 | 4.6278 | 0.046278 | 0.009654 | 138835 | 0.009654 | 2861165 | 284045 |  |  | 186679 | 325514 | 972802
10 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | [5 empty] | 7000000 |  |  | 0.48675 | 5.9501 | 0.059501 | 0.028962 | 416508 | 0.028962 | 6583492 | 852133 |  |  | 560041 | 976549 | 2918415
11 | Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | [5 empty] | 5464000 |  |  | 0.37994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464000
12 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [5 empty] | 181542000 |  |  | 12.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181542000 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |  |  | 40308496 | 40308496 | 101799106 | 41824542
T o t a l | [6 empty] | 1438106000 | - |  | 100 |  | 0.44591 | 5.3652 | 77157002 | 5.3652 | 1360948998 |  |  |  | 155942720 | 233099722 | 749570105 | 44481165
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Rp 13: Polebunging, 31 Januari 2026 | 177000000 | #REF! | 304279426
|  |  |  | Rp 13: P P T K, |  | #REF!
#REF!
ARMAN,S.Sos
Nip. 197505242005021003
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1146000 | - | - | 14.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 890000 |  |  | 11.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 1855000 |  |  | 24.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855000
5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | [5 empty] | 3750000 |  |  | 49.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750000
T o t a l | [6 empty] | 7641000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
ARMAN,S.Sos
Nip. 197505242005021003
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | bar: 3 to 5
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 684000 | - | - | 10.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684000
2 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | [5 empty] | 3750000 |  |  | 60.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 712000 |  |  | 11.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712000
5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | [5 empty] | 1080000 |  |  | 17.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000
T o t a l | [6 empty] | 6226000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
ARMAN,S.Sos
Nip. 197505242005021003
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | bar: 3 to 4
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1021000 | - | - | 15.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 890000 |  |  | 13.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 1088000 |  |  | 16.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088000
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | [5 empty] | 3600000 |  |  | 54.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000
0
T o t a l | [6 empty] | 6599000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599000
2017037705
|  |  |  | Rp 13: Polebunging, 31 Januari 2026 |  | 2009937705
|  |  |  | Rp 13: P P T K, |  | 7100000
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  |  | Rp 13: ARMAN,S.Sos |  | #REF!
Nip. 197505242005021003
FORMAT RFK I | [17 empty] | 150000 | 4 | 600000 | b1 di atas 8 jam | 3
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | [17 empty] | 50000 | 46 | 2300000 | b2 di atas 8 jam | 1
|  |  |  | 5: REALISASI FISIK DAN KEUANGAN |  | 70000 | 60 | 4200000 | b1 | 20
|  |  |  | 5: APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR |  |  |  | 7100000 | b2 | 20
|  |  |  | 5: TAHUN ANGGARAN 2026 |  |  |  |  | b3 | 20
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai | [17 empty] | c1 | 15
Kegiatan |  | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah | [17 empty] | c2 | 15
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | [14 empty] | #REF! |  |  | c3 | 16 | bar: 3 to 4
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja cetak spanduk |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 2730000 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730000
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
T o t a l | [6 empty] | 2730000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bar: 3 to 4
Belanja |  | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | Polebunging | Bontomanai
1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam daerah | [5 empty] | 13200000 |  |  | 73.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200000
2 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa luar daerah | [5 empty] | 4736000 |  |  | 26.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736000
T o t a l | [6 empty] | 17936000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17936000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | bar: 3 to 4
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 10718000 | - | - | 8.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 7480000 |  |  | 5.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 4152000 |  |  | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4152000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | [5 empty] | 2967000 |  |  | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967000 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
7 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum SLTA | [5 empty] | 69300000 |  |  | 55.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300000 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi
8 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum S1 | [5 empty] | 28800000 |  |  | 22.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800000 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | [5 empty] | 1944000 |  |  | 1.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944000 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
T o t a l | [6 empty] | 125361000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125361000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bar: 3 to 4
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Tagihan Air |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 315000 | - | - | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
2 | Belanja Tagihan Listrik | [5 empty] | 7835000 |  |  | 96.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835000 | Rp4.416.735,00
T o t a l | [6 empty] | 8150000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | bar: 3 to 8
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 33630000 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630000 | Rp31.547.450,00
T o t a l | [6 empty] | 33630000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | bar: 3 to 8
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 0 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Rp14.543.127,00
T o t a l | [6 empty] | 0 | - |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera
Sub Kegiatan |  | : | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 2920000 | - | - | 54.4776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2920000
2 | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |  |  | 6: 2440000; 9: 45.5224; 10: 0; 11: 0; 12: 0; % 14: 0; % 15: 2440000
T o t a l | [6 empty] | 5360000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan |  | : | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bar: 3 to 8
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Personal Komputer laptop |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 14370000 |  |  | 80.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14370000
2 | Belanja Personal Komputer printer | [5 empty] | 3480000 | - | - | 19.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480000
T o t a l | [6 empty] | 17850000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
NUR SYAMSI, S.Sos
Nip. 197910032005021005
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan |  | :
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - | - | [6 empty] | 0
T o t a l | [6 empty] | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
NUR SYAMSI, S.Sos
Nip. 197910032005021005
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Sub Kegiatan |  | : | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | bar: 3 to 8
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1008000 | - | - | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 712000 |  |  | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 280000 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | [5 empty] | 3000000 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
T o t a l | [6 empty] | 5000000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
DJUMRIYANA,S.E.,M.Tr.A.P.
Nip. 198604252010012014
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan |  | : | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1097000 | - | - | 7.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 962000 |  |  | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | [5 empty] | 195000 |  | - | 1.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 1005000 |  | - | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | [5 empty] | 10350000 |  |  | 72.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | [5 empty] | 600000 |  |  | 4.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
T o t a l | [6 empty] | 14209000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
NUR SYAMSI, S.Sos
Nip. 19791003 200502 1 005
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan |  | : | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 4800000 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
[9 empty] | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
T o t a l | [6 empty] | 4800000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
ARUNG,A.Md.
Nip. 197510272003121009
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
Sub Kegiatan |  | : | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional
Belanja |  | : | Lansung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0
1 | Belanja Makan dan Minum Tamu | [5 empty] | 3450000 |  | - | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3450000
2 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | [5 empty] | 3450000 |  | - | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3450000
T o t a l | [6 empty] | 6900000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
LAILA WAHYUNI,ST.
Nip. 198110192005022004
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan |  | : | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wiilayah Kecamatan
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1161000 | - | - | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | [5 empty] | 720000 |  | - | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 1269000 |  | - | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269000
4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  | 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; % 14: 0; % 15: 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  |  | 6: 4350000; 9: 58; 10: 0; 11: 0; 12: 0; % 14: 0; % 15: 4350000
T o t a l | [6 empty] | 7500000 | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
NUR KAMAR,S. Kel
NIP.198002222011011006
FORMAT RFK I
UNTUK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : | Kecamatan Bontomanai
Kegiatan |  | : | PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
Sub Kegiatan |  | : | Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia | bar: 3 to 4
Belanja |  | : | Langsung | 11: Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Uraian / Rincian Kegiatan |  |  | Target Volume | Lokasi |  | Jumlah Pagu (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[5 empty] | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[14 empty] | Rp | %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | Polebunging | Bontomanai | 1856000 | - | - | 41.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856000
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | [5 empty] | 962000 |  |  | 1.8 | 100 | 1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 962000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | [5 empty] | 780000 | - | - | 17.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | [5 empty] | 864000 | - | - | 19.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864000
4 | Belanja Makan dan Minum Rapat | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
T o t a l | [6 empty] | 4462000 | - |  | 80.2402 |  | 1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 4462000
Polebunging, 31 Januari 2026
P P T K,
FERI ADY, S.ST
Nip. 198202132014071002

## RekapRFK
REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026
SKPD |  | : Kecamatan Bontomanai
Belanja |  | : Belanja Langsung & Tidak Langsung | [8 empty] | Keadaan Bulan Januari 2026
No. Urt | Nama PPTK |  |  | Jumlah Pagu (Rp.) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Pagu (Rp.) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[6 empty] | Fisik % | Keuangan % | Fisik % | Keuangan
[9 empty] | Rp. | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ARMAN,S.Sos |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1451973000
1 | ARMAN,S.Sos |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9330000 | 0.54188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330000 |  |  |  | 1678919000 | 0
2 | ARMAN,S.Sos |  | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | 1438106000 | 83.5239 | 5.3652 | 5.3652 | 4.4812 | 77157002 | 4.4812 | 1360948998 |  |  |  | 1678919000 |  |  |  | 5630000
3 | ARMAN,S.Sos |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7641000 | 0.44378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641000 |  |  |  | 283684000
4 | ARMAN,S.Sos |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6226000 | 0.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226000
5 | ARMAN,S.Sos |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6599000 | 0.38326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599000
6 | NUR SYAMSI, S.Sos |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17850000 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850000
7 | FERI ADY,ST |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2730000 | 0.15856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730000
8 | FERI ADY, S.ST |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17936000 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17936000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FERI ADY, S.ST |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 125361000 | 7.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125361000
10 | FERI ADY, S.ST |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8150000 | 0.47334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150000
11 | FERI ADY, S.ST |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33630000 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33630000
12 | FERI ADY, S.ST |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 815449849
13 | FERI ADY, S.ST |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5360000 | 0.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360000 |  |  |  |  | 444961104
14 | DJUMRIYANA,S.E.,M.Tr.A.P. |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | 5000000 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |  |  |  | 447645747 | -370488745
15 | NUR SYAMSI, S.Sos |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 14209000 | 0.82525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14209000 |  |  |  | 27000000
16 | ARUNG,A.Md. |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4800000 | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 |  |  |  | 1644632998 | 1567475996
17 | FERI ADY, S.ST |  | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wiilayah Kecamatan | 7500000 | 0.43559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | [5 empty] | 1644632998
18 | LAILA WAHYUNI,ST. |  | 3: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional; 4: 6900000; 5: 0.40075; 6: 0; Rp. 9: 0; % 11: 6900000
19 | FERI ADY, S.ST |  | Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia | 4462000 | 0.25915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462000 |  |  |  | 283684000 | 1644632998 | 13800000 | 269884000
TOTAL |  |  | 4: 1721790000; 5: 99.4581; 8: 4.4812; Rp. 9: 77157002; % 10: 4.4812; % 11: 1644632998 | 106739573
[15 empty] | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | % 11: Polebunging, 31 Januari 2026 | 71440000 |  |  | 1722593610
|  |  | % 11: CAMAT BONTOMANAI | 10000000 |  |  | #REF!
[15 empty] | 1355398911 | 0 | 283684000 | 97431295
|  |  | 4: 10.5554 | 1082675905 |  | 2017037705 | 1624358705
|  |  | 4: 43980666.6667; 5: 1776497945; % 11: MUHAMMAD ASRI,S.Sos.,M.M | 272723006 |  | 1914978426
|  |  | 4: 263884000; % 11: Nip. 19781230 200502 1 005 |  |  | 102059279 | 362679000
|  |  | 4: 283684000 |  | -272723006 |  | -265247705

## Sheet1
JUMLAH (Rp)
TAHUN N
KODE | URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI
|  |  |  | TAHUN-1 | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | JUMLAH | TAHUN+1
7 | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  | 1991375512 | 41696000 | 0 | 0 | 2033071512
2023-01-07 | KECAMATAN |  |  |  | 1991375512 | 41696000 | 0 | 0 | 2033071512
7-01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  | 1937903512 | 41696000 | 0 | 0 | 1979599512
7-01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
7-01.01.2.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
7-01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  | 1675970512 | 0 | 0 | 0 | 1675970512
7-01.01.2.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 1658231512 | 0 | 0 | 0 | 1658231512 | 0
7-01.01.2.02.005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 7739000 | 0 | 0 | 0 | 7739000 | 0
7-01.01.2.02.007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
7-01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000
7-01.01.2.03.005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0
7-01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  | 42218000 | 41696000 | 0 | 0 | 83914000
7-01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 0 | 41696000 | 0 | 0 | 41696000 | 0
7-01.01.2.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
7-01.01.2.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 40418000 | 0 | 0 | 0 | 40418000 | 0
7-01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 147235000 | 0 | 0 | 0 | 147235000
7-01.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 7207500 | 0 | 0 | 0 | 7207500 | 0
7-01.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 140027500 | 0 | 0 | 0 | 140027500 | 0
7-01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 55480000 | 0 | 0 | 0 | 55480000
7-01.01.2.09.001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 33630000 | 0 | 0 | 0 | 33630000 | 0
7-01.01.2.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 18200000 | 0 | 0 | 0 | 18200000 | 0
7-01.01.2.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
7-01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000
7-01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |  |  |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000
7-01.02.2.02.003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0
7-01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  | 22686000 | 0 | 0 | 0 | 22686000
7-01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  | 22686000 | 0 | 0 | 0 | 22686000
7-01.03.2.01.001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 15686000 | 0 | 0 | 0 | 15686000 | 0
JUMLAH (Rp)
TAHUN N
KODE | URAIAN | SUMBER DANA | LOKASI | TAHUN-1 | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | JUMLAH | TAHUN+1
7-01.03.2.01.003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0
7-01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
7-01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
7-01.04.2.01.001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
7-01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  |  | 13286000 | 0 | 0 | 0 | 13286000
7-01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |  |  | 13286000 | 0 | 0 | 0 | 13286000
7-01.05.2.01.001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Dana Alokasi Umum (DAU) | Lokasi belum ditentukan | 0 | 13286000 | 0 | 0 | 0 | 13286000 | 0