## SAMPUL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEADAAN BULAN MEI 2025
KECAMATAN BONTOHARU
TAHUN ANGGARAN 2025

## RFK PER KEG (hidden)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan September 2023
UNIT KERJA |  |  | : | KECAMATAN BONTOHARU
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | 01 |  | KECAMATAN BONTOHARU |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 2998700100 | #NAME? | 39.3815 | 39.3815 | #NAME? | 1180932888 | #NAME? | 1817767212
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 4500000 | #NAME? | 19.478 | 19.478 | #NAME? | 876510 | #NAME? | 3623490
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #NAME? | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3000000 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 3000000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1500000 | #NAME? | 58.434 | 58.434 | #NAME? | 876510 | #NAME? | 623490
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2714131000 | #NAME? | 37.9488 | 37.9488 | #NAME? | 1029978883 | #NAME? | 1684152117
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 2711131000 | #NAME? | 37.881 | 37.881 | #NAME? | 1027002373 | #NAME? | 1684128627
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3000000 | #NAME? | 99.217 | 99.217 | #NAME? | 2976510 | #NAME? | 23490
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 5300000 | #NAME? | 63.2075 | 63.2075 | #NAME? | 3350000 | #NAME? | 1950000
[6 empty] | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5300000 | #NAME? | 63.2075 | 63.2075 | #NAME? | 3350000 | #NAME? | 1950000
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 101899000 | #NAME? | 69.3059 | 69.3059 | #NAME? | 70622000 | #NAME? | 31277000
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3558800 | #NAME? | 40.8284 | 40.8284 | #NAME? | 1453000 | #NAME? | 2105800
[6 empty] | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40298200 | #NAME? | 95.8082 | 95.8082 | #NAME? | 38609000 | #NAME? | 1689200
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58042000 | #NAME? | 52.6515 | 52.6515 | #NAME? | 30560000 | #NAME? | 27482000
[5 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 109230100 | #NAME? | 68.0128 | 68.0128 | #NAME? | 74290495 | #NAME? | 34939605
[6 empty] | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25617000 | #NAME? | -25617000
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 103230100 | #NAME? | 44.8256 | 44.8256 | #NAME? | 46273495 | #NAME? | 56956605
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6000000 | #NAME? | 40 | 40 | #NAME? | 2400000 | #NAME? | 3600000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97230100 | #NAME? | 45.1234 | 45.1234 | #NAME? | 43873495 | #NAME? | 53356605
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 69640000 | #NAME? | 42.8374 | 42.8374 | #NAME? | 29832000 | #NAME? | 39808000
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60910000 | #NAME? | 42.0571 | 42.0571 | #NAME? | 25617000 | #NAME? | 35293000
[6 empty] | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5680000 | #NAME? | 39.8768 | 39.8768 | #NAME? | 2265000 | #NAME? | 3415000
[6 empty] | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 3050000 | #NAME? | 63.9344 | 63.9344 | #NAME? | 1950000 | #NAME? | 1100000
|  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | 6999800 | #NAME? | 60.0017 | 60.0017 | #NAME? | 4200000 | #NAME? | 2799800
[5 empty] | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | 2990000 | #NAME? | 50.1672 | 50.1672 | #NAME? | 1500000 | #NAME? | 1490000
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2990000 | #NAME? | 50.1672 | 50.1672 | #NAME? | 1500000 | #NAME? | 1490000
[5 empty] | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat |  | 4009800 | #NAME? | 67.335 | 67.335 | #NAME? | 2700000 | #NAME? | 1309800
[6 empty] | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil) | 4009800 | #NAME? | 67.335 | 67.335 | #NAME? | 2700000 | #NAME? | 1309800
|  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  | 41816000 | #NAME? | 13.0931 | 13.0931 | #NAME? | 5475000 | #NAME? | 36341000
[5 empty] | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | 41816000 | #NAME? | 13.0931 | 13.0931 | #NAME? | 5475000 | #NAME? | 36341000
[6 empty] | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 21816200 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 21816200
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19999800 | #NAME? | 27.3753 | 27.3753 | #NAME? | 5475000 | #NAME? | 14524800
|  | 4 |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  | 7023200 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 7023200
[5 empty] | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 7023200 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 7023200
[6 empty] | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 7023200 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 7023200
|  | 5 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
[6 empty] | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
[6 empty] | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | 15000000 | #NAME? | 98.6667 | 98.6667 | #NAME? | 14800000 | #NAME? | 200000
|  | 6 |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #NAME? | 0
[6 empty] | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | 0 | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #NAME? | 0
[6 empty] | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #NAME? | 0
[6 empty] | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8999800 | #NAME? | 100 | 100 | #NAME? | 8999800 | #NAME? | 0
[6 empty] | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6999800 | #NAME? | 71.7878 | 71.7878 | #NAME? | 5025000 | #NAME? | 1974800
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
Matalalang, 28 Mei 2025
CAMAT BONTOHARU,
A. BATARA GAU, SE
Pangkat : Penata Tk. I
N I P. 19750529 201001 1 008

## RFK PER KEG (2)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan : Mei 2025
UNIT KERJA |  |  | : | KECAMATAN BONTOHARU
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | 01 |  | KECAMATAN BONTOHARU |  |  |  | 3153698700 | 100 | 40.1019 | 40.1019 | 40.1019 | 1264694166 | 0.40102 | 1889004534
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 3059095100 | 97.0002 | 40.0836 | 40.0836 | 38.8812 | 1226194366 | 0.38881 | 1832900734
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 10050000 | 0.31867 | 24.364 | 24.364 | 0.077642 | 2448580 | 0.00077642 | 7601420
[6 empty] | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3550000 | 0.11257 | 44.2837 | 44.2837 | 0.049848 | 1572070 | 0.00049848 | 1977930
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3000000 | 0.095126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2000000 | 0.063418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1500000 | 0.047563 | 58.434 | 58.434 | 0.027793 | 876510 | 0.00027793 | 623490
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2714131000 | 86.0618 | 37.9488 | 37.9488 | 32.6594 | 1029978883 | 0.32659 | 1684152117
[6 empty] | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2711131000 | 85.9667 | 37.881 | 37.881 | 32.565 | 1027002373 | 0.32565 | 1684128627
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3000000 | 0.095126 | 99.217 | 99.217 | 0.094382 | 2976510 | 0.00094382 | 23490
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 2000000 | 0.063418 | 25 | 25 | 0.015854 | 500000 | 0.00015854 | 1500000
[6 empty] | : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2000000 | 0.063418 | 25 | 25 | 0.015854 | 500000 | 0.00015854 | 1500000
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 5300000 | 0.16806 | 63.2075 | 63.2075 | 0.10622 | 3350000 | 0.0010622 | 1950000
[6 empty] | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5300000 | 0.16806 | 63.2075 | 63.2075 | 0.10622 | 3350000 | 0.0010622 | 1950000
[6 empty] | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 67600800 | 2.1435 | 50.9062 | 50.9062 | 1.0912 | 34413000 | 0.010912 | 33187800
[6 empty] | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3558800 | 0.11285 | 40.8284 | 40.8284 | 0.046073 | 1453000 | 0.00046073 | 2105800
[6 empty] | : Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6000000 | 0.19025 | 40 | 40 | 0.076101 | 2400000 | 0.00076101 | 3600000
[6 empty] | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58042000 | 1.8404 | 52.6515 | 52.6515 | 0.96902 | 30560000 | 0.0096902 | 27482000
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 40298200 | 1.2778 | 95.8082 | 95.8082 | 1.2242 | 38609000 | 0.012242 | 1689200
[6 empty] | : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 40298200 | 1.2778 | 95.8082 | 95.8082 | 1.2242 | 38609000 | 0.012242 | 1689200
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 113215100 | 3.5899 | 44.3429 | 44.3429 | 1.5919 | 50202903 | 0.015919 | 63012197
[6 empty] | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15985000 | 0.50687 | 39.5959 | 39.5959 | 0.2007 | 6329408 | 0.002007 | 9655592
[6 empty] | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97230100 | 3.083 | 45.1234 | 45.1234 | 1.3912 | 43873495 | 0.013912 | 53356605
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 106500000 | 3.377 | 62.6216 | 62.6216 | 2.1147 | 66692000 | 0.021147 | 39808000
[6 empty] | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60910000 | 1.9314 | 42.0571 | 42.0571 | 0.81228 | 25617000 | 0.0081228 | 35293000
[6 empty] | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5680000 | 0.18011 | 39.8768 | 39.8768 | 0.07182 | 2265000 | 0.0007182 | 3415000
[6 empty] | : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 3050000 | 0.096712 | 63.9344 | 63.9344 | 0.061832 | 1950000 | 0.00061832 | 1100000
[6 empty] | : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 36860000 | 1.1688 | 100 | 100 | 1.1688 | 36860000 | 0.011688 | 0
|  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | 6999800 | 0.22196 | 60.0017 | 60.0017 | 0.13318 | 4200000 | 0.0013318 | 2799800
[5 empty] | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |  | 2990000 | 0.094809 | 50.1672 | 50.1672 | 0.047563 | 1500000 | 0.00047563 | 1490000
[6 empty] | : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2990000 | 0.094809 | 50.1672 | 50.1672 | 0.047563 | 1500000 | 0.00047563 | 1490000
[5 empty] | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat |  | 4009800 | 0.12715 | 67.335 | 67.335 | 0.085614 | 2700000 | 0.00085614 | 1309800
[6 empty] | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil) | 4009800 | 0.12715 | 67.335 | 67.335 | 0.085614 | 2700000 | 0.00085614 | 1309800
|  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  | 27764800 | 0.88039 | 19.7192 | 19.7192 | 0.17361 | 5475000 | 0.0017361 | 22289800
[5 empty] | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | 27764800 | 0.88039 | 19.7192 | 19.7192 | 0.17361 | 5475000 | 0.0017361 | 22289800
[6 empty] | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 7765000 | 0.24622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765000
[6 empty] | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19999800 | 0.63417 | 27.3753 | 27.3753 | 0.17361 | 5475000 | 0.0017361 | 14524800
[5 empty] | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  | 7023200 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023200
[5 empty] | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 7023200 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023200
[6 empty] | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7023200 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023200
[6 empty] | : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  | 5 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  | 36816200 | 1.1674 | 40.1997 | 40.1997 | 0.46929 | 14800000 | 0.0046929 | 22016200
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 36816200 | 1.1674 | 40.1997 | 40.1997 | 0.46929 | 14800000 | 0.0046929 | 22016200
[6 empty] | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik | 21816200 | 0.69177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816200
[6 empty] | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 15000000 | 0.47563 | 98.6667 | 98.6667 | 0.46929 | 14800000 | 0.0046929 | 200000
|  | 6 |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  | 15999600 | 0.50733 | 87.6572 | 87.6572 | 0.44471 | 14024800 | 0.0044471 | 1974800
[5 empty] | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 15999600 | 0.50733 | 87.6572 | 87.6572 | 0.44471 | 14024800 | 0.0044471 | 1974800
[6 empty] | : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | :Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8999800 | 0.28537 | 100 | 100 | 0.28537 | 8999800 | 0.0028537 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6999800 | 0.22196 | 71.7878 | 71.7878 | 0.15934 | 5025000 | 0.0015934 | 1974800
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 3153698700 | 100 | 40.1019 | 40.1019 | 40.1019 | 1264694166 | 0.40102 | 1889004534
Matalalang, 28 Mei 2025
CAMAT BONTOHARU,
A. BATARA GAU, SE
Pangkat : Pembina
N I P. 19750529 201001 1 008

## RFK
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Belanja |  | : Langsung | [9 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Nama PPTK |  | Nama Kegiatan / Jmlh Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp.) | Bobot (%) | Realisasi Kom. (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[7 empty] | 3 | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan
[10 empty] | (Rp) | %
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14
1 | ANDI RATU SM |  |  | Jumlah 1 | 74875000 | 2.3742 | 71.6586 | 53654408 | 1.7013 | 53654408 | 1.7013 | 21220592
| N I P . 198212192008012013 |  | 1 | : Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6000000 | 0.19025 | 40 | 2400000 | 0.076101 | 2400000 | 0.076101 | 3600000
|  |  | 2 | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5300000 | 0.16806 | 63.2075 | 3350000 | 0.10622 | 3350000 | 0.10622 | 1950000
|  |  | 3 | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5680000 | 0.18011 | 39.8768 | 2265000 | 0.07182 | 2265000 | 0.07182 | 3415000
|  |  | 4 | : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 36860000 | 1.1688 | 100 | 36860000 | 1.1688 | 36860000 | 1.1688 | 0
|  |  | 5 | : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 3050000 | 0.096712 | 63.9344 | 1950000 | 0.061832 | 1950000 | 0.061832 | 1100000
|  |  | 6 | : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2000000 | 0.063418 | 25 | 500000 | 0.015854 | 500000 | 0.015854 | 1500000
|  |  | 7 | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15985000 | 0.50687 | 39.5959 | 6329408 | 0.2007 | 6329408 | 0.2007 | 9655592
2 | ANDI NORMA, S.Ag |  |  | Jumlah 2 | 2984220100 | 94.626 | 39.2913 | 1172539958 | 37.1798 | 1172539958 | 37.1798 | 1811680142
| N I P . 197603162009062001 |  | 1 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3000000 | 0.095126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
|  |  | 3 | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1500000 | 0.047563 | 58.434 | 876510 | 0.027793 | 876510 | 0.027793 | 623490
|  |  | 4 | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2711131000 | 85.9667 | 37.881 | 1027002373 | 32.565 | 1027002373 | 32.565 | 1684128627
|  |  | 5 | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3000000 | 0.095126 | 99.217 | 2976510 | 0.094382 | 2976510 | 0.094382 | 23490
|  |  | 6 | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3558800 | 0.11285 | 40.8284 | 1453000 | 0.046073 | 1453000 | 0.046073 | 2105800
|  |  | 7 | : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 40298200 | 1.2778 | 95.8082 | 38609000 | 1.2242 | 38609000 | 1.2242 | 1689200
|  |  | 8 | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58042000 | 1.8404 | 52.6515 | 30560000 | 0.96902 | 30560000 | 0.96902 | 27482000
|  |  | 9 | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97230100 | 3.083 | 45.1234 | 43873495 | 1.3912 | 43873495 | 1.3912 | 53356605
|  |  | 10 | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60910000 | 1.9314 | 42.0571 | 25617000 | 0.81228 | 25617000 | 0.81228 | 35293000
|  |  | 11 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2000000 | 0.063418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
|  |  | 12 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14 | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3550000 | 0.11257 | 44.2837 | 1572070 | 0.049848 | 1572070 | 0.049848 | 1977930
3 | AHMAD MUNAWAR, S.Sos |  |  | Jumlah 3 | 6999800 | 0.22196 | 60.0017 | 4200000 | 0.13318 | 4200000 | 0.13318 | 2799800
| N I P . 198210242011011007 |  | 1 | : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2990000 | 0.094809 | 50.1672 | 1500000 | 0.047563 | 1500000 | 0.047563 | 1490000
|  |  | 2 | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil) | 4009800 | 0.12715 | 67.335 | 2700000 | 0.085614 | 2700000 | 0.085614 | 1309800
|  |  | 3 | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BAU ASMA, SE |  |  | Jumlah 4 | 7023200 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023200
| N I P . 197102252006042033 |  | 1 | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7023200 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023200
|  |  | 2 | : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FITRIANTI, S.E |  |  | Jumlah 5 | 36816200 | 1.1674 | 40.1997 | 14800000 | 0.46929 | 14800000 | 0.46929 | 22016200
| N I P . 198207202010012016 |  | 1 | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik | 21816200 | 0.69177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816200
|  |  | 2 | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 15000000 | 0.47563 | 98.6667 | 14800000 | 0.46929 | 14800000 | 0.46929 | 200000
6 | ANDI PATMAHWATI, SE |  |  | Jumlah 6 | 34764600 | 1.1023 | 30.2031 | 10500000 | 0.33294 | 10500000 | 0.33294 | 24264600
| N I P .198307162010012008 |  | 1 | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19999800 | 0.63417 | 27.3753 | 5475000 | 0.17361 | 5475000 | 0.17361 | 14524800
|  |  | 2 | :Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 7765000 | 0.24622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765000
|  |  | 5 | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6999800 | 0.22196 | 71.7878 | 5025000 | 0.15934 | 5025000 | 0.15934 | 1974800
7 | ANDI MUHAMMAD OPU, SE |  |  | Jumlah 7 | 8999800 | 0.28537 | 100 | 8999800 | 0.28537 | 8999800 | 0.28537 | 0
| N I P .197510012007011024 |  | 1 | : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8999800 | 0.28537 | 100 | 8999800 | 0.28537 | 8999800 | 0.28537 | 0
|  |  | 2 | : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3153698700 | 100 | 40.1019 | 1264694166 | 40.1019 | 1264694166 | 40.1019 | 1889004534
| Keterangan |  |  |  | % 10: Matalalang, 28 Mei 2025
| 1) Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |  | % 10: CAMAT BONTOHARU,
| Kolom 3 | = | Nama kegiatan yang tercantum dalam DASK | [12 empty] | REALISASI DILUAR GAJI/TPP PNS
| Kolom 4 | = | Diambil total kolom 6 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan |  | % 10: A. BATARA GAU, SE | 237691793
|  |  | Kolom 4 |  | % 10: Pangkat : Pembina
| Kolom 5 | = |  |  | (Rp) 9: 427629811; % 10: N I P. 19750529 201001 1 008 | 442567700
|  |  | Total kolom 4 |  | (Rp) 9: 70000000
| kolom 6 | = | Diambil Total kolom 12 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan
| Kolom 7 | = | Diambil Total kolom 14 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan |  | (Rp) 9: 497629811
| Kolom 8 | = | Kolom 5 x kolom 6
| Kolom 9 | = | Diambil Total kolom 13 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan
| Kolom 10 | = | Kolom 5 x kolom 7
| Kolom 11 | = | Diambil Total kolom 15 pada Format RFK. 2 atau kolom 4 - kolom 9
| Kolom 12 | = | Uraian singkat masalah yang dihadapi
| Kolom 13 | = | Uraian singkat pemecahan masalah yang dihadapi
| Kolom 14 | = | Uraian singkat bila memerlukan saran tindak lanjut

## UMUM,KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 2400000 | 40 | 3600000
T o t a l |  |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  | 100 | 40 | 40 | 40 | 2400000 | 40 | 3600000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat Tulis Kantor |  |  | Bontoharu | 39000 | 39000 |  | 0.73585 | 100 | 100 | 0.73585 | 39000 | 0.73585 | 0
2 | Belanja Kertas dan Cover |  |  |  | 111000 | 111000 |  | 2.0943 | 100 | 100 | 2.0943 | 111000 | 2.0943 | 0
3 | Belanja Bahan Komputer |  |  |  | 650000 | 650000 |  | 12.2642 | 100 | 100 | 12.2642 | 650000 | 12.2642 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  | 84.9057 | 56.6667 | 56.6667 | 48.1132 | 2550000 | 48.1132 | 1950000
T o t a l |  |  |  |  | 5300000 | 5300000 |  | 100 | 356.6667 | 356.6667 | 63.2075 | 3350000 | 63.2075 | 1950000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  | Bontoharu | 0 | 0 | Panitia/Tim | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |  |  |  | 5680000 | 5680000 |  | 100 | 39.8768 | 39.8768 | 39.8768 | 2265000 | 39.8768 | 3415000
T o t a l |  |  |  |  | 5680000 | 5680000 |  | 100 | 39.8768 | 39.8768 | 39.8768 | 2265000 | 39.8768 | 3415000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |  |  | Bontoharu | 3050000 | 3050000 | Panitia/Tim | 100 | 63.9344 | 63.9344 | 63.9344 | 1950000 | 63.9344 | 1100000
T o t a l |  |  |  |  | 3050000 | 3050000 |  | 100 | 63.9344 | 63.9344 | 63.9344 | 1950000 | 63.9344 | 1100000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pemeliharaan gedung kantor |  |  | Bontoharu | 36860000 | 36860000 | Panitia/Tim | 100 | 100 | 100 | 100 | 36860000 | 100 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 36860000 | 36860000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 36860000 | 100 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Bontoharu | 7800 | 7800 | Panitia/Tim | 0.39 | 100 | 100 | 0.39 | 7800 | 0.39 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 8.41 | 100 | 100 | 8.41 | 168200 | 8.41 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 24000 | 24000 |  | 1.2 | 100 | 100 | 1.2 | 24000 | 1.2 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 90 | 16.6667 | 16.6667 | 15 | 300000 | 15 | 1500000
T o t a l |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 0.39 | 25 | 25 | 0.0975 | 500000 | 0.39 | 1500000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Air |  |  | Bontoharu | 912000 | 912000 |  | 5.7053 | 50 | 50 | 2.8527 | 456000 | 2.8527 | 456000
2 | Belanja Listrik |  |  |  | 7473000 | 7473000 |  | 46.7501 | 0 | 0 | 0 | 3210908 | 20.087 | 4262092
3 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ |  |  |  | 7600000 | 7600000 |  | 47.5446 | 0 | 0 | 0 | 2662500 | 16.6562 | 4937500
| Tv Berlangganan | [12 empty] | 0
T o t a l |  |  |  |  | 15985000 | 15985000 |  | 100 | 39.5959 | 39.5959 | 39.5959 | 6329408 | 39.5959 | 9655592
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Bimbingan Teknis |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013

## PROGRAM DAN KEUANGAN
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 26100 | 26100 |  | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26100
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 336400 | 336400 |  | 11.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336400
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 162500 | 162500 |  | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000
T o t a l |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 75300 | 75300 |  | 5.02 | 91.5538 | 91.5538 | 4.596 | 68940 | 4.596 | 6360 |  |  | ok
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 11.2133 | 92.39 | 92.39 | 10.36 | 155400 | 10.36 | 12800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 3.7667 | 92.3363 | 92.3363 | 3.478 | 52170 | 3.478 | 4330
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 80 | 50 | 50 | 40 | 600000 | 40 | 600000
T o t a l |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 100 | 58.434 | 58.434 | 58.434 | 876510 | 58.434 | 623490
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | Bontoharu | 58042000 | 58042000 | Panitia/Tim | 100 | 52.6515 | 52.6515 | 52.6515 | 30560000 | 52.6515 | 27482000 |  |  | ok
T o t a l |  |  |  |  | 58042000 | 58042000 |  | 100 | 52.6515 | 52.6515 | 52.6515 | 30560000 | 52.6515 | 27482000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |  |  | Bontoharu | 4500000 | 4500000 | Panitia/Tim | 7.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 |  |  | ok
2 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat |  |  |  | 36770000 | 36770000 |  | 60.3678 | 39.2304 | 39.2304 | 23.6825 | 14425000 | 23.6825 | 22345000 |  |  | ok
3 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua |  |  |  | 19640000 | 19640000 |  | 32.2443 | 56.9857 | 56.9857 | 18.3747 | 11192000 | 18.3747 | 8448000
T o t a l |  |  |  |  | 60910000 | 60910000 |  | 100 | 42.0571 | 42.0571 | 42.0571 | 25617000 | 42.0571 | 35293000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (LCD) |  |  | Bontoharu | 9181300 | 9181300 |  | 22.7834 | 99.1145 | 99.1145 | 22.5817 | 9100000 | 22.5817 | 81300
2 | Belanja Modal Mebel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Belanja Modal Alat Pendingin |  |  |  | 14690000 | 14690000 |  | 36.4532 | 0 | 0 | 0 | 13209000 | 32.7781 | 1481000
4 | Belanja Modal Personal Computer (Laptop) |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 24.815 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 24.5669 | 100000
5 | Belanja Modal Personal Computer (Scanner) |  |  |  | 6426900 | 6426900 |  | 15.9484 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | 15.8816 | 26900
T o t a l |  |  |  |  | 40298200 | 40298200 |  | 100 | 95.8082 | 95.8082 | 95.8082 | 38609000 | 95.8082 | 1689200
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 3876400 | 3876400 |  | 3.9868 | 43.7812 | 43.7812 | 1.7455 | 1697135 | 1.7455 | 2179265 |  |  | ok
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 9397700 | 9397700 |  | 9.6654 | 42.1511 | 42.1511 | 4.0741 | 3961230 | 4.0741 | 5436470
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |  |  |  | 1040000 | 1040000 |  | 1.0696 | 44.5913 | 44.5913 | 0.47696 | 463750 | 0.47696 | 576250
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 1528400 | 1528400 |  | 1.5719 | 59.0408 | 59.0408 | 0.92809 | 902380 | 0.92809 | 626020
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 20562000 | 20562000 |  | 21.1478 | 55.9527 | 55.9527 | 11.8328 | 11505000 | 11.8328 | 9057000
6 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 35400000 | 35400000 |  | 36.4085 | 41.6667 | 41.6667 | 15.1702 | 14750000 | 15.1702 | 20650000
7 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan |  |  |  | 24000000 | 24000000 |  | 24.6837 | 41.6667 | 41.6667 | 10.2849 | 10000000 | 10.2849 | 14000000
8 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |  |  |  | 1425600 | 1425600 |  | 1.4662 | 41.6667 | 41.6667 | 0.61092 | 594000 | 0.61092 | 831600
T o t a l |  |  |  |  | 97230100 | 97230100 |  | 100 | 45.1234 | 45.1234 | 45.1234 | 43873495 | 45.1234 | 53356605
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 75300 | 75300 |  | 2.51 | 91.5538 | 91.5538 | 2.298 | 68940 | 2.298 | 6360
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 5.6067 | 92.39 | 92.39 | 5.18 | 155400 | 5.18 | 12800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 1.8833 | 92.3363 | 92.3363 | 1.739 | 52170 | 1.739 | 4330
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2700000 | 2700000 |  | 90 | 100 | 100 | 90 | 2700000 | 90 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100 | 376.2801 | 376.2801 | 99.217 | 2976510 | 99.217 | 23490
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu | [12 empty] | 7975160
Kegiatan |  | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [12 empty] | 2553798
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025 |  | 10528958
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Gaji Pokok PNS |  |  |  | 1500000000 | 1500000000 |  | 55.3275 | 41.1756 | 41.1756 | 22.7814 | 617633925 | 22.7814 | 882366075
2 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS |  |  |  | 160000000 | 160000000 |  | 5.9016 | 41.1556 | 41.1556 | 2.4288 | 65849030 | 2.4288 | 94150970
3 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS |  |  |  | 155000000 | 155000000 |  | 5.7172 | 40.3742 | 40.3742 | 2.3083 | 62580000 | 2.3083 | 92420000
4 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  | 0.92212 | 32.32 | 32.32 | 0.29803 | 8080000 | 0.29803 | 16920000
5 | Belanja Tunjangan Beras PNS |  |  |  | 90000000 | 90000000 |  | 3.3196 | 39.2677 | 39.2677 | 1.3036 | 35340960 | 1.3036 | 54659040
6 | Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0.36885 | 9.9383 | 9.9383 | 0.036658 | 993833 | 0.036658 | 9006167
7 | Belanja Pembulatan Gaji PNS |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 0.0036885 | 11.232 | 11.232 | 0.00041429 | 11232 | 0.00041429 | 88768
8 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS |  |  |  | 120000000 | 120000000 |  | 4.4262 | 27.5419 | 27.5419 | 1.2191 | 33050337 | 1.2191 | 86949663
9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  | 0.25819 | 17.5469 | 17.5469 | 0.045305 | 1228284 | 0.045305 | 5771716
10 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0.36885 | 36.8482 | 36.8482 | 0.13591 | 3684822 | 0.13591 | 6315178
11 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS |  |  |  | 9936000 | 9936000 |  | 0.36649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936000
12 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |  |  |  | 624095000 | 624095000 |  | 23.0197 | 31.8141 | 31.8141 | 7.3235 | 198549950 | 7.3235 | 425545050
T o t a l |  |  |  |  | 2711131000 | 2711131000 |  | 100 | 37.881 | 37.881 | 37.881 | 1027002373 | 37.881 | 1684128627
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
29650794
9847055
[6 empty] | 12052692 |  |  |  |  | ANDI NORMA, S.Ag
[6 empty] | 51550541 |  |  |  |  | N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 3558800 | 3558800 |  | 100 | 40.8284 | 40.8284 | 40.8284 | 1453000 | 40.8284 | 2105800 |  | ok
T o t a l |  |  |  |  | 3558800 | 3558800 |  | 100 | 40.8284 | 40.8284 | 40.8284 | 1453000 | 40.8284 | 2105800
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 26100 | 26100 |  | 0.73521 | 94.9042 | 94.9042 | 0.69775 | 24770 | 0.69775 | 1330
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 336400 | 336400 |  | 9.4761 | 92.39 | 92.39 | 8.7549 | 310800 | 8.7549 | 25600 |  |  | ok
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 25000 | 25000 |  | 0.70423 | 96 | 96 | 0.67606 | 24000 | 0.67606 | 1000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 162500 | 162500 |  | 4.5775 | 100 | 100 | 4.5775 | 162500 | 4.5775 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 84.507 | 35 | 35 | 29.5775 | 1050000 | 29.5775 | 1950000
T o t a l |  |  |  |  | 3550000 | 3550000 |  | 100 | 418.2942 | 418.2942 | 44.2837 | 1572070 | 44.2837 | 1977930
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 7800 | 7800 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168200
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 24000 | 24000 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000
T o t a l |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001

## PEMERINTAHAN
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 55900 | 55900 | Panitia/Tim | 1.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55900
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 84100 | 84100 |  | 2.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84100
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 600000 | 600000 |  | 20.0669 | 100 | 100 | 20.0669 | 600000 | 20.0669 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2250000 | 2250000 |  | 75.2508 | 40 | 40 | 30.1003 | 900000 | 30.1003 | 1350000
T o t a l |  |  |  |  | 2990000 | 2990000 |  | 24.7492 | 50.1672 | 50.1672 | 12.416 | 1500000 | 20.0669 | 1490000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
AHMAD MUNAWAR, S.Sos
N I P . 198210242011011007
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 | Panitia/Tim | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
AHMAD MUNAWAR, S.Sos
N I P . 198210242011011007
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil)
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 41200 | 41200 | Panitia/Tim | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 84100 | 84100 |  | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84100
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500
4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 828000 | 828000 |  | 20.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 74.8167 | 90 | 90 | 67.335 | 2700000 | 67.335 | 300000
T o t a l |  |  |  |  | 4009800 | 4009800 |  | 100 | 67.335 | 67.335 | 67.335 | 2700000 | 67.335 | 1309800
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
AHMAD MUNAWAR, S.Sos
N I P . 198210242011011007

## TRANTIB
[14 empty] | SISA DANA | SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Belanja |  | : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | [13 empty] | OK
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
BAU ASMA, SE
N I P . 197102252006042033
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025 |  |  | OK
OK
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 48500 | 48500 | Panitia/Tim | 0.69057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 2.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168200 | 168200
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.80448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | 56500
4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 3450000 | 3450000 |  | 49.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 3450000
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 46.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000
T o t a l |  |  |  |  | 7023200 | 7023200 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023200 | 7023200
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
BAU ASMA, SE
N I P . 197102252006042033
OK

## KESOS
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 176700 | 176700 |  | 0.80995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176700
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 205000 | 205000 |  | 0.93967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 3334500 | 3334500 |  | 15.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334500
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 10350000 | 10350000 |  | 47.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350000
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  | 5200000 | 5200000 |  | 23.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2550000 | 2550000 |  | 11.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000
T o t a l |  |  |  |  | 21816200 | 21816200 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816200
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
FITRIANTI, S.E
N I P . 198207202010012016
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 200000 | 200000 | Panitia/Tim | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 587000 | 587000 |  | 3.9133 | 100 | 100 | 3.9133 | 587000 | 3.9133 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 113000 | 113000 |  | 0.75333 | 100 | 100 | 0.75333 | 113000 | 0.75333 | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 10350000 | 10350000 |  | 69 | 100 | 100 | 69 | 10350000 | 69 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  | 25 | 100 | 100 | 25 | 3750000 | 25 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  | 100 | 98.6667 | 98.6667 | 98.6667 | 14800000 | 98.6667 | 200000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
FITRIANTI, S.E
N I P . 198207202010012016

## PEMDES
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 0.060001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 149800 | 149800 |  | 0.74901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 1525000 | 1525000 |  | 7.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 113000 | 113000 |  | 0.56501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 6900000 | 6900000 |  | 34.5003 | 25 | 25 | 8.6251 | 1725000 | 8.6251 | 5175000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 11300000 | 11300000 |  | 56.5006 | 33.1858 | 33.1858 | 18.7502 | 3750000 | 18.7502 | 7550000
T o t a l |  |  |  |  | 19999800 | 19999800 |  | 100 | 27.3753 | 27.3753 | 27.3753 | 5475000 | 27.3753 | 14524800
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 32500 | 32500 |  | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 149800 | 149800 |  | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 11000 | 11000 |  | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | OK
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.80717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | OK
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 3450000 | 3450000 |  | 49.2871 | 50 | 50 | 24.6436 | 1725000 | 24.6436 | 1725000
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 47.1442 | 100 | 100 | 47.1442 | 3300000 | 47.1442 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 6999800 | 6999800 |  | 100 | 71.7878 | 71.7878 | 71.7878 | 5025000 | 71.7878 | 1974800
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | :Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 70300 | 70300 |  | 0.90534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168200
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | OK
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.72762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | OK
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 5520000 | 5520000 |  | 71.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520000
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 1950000 | 1950000 |  | 25.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000
T o t a l |  |  |  |  | 7765000 | 7765000 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765000
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008

## EKBANG
[14 empty] | SISA DANA | SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 44500 | 44500 |  | 0.49446 | 100 | 100 | 0.49446 | 44500 | 0.49446 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 185900 | 185900 |  | 2.0656 | 100 | 100 | 2.0656 | 185900 | 2.0656 | 0 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 192900 | 192900 |  | 2.1434 | 100 | 100 | 2.1434 | 192900 | 2.1434 | 0 | 0 | OK
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.62779 | 100 | 100 | 0.62779 | 56500 | 0.62779 | 0 | 0
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 5520000 | 5520000 |  | 61.3347 | 100 | 100 | 61.3347 | 5520000 | 61.3347 | 0 | 0
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 33.3341 | 100 | 100 | 33.3341 | 3000000 | 33.3341 | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 8999800 | 8999800 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 8999800 | 100 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI MUHAMMAD OPU, SE
N I P .197510012007011024
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Mei 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 | Panitia/Tim | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | OK
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 28 Mei 2025
P P T K,
ANDI MUHAMMAD OPU, SE
N I P .197510012007011024