## MARET
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD |  | : Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar
Kegiatan |  | :
Belanja |  | : Langsung | [8 empty] | Keadaan Bulan : Maret 2023
No. Urt |  | Jumlah Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Persentase Kemajuan Pengadaan Barang Jasa
[6 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[9 empty] | Rp. | %
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Muh. Amran, S.TP. | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan | 38980000 | 0.82047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38980000 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 405847909 | 8.5424 | 33.085 | 33.085 | 2.8263 | 134274845 | 2.8263 | 271573064 | - | -
|  | 3 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 26327000 | 0.55414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26327000 | - | -
|  | 4 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha | 20065000 | 0.42234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20065000
|  | 5 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan | 25002000 | 0.52625 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25002000
|  | 6 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan | 5130000 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5130000
|  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah | 55348400 | 1.165 | 2.963 | 2.963 | 0.034519 | 1640000 | 0.034519 | 53708400 | - | - | -
|  | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 4609000 | 0.097012 | 5.4242 | 5.4242 | 0.0052621 | 250000 | 0.0052621 | 4359000 | - | - | - |  | 2670000
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD | 4383000 | 0.092255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4383000 |  |  |  |  | -642538400
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 2695000 | 0.056725 | 16.3265 | 16.3265 | 0.0092613 | 440000 | 0.0092613 | 2255000
|  | 5 | Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD | 2639400 | 0.055555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2639400
|  | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5274000 | 0.11101 | 3.2234 | 3.2234 | 0.0035782 | 170000 | 0.0035782 | 5104000
|  | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 49781800 | 1.0478 | 0.34149 | 0.34149 | 0.0035782 | 170000 | 0.0035782 | 49611800
JUMLAH I |  |  |  | 646082509 | 13.599 |  |  | 2.8825 | 136944845 | 2.8825 | 509137664 | - | - | - | 1.3623 |  | 509137664
2 | Hj. Andi Nur Wahida Rahmad, S.Sos | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelohan Hasil Perikanan dalam 1 ( satu ) Daerah / Kabupaten | 31233000 | 0.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31233000 | - | - | - |  | 5363500
1088000
875000
|  | 2 | Pelaksanan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 29948000 | 0.63036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29948000 |  |  | - |  | 14460000
13600000
27700000
|  | 3 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota | 142939000 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142939000 |  |  |  |  | 5000000
|  | 4 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | 48945000 | 1.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48945000
JUMLAH II |  |  |  | 253065000 | 5.3266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 253065000 | - | - | - | 0 | 11400000 | 253065000
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3 | Nur Fitri, S.Pi. | 1 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing. | 6855000 | 0.14429 | 7.0022 | 7.0022 | 0.010103 | 480000 | 0.010103 | 6375000 | - | - | - |  | 6127000
85613500
|  | 2 | Pemberian pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 17630000 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17630000
|  | 3 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 32304000 | 0.67995 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32304000
|  | 4 | Penjaminan Ketesediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 64406000 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64406000
|  | 5 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 7685000 | 0.16176 | 6.6363 | 6.6363 | 0.010735 | 510000 | 0.010735 | 7175000
JUMLAH III |  |  |  | 128880000 | 2.7127 |  |  | 0.020838 | 990000 | 0.020838 | 127890000 | - | - | - | 0.0098486 |  | 127890000
4 | Ikhsan Abdul Kadir, S.Pi. | 1 | Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan air untuk Pembudidaya Ikan di Darat | 35000000 | 0.73669 | 47.56 | 47.56 | 0.35037 | 16646000 | 0.35037 | 18354000 | - | - | -
JUMLAH IV |  |  |  | 35000000 | 0.73669 |  |  | 0.35037 | 16646000 | 0.35037 | 18354000 | - | - | - | 0.1656 |  | 18354000
5 | Rukaya, S.Pi. | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | 1242000 | 0.026142 | 62.3994 | 62.3994 | 0.016312 | 775000 | 0.016312 | 467000 | - | -
|  | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1241000 | 0.026121 | 50.1209 | 50.1209 | 0.013092 | 622000 | 0.013092 | 619000 | - | -
|  | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6606000 | 0.13905 | 11.3533 | 11.3533 | 0.015786 | 750000 | 0.015786 | 5856000 | - | -
|  | 4 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | 1800000 | 0.037887 | 25 | 25 | 0.0094718 | 450000 | 0.0094718 | 1350000 | - | -
|  | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 198826000 | 4.185 | 45.2511 | 45.2511 | 1.8937 | 89970900 | 1.8937 | 108855100 | - | -
|  | 6 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6128000 | 0.12898 | 21.6384 | 21.6384 | 0.02791 | 1326000 | 0.02791 | 4802000 | - | -
|  | 7 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 97160000 | 2.0451 | 21.6612 | 21.6612 | 0.44298 | 21046000 | 0.44298 | 76114000 | - | -
|  | 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 282446400 | 5.945 | 23.9795 | 23.9795 | 1.4256 | 67729200 | 1.4256 | 214717200 | - | -
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28041000 | 0.59022 | 23.6261 | 23.6261 | 0.13945 | 6625000 | 0.13945 | 21416000
|  | 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29252000 | 0.61571 | 24.0992 | 24.0992 | 0.14838 | 7049500 | 0.14838 | 22202500 | - | -
JUMLAH V |  |  |  | 652742400 | 13.7392 |  |  | 4.1327 | 196343600 | 4.1327 | 241681600 | - | - | - | 1.9532 |  | 456398800
6 | Suleman, S.E. | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2998019644 | 63.1035 | 22.098 | 22.098 | 13.9446 | 662501896 | 13.9446 | 2335517748 | - | - | -
|  | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10204000 | 0.21478 | 100 | 100 | 0.21478 | 10204000 | 0.21478 | 0 | - | - | -
[12 empty] | - | - | -
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6895000 | 0.14513 | 38.2886 | 38.2886 | 0.055568 | 2640000 | 0.055568 | 4255000 | - | -
|  | 4 | Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. | 3007000 | 0.063292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3007000 | - | -
|  | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 2541800 | 0.053501 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2541800 | - | -
|  | 6 | Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2309000 | 0.048601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2309000
|  | 7 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD | 8050000 | 0.16944 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8050000
|  | 8 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4163000 | 0.087624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4163000
JUMLAH VI |  |  |  | 3035189444 | 63.8858 |  |  | 18.0598 | 858014996 | 18.0598 | 2772623848 | - | - | - | 8.5356 |  | 2177174448
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII |  |  |  | 4: 4750959353; 5: 100; 8: 25.4462; 9: 1012595841; 10: 25.4462; 11: 3681070512 |  |  | 3542019912
12.0266
Benteng, 05 April 2023
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan
Keadaan Bulan Maret 2023 |  |  |  | 11: KEPALA DINAS PERIKANAN,
No | Kegiatan |  | Target (Rp) | 4: Realisasi (Rp); 5: Persentasi (%)
1 | 2 |  | 3 | 4: 4; 5: 5
1 | Pendapatan
| - Pendapatan Asli Daerah |  | 205852000 | 4: 7650000; 6: 3.7163; 11: ANDRIANY GUSRAM, S.Pi
| Total Pendapatan |  | 205852000 | 4: 7650000; 6: 3.7163; 11: Pangkat : Pangkat : Pembina IV/a
2 | Belanja |  | 4750959353 | 4: 1012595841; 6: 21.3135; 11: Nip. 19810825 201001 2 029
| - Belanja Tidak langsung |  | 2998019644 | 4: 662501896; 6: 22.098
| - Belanja Langsung |  | 1752939709 | 4: 350093945; 6: 19.9718
Total Belanja |  |  | 4750959353 | 4: 1012595841; 6: 21.3135

## Sheet1
10620000
5099900
3918000
4000000
17605000
41242900
5352000
220000
5900000
6500000
400000
2500000
2850000
15040000
38762000
937000
600000
36000000
1000000
28110000
66647000
225840300
7200000
1592000
5450000
240082300
12000000
17898500
2402000
12717500
13260000
17900000
4318400
80496400