## SAMPUL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEADAAN BULAN NOVEMBER 2025
KECAMATAN BONTOHARU
TAHUN ANGGARAN 2025

## RFK PER KEG (hidden)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan September 2023
UNIT KERJA |  |  | : | KECAMATAN BONTOHARU
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | 01 |  | KECAMATAN BONTOHARU |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 3007264100 | #REF! | 93.3957 | 93.3957 | #REF! | 2808655578 | #REF! | 198608522
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 4500000 | #REF! | 99.4558 | 99.4558 | #REF! | 4475510 | #REF! | 24490
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3000000 | #REF! | 99.9667 | 99.9667 | #REF! | 2999000 | #REF! | 1000
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1500000 | #REF! | 98.434 | 98.434 | #REF! | 1476510 | #REF! | 23490
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2724195000 | #REF! | 92.8629 | 92.8629 | #REF! | 2529767699 | #REF! | 194427301
[6 empty] | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | 2721195000 | #REF! | 92.8559 | 92.8559 | #REF! | 2526791189 | #REF! | 194403811
[6 empty] | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3000000 | #REF! | 99.217 | 99.217 | #REF! | 2976510 | #REF! | 23490
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 5300000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 5300000 | #REF! | 0
[6 empty] | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5300000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 5300000 | #REF! | 0
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 100282000 | #REF! | 97.8423 | 97.8423 | #REF! | 98118200 | #REF! | 2163800
[6 empty] | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3559800 | #REF! | 99.9972 | 99.9972 | #REF! | 3559700 | #REF! | 100
[6 empty] | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40298200 | #REF! | 95.8082 | 95.8082 | #REF! | 38609000 | #REF! | 1689200
[6 empty] | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 56424000 | #REF! | 99.159 | 99.159 | #REF! | 55949500 | #REF! | 474500
[5 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 109347100 | #REF! | 153.8808 | 153.8808 | #REF! | 168264169 | #REF! | -58917069
[6 empty] | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58938479 | #REF! | -58938479
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 103347100 | #REF! | 99.9793 | 99.9793 | #REF! | 103325690 | #REF! | 21410
[6 empty] | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6000000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 6000000 | #REF! | 0
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97347100 | #REF! | 99.978 | 99.978 | #REF! | 97325690 | #REF! | 21410
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 69640000 | #REF! | 97.169 | 97.169 | #REF! | 67668479 | #REF! | 1971521
[6 empty] | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60910000 | #REF! | 96.7632 | 96.7632 | #REF! | 58938479 | #REF! | 1971521
[6 empty] | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5680000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 5680000 | #REF! | 0
[6 empty] | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 3050000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 3050000 | #REF! | 0
|  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | 6999800 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 6999800 | #REF! | 0
[5 empty] | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | 2990000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 2990000 | #REF! | 0
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2990000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 2990000 | #REF! | 0
[5 empty] | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat |  | 4009800 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 4009800 | #REF! | 0
[6 empty] | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil) | 4009800 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 4009800 | #REF! | 0
|  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  | 41816000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 41816000 | #REF! | 0
[5 empty] | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | 41816000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 41816000 | #REF! | 0
[6 empty] | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 21816200 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 21816200 | #REF! | 0
[6 empty] | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19999800 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 19999800 | #REF! | 0
|  | 4 |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  | 7023200 | #REF! | 99.6661 | 99.6661 | #REF! | 6999750 | #REF! | 23450
[5 empty] | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 7023200 | #REF! | 99.6661 | 99.6661 | #REF! | 6999750 | #REF! | 23450
[6 empty] | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 7023200 | #REF! | 99.6661 | 99.6661 | #REF! | 6999750 | #REF! | 23450
|  | 5 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | 15000000 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 15000000 | #REF! | 0
|  | 6 |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0
[6 empty] | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0
[6 empty] | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0
[6 empty] | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8999800 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 8999800 | #REF! | 0
[6 empty] | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6999800 | #REF! | 100 | 100 | #REF! | 6999800 | #REF! | 0
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Matalalang, 31 Desember 2025
CAMAT BONTOHARU,
A. BATARA GAU, SE
Pangkat : Penata Tk. I
N I P. 19750529 201001 1 008

## RFK PER KEG (2)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Keadaan Bulan : Desember 2025
UNIT KERJA |  |  | : | KECAMATAN BONTOHARU
No. |  |  | Rincian Kegiatan |  |  |  | Jumlah Dana (Rp) | Bobot | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang |  |  | Sisa Dana (Rp) | Permasalahan | Pemecahan Masalah
[9 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | %
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | 01 |  | KECAMATAN BONTOHARU |  |  |  | 3163762700 | 100 | 93.7043 | 93.7043 | 93.7043 | 2964580290 | 0.93704 | 199182410
|  | 1 |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 3069159100 | 97.0098 | 93.511 | 93.511 | 90.7148 | 2870000140 | 0.90715 | 199158960
[5 empty] | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 10050000 | 0.31766 | 99.4685 | 99.4685 | 0.31597 | 9996580 | 0.0031597 | 53420
[6 empty] | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3550000 | 0.11221 | 99.2132 | 99.2132 | 0.11133 | 3522070 | 0.0011133 | 27930
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3000000 | 0.094824 | 99.9667 | 99.9667 | 0.094792 | 2999000 | 0.00094792 | 1000
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2000000 | 0.063216 | 99.95 | 99.95 | 0.063184 | 1999000 | 0.00063184 | 1000
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1500000 | 0.047412 | 98.434 | 98.434 | 0.046669 | 1476510 | 0.00046669 | 23490
[5 empty] | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 2724195000 | 86.1062 | 92.8629 | 92.8629 | 79.9607 | 2529767699 | 0.79961 | 194427301
[6 empty] | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2721195000 | 86.0113 | 92.8559 | 92.8559 | 79.8666 | 2526791189 | 0.79867 | 194403811
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3000000 | 0.094824 | 99.217 | 99.217 | 0.094081 | 2976510 | 0.00094081 | 23490
[6 empty] | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  | 2000000 | 0.063216 | 100 | 100 | 0.063216 | 2000000 | 0.00063216 | 0
[6 empty] | : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2000000 | 0.063216 | 100 | 100 | 0.063216 | 2000000 | 0.00063216 | 0
[5 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 5300000 | 0.16752 | 100 | 100 | 0.16752 | 5300000 | 0.0016752 | 0
[6 empty] | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5300000 | 0.16752 | 100 | 100 | 0.16752 | 5300000 | 0.0016752 | 0
[6 empty] | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 65983800 | 2.0856 | 99.2807 | 99.2807 | 2.0706 | 65509200 | 0.020706 | 474600
[6 empty] | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3559800 | 0.11252 | 99.9972 | 99.9972 | 0.11251 | 3559700 | 0.0011251 | 100
[6 empty] | : Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6000000 | 0.18965 | 100 | 100 | 0.18965 | 6000000 | 0.0018965 | 0
[6 empty] | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 56424000 | 1.7834 | 99.159 | 99.159 | 1.7684 | 55949500 | 0.017684 | 474500
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 40298200 | 1.2737 | 95.8082 | 95.8082 | 1.2204 | 38609000 | 0.012204 | 1689200
[6 empty] | : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 40298200 | 1.2737 | 95.8082 | 95.8082 | 1.2204 | 38609000 | 0.012204 | 1689200
[5 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 114832100 | 3.6296 | 99.5272 | 99.5272 | 3.6124 | 114289182 | 0.036124 | 542918
[6 empty] | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 17485000 | 0.55266 | 97.0174 | 97.0174 | 0.53618 | 16963492 | 0.0053618 | 521508
[6 empty] | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97347100 | 3.0769 | 99.978 | 99.978 | 3.0763 | 97325690 | 0.030763 | 21410
[5 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 106500000 | 3.3662 | 98.1488 | 98.1488 | 3.3039 | 104528479 | 0.033039 | 1971521
[6 empty] | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60910000 | 1.9252 | 96.7632 | 96.7632 | 1.8629 | 58938479 | 0.018629 | 1971521
[6 empty] | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5680000 | 0.17953 | 100 | 100 | 0.17953 | 5680000 | 0.0017953 | 0
[6 empty] | : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 3050000 | 0.096404 | 100 | 100 | 0.096404 | 3050000 | 0.00096404 | 0
[6 empty] | : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 36860000 | 1.1651 | 100 | 100 | 1.1651 | 36860000 | 0.011651 | 0
|  | 2 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | 6999800 | 0.22125 | 100 | 100 | 0.22125 | 6999800 | 0.0022125 | 0
[5 empty] | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |  | 2990000 | 0.094508 | 100 | 100 | 0.094508 | 2990000 | 0.00094508 | 0
[6 empty] | : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2990000 | 0.094508 | 100 | 100 | 0.094508 | 2990000 | 0.00094508 | 0
[5 empty] | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat |  | 4009800 | 0.12674 | 100 | 100 | 0.12674 | 4009800 | 0.0012674 | 0
[6 empty] | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil) | 4009800 | 0.12674 | 100 | 100 | 0.12674 | 4009800 | 0.0012674 | 0
|  | 3 |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  | 27764800 | 0.87759 | 100 | 100 | 0.87759 | 27764800 | 0.0087759 | 0
[5 empty] | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | 27764800 | 0.87759 | 100 | 100 | 0.87759 | 27764800 | 0.0087759 | 0
[6 empty] | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 7765000 | 0.24544 | 100 | 100 | 0.24544 | 7765000 | 0.0024544 | 0
[6 empty] | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19999800 | 0.63215 | 100 | 100 | 0.63215 | 19999800 | 0.0063215 | 0
[5 empty] | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  | 7023200 | 0.22199 | 99.6661 | 99.6661 | 0.22125 | 6999750 | 0.0022125 | 23450
[5 empty] | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | 7023200 | 0.22199 | 99.6661 | 99.6661 | 0.22125 | 6999750 | 0.0022125 | 23450
[6 empty] | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7023200 | 0.22199 | 99.6661 | 99.6661 | 0.22125 | 6999750 | 0.0022125 | 23450
[6 empty] | : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
|  | 5 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  | 36816200 | 1.1637 | 100 | 100 | 1.1637 | 36816200 | 0.011637 | 0
[5 empty] | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | 36816200 | 1.1637 | 100 | 100 | 1.1637 | 36816200 | 0.011637 | 0
[6 empty] | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik | 21816200 | 0.68956 | 100 | 100 | 0.68956 | 21816200 | 0.0068956 | 0
[6 empty] | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 15000000 | 0.47412 | 100 | 100 | 0.47412 | 15000000 | 0.0047412 | 0
|  | 6 |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  | 15999600 | 0.50571 | 100 | 100 | 0.50571 | 15999600 | 0.0050571 | 0
[5 empty] | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 15999600 | 0.50571 | 100 | 100 | 0.50571 | 15999600 | 0.0050571 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | :Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8999800 | 0.28447 | 100 | 100 | 0.28447 | 8999800 | 0.0028447 | 0
[6 empty] | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6999800 | 0.22125 | 100 | 100 | 0.22125 | 6999800 | 0.0022125 | 0
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 3163762700 | 100 | 93.7043 | 93.7043 | 93.7043 | 2964580290 | 0.93704 | 199182410
Matalalang, 31 Desember 2025
CAMAT BONTOHARU,
A. BATARA GAU, SE
Pangkat : Pembina
N I P. 19750529 201001 1 008

## RFK
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Belanja |  | : Langsung | [9 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Nama PPTK |  | Nama Kegiatan / Jmlh Kegiatan |  | Jumlah Dana (Rp.) | Bobot (%) | Realisasi Kom. (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang Dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak Lanjut
[7 empty] | 3 | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan
[10 empty] | (Rp) | %
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 13 | 14
1 | ANDI RATU SM |  |  | Jumlah 1 | 76375000 | 2.4141 | 99.3172 | 75853492 | 2.3976 | 75853492 | 2.3976 | 521508
| N I P . 198212192008012013 |  | 1 | : Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6000000 | 0.18965 | 100 | 6000000 | 0.18965 | 6000000 | 0.18965 | 0
|  |  | 2 | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5300000 | 0.16752 | 100 | 5300000 | 0.16752 | 5300000 | 0.16752 | 0
|  |  | 3 | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5680000 | 0.17953 | 100 | 5680000 | 0.17953 | 5680000 | 0.17953 | 0
|  |  | 4 | : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 36860000 | 1.1651 | 100 | 36860000 | 1.1651 | 36860000 | 1.1651 | 0
|  |  | 5 | : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 3050000 | 0.096404 | 100 | 3050000 | 0.096404 | 3050000 | 0.096404 | 0
|  |  | 6 | : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2000000 | 0.063216 | 100 | 2000000 | 0.063216 | 2000000 | 0.063216 | 0
|  |  | 7 | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 17485000 | 0.55266 | 97.0174 | 16963492 | 0.53618 | 16963492 | 0.53618 | 521508
2 | ANDI NORMA, S.Ag |  |  | Jumlah 2 | 2992784100 | 94.5957 | 93.3628 | 2794146648 | 88.3172 | 2794146648 | 88.3172 | 198637452
| N I P . 197603162009062001 |  | 1 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3000000 | 0.094824 | 99.9667 | 2999000 | 0.094792 | 2999000 | 0.094792 | 1000
|  |  | 3 | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1500000 | 0.047412 | 98.434 | 1476510 | 0.046669 | 1476510 | 0.046669 | 23490
|  |  | 4 | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2721195000 | 86.0113 | 92.8559 | 2526791189 | 79.8666 | 2526791189 | 79.8666 | 194403811
|  |  | 5 | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3000000 | 0.094824 | 99.217 | 2976510 | 0.094081 | 2976510 | 0.094081 | 23490
|  |  | 6 | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3559800 | 0.11252 | 99.9972 | 3559700 | 0.11251 | 3559700 | 0.11251 | 100
|  |  | 7 | : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 40298200 | 1.2737 | 95.8082 | 38609000 | 1.2204 | 38609000 | 1.2204 | 1689200
|  |  | 8 | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 56424000 | 1.7834 | 99.159 | 55949500 | 1.7684 | 55949500 | 1.7684 | 474500
|  |  | 9 | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97347100 | 3.0769 | 99.978 | 97325690 | 3.0763 | 97325690 | 3.0763 | 21410
|  |  | 10 | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60910000 | 1.9252 | 96.7632 | 58938479 | 1.8629 | 58938479 | 1.8629 | 1971521
|  |  | 11 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2000000 | 0.063216 | 99.95 | 1999000 | 0.063184 | 1999000 | 0.063184 | 1000
|  |  | 12 | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14 | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3550000 | 0.11221 | 99.2132 | 3522070 | 0.11133 | 3522070 | 0.11133 | 27930
3 | AHMAD MUNAWAR, S.Sos |  |  | Jumlah 3 | 6999800 | 0.22125 | 100 | 6999800 | 0.22125 | 6999800 | 0.22125 | 0
| N I P . 198210242011011007 |  | 1 | : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2990000 | 0.094508 | 100 | 2990000 | 0.094508 | 2990000 | 0.094508 | 0
|  |  | 2 | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil) | 4009800 | 0.12674 | 100 | 4009800 | 0.12674 | 4009800 | 0.12674 | 0
|  |  | 3 | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BAU ASMA, SE |  |  | Jumlah 4 | 7023200 | 0.22199 | 99.6661 | 6999750 | 0 | 6999750 | 0.22125 | 23450
| N I P . 197102252006042033 |  | 1 | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7023200 | 0.22199 | 0 | 6999750 | 0 | 6999750 | 0.22125 | 23450
|  |  | 2 | : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FITRIANTI, S.E |  |  | Jumlah 5 | 36816200 | 1.1637 | 100 | 36816200 | 1.1637 | 36816200 | 1.1637 | 0
| N I P . 198207202010012016 |  | 1 | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik | 21816200 | 0.68956 | 100 | 21816200 | 0.68956 | 21816200 | 0.68956 | 0
|  |  | 2 | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 15000000 | 0.47412 | 100 | 15000000 | 0.47412 | 15000000 | 0.47412 | 0
6 | ANDI PATMAHWATI, SE |  |  | Jumlah 6 | 34764600 | 1.0988 | 100 | 34764600 | 1.0988 | 34764600 | 1.0988 | 0
| N I P .198307162010012008 |  | 1 | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19999800 | 0.63215 | 100 | 19999800 | 0.63215 | 19999800 | 0.63215 | 0
|  |  | 2 | :Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 7765000 | 0.24544 | 100 | 7765000 | 0.24544 | 7765000 | 0.24544 | 0
|  |  | 5 | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6999800 | 0.22125 | 100 | 6999800 | 0.22125 | 6999800 | 0.22125 | 0
7 | ANDI MUHAMMAD OPU, SE |  |  | Jumlah 7 | 8999800 | 0.28447 | 100 | 8999800 | 0.28447 | 8999800 | 0.28447 | 0
| N I P .197510012007011024 |  | 1 | : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8999800 | 0.28447 | 100 | 8999800 | 0.28447 | 8999800 | 0.28447 | 0
|  |  | 2 | : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3163762700 | 100 | 93.7043 | 2964580290 | 93.483 | 2964580290 | 93.7043 | 199182410
| Keterangan |  |  |  | % 10: Matalalang, 31 Desember 2025
| 1) Diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |  | % 10: CAMAT BONTOHARU,
| Kolom 3 | = | Nama kegiatan yang tercantum dalam DASK | [12 empty] | REALISASI DILUAR GAJI/TPP PNS
| Kolom 4 | = | Diambil total kolom 6 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan |  | % 10: A. BATARA GAU, SE | 437789101
|  |  | Kolom 4 |  | % 10: Pangkat : Pembina
| Kolom 5 | = |  |  | (Rp) 9: 427629811; % 10: N I P. 19750529 201001 1 008 | 442567700
|  |  | Total kolom 4 |  | (Rp) 9: 70000000
| kolom 6 | = | Diambil Total kolom 12 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan
| Kolom 7 | = | Diambil Total kolom 14 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan |  | (Rp) 9: 497629811
| Kolom 8 | = | Kolom 5 x kolom 6
| Kolom 9 | = | Diambil Total kolom 13 pada Format RFK. 2 untuk setiap Pengelola kegiatan
| Kolom 10 | = | Kolom 5 x kolom 7
| Kolom 11 | = | Diambil Total kolom 15 pada Format RFK. 2 atau kolom 4 - kolom 9
| Kolom 12 | = | Uraian singkat masalah yang dihadapi
| Kolom 13 | = | Uraian singkat pemecahan masalah yang dihadapi
| Kolom 14 | = | Uraian singkat bila memerlukan saran tindak lanjut

## UMUM,KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 6000000 | 100 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 6000000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat Tulis Kantor |  |  | Bontoharu | 39000 | 39000 |  | 0.73585 | 100 | 100 | 0.73585 | 39000 | 0.73585 | 0
2 | Belanja Kertas dan Cover |  |  |  | 111000 | 111000 |  | 2.0943 | 100 | 100 | 2.0943 | 111000 | 2.0943 | 0
3 | Belanja Bahan Komputer |  |  |  | 650000 | 650000 |  | 12.2642 | 100 | 100 | 12.2642 | 650000 | 12.2642 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  | 84.9057 | 100 | 100 | 84.9057 | 4500000 | 84.9057 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 5300000 | 5300000 |  | 100 | 400 | 400 | 100 | 5300000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  | Bontoharu | 0 | 0 | Panitia/Tim | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |  |  |  | 5680000 | 5680000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 5680000 | 100 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 5680000 | 5680000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 5680000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |  |  | Bontoharu | 3050000 | 3050000 | Panitia/Tim | 100 | 100 | 100 | 100 | 3050000 | 100 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3050000 | 3050000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 3050000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pemeliharaan gedung kantor |  |  | Bontoharu | 36860000 | 36860000 | Panitia/Tim | 100 | 100 | 100 | 100 | 36860000 | 100 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 36860000 | 36860000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 36860000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  | Bontoharu | 7800 | 7800 | Panitia/Tim | 0.39 | 100 | 100 | 0.39 | 7800 | 0.39 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 8.41 | 100 | 100 | 8.41 | 168200 | 8.41 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 24000 | 24000 |  | 1.2 | 100 | 100 | 1.2 | 24000 | 1.2 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 90 | 100 | 100 | 90 | 1800000 | 90 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 0.39 | 100 | 100 | 0.39 | 2000000 | 0.39 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Air |  |  | Bontoharu | 2413000 | 2413000 |  | 13.8004 | 96.7053 | 96.7053 | 13.3457 | 2333500 | 13.3457 | 79500
2 | Belanja Listrik |  |  |  | 8232000 | 8232000 |  | 47.0804 | 0 | 0 | 0 | 8231992 | 47.0803 | 8
3 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ |  |  |  | 6840000 | 6840000 |  | 39.1192 | 0 | 0 | 0 | 6398000 | 36.5914 | 442000
| Tv Berlangganan | [12 empty] | 0
T o t a l |  |  |  |  | 17485000 | 17485000 |  | 100 | 97.0174 | 97.0174 | 97.0174 | 16963492 | 97.0174 | 521508
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Bimbingan Teknis |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI RATU SM
N I P . 198212192008012013

## PROGRAM DAN KEUANGAN
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 26100 | 26100 |  | 0.87 | 100 | 100 | 0.87 | 26100 | 0.87 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 336400 | 336400 |  | 11.2133 | 100 | 100 | 11.2133 | 336400 | 11.2133 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 2.5 | 98.6667 | 98.6667 | 2.4667 | 74000 | 2.4667 | 1000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 162500 | 162500 |  | 5.4167 | 100 | 100 | 5.4167 | 162500 | 5.4167 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  | 80 | 100 | 100 | 80 | 2400000 | 80 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100 | 99.9667 | 0.0033322 | 99.9667 | 2999000 | 99.9667 | 1000
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 75300 | 75300 |  | 5.02 | 91.5538 | 91.5538 | 4.596 | 68940 | 4.596 | 6360 |  |  | ok
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 11.2133 | 92.39 | 92.39 | 10.36 | 155400 | 10.36 | 12800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 3.7667 | 92.3363 | 92.3363 | 3.478 | 52170 | 3.478 | 4330
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 80 | 100 | 100 | 80 | 1200000 | 80 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 100 | 98.434 | 98.434 | 98.434 | 1476510 | 98.434 | 23490
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | Bontoharu | 56424000 | 56424000 | Panitia/Tim | 100 | 99.159 | 99.159 | 99.159 | 55949500 | 99.159 | 474500 |  |  | ok
T o t a l |  |  |  |  | 56424000 | 56424000 |  | 100 | 99.159 | 99.159 | 99.159 | 55949500 | 99.159 | 474500
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |  |  | Bontoharu | 4500000 | 4500000 | Panitia/Tim | 7.3879 | 56.2995 | 56.2995 | 4.1594 | 2533479 | 4.1594 | 1966521 |  |  | ok
2 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat |  |  |  | 36770000 | 36770000 |  | 60.3678 | 99.9864 | 99.9864 | 60.3595 | 36765000 | 60.3595 | 5000 |  |  | ok
3 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua |  |  |  | 19640000 | 19640000 |  | 32.2443 | 100 | 100 | 32.2443 | 19640000 | 32.2443 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 60910000 | 60910000 |  | 100 | 96.7632 | 96.7632 | 96.7632 | 58938479 | 96.7632 | 1971521
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (LCD) |  |  | Bontoharu | 9181300 | 9181300 |  | 22.7834 | 99.1145 | 99.1145 | 22.5817 | 9100000 | 22.5817 | 81300
2 | Belanja Modal Mebel |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Belanja Modal Alat Pendingin |  |  |  | 14690000 | 14690000 |  | 36.4532 | 0 | 0 | 0 | 13209000 | 32.7781 | 1481000
4 | Belanja Modal Personal Computer (Laptop) |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 24.815 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 24.5669 | 100000
5 | Belanja Modal Personal Computer (Scanner) |  |  |  | 6426900 | 6426900 |  | 15.9484 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | 15.8816 | 26900
T o t a l |  |  |  |  | 40298200 | 40298200 |  | 100 | 95.8082 | 95.8082 | 95.8082 | 38609000 | 95.8082 | 1689200
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 3362500 | 3362500 |  | 3.4541 | 99.9798 | 99.9798 | 3.4534 | 3361820 | 3.4534 | 680 |  |  | ok
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 9397700 | 9397700 |  | 9.6538 | 99.9248 | 99.9248 | 9.6465 | 9390630 | 9.6465 | 7070 | 21410
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |  |  |  | 1040000 | 1040000 |  | 1.0683 | 99.375 | 99.375 | 1.0617 | 1033500 | 1.0617 | 6500 | 3326555
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 1584900 | 1584900 |  | 1.6281 | 99.5482 | 99.5482 | 1.6207 | 1577740 | 1.6207 | 7160 | -3305145
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 24012000 | 24012000 |  | 24.6664 | 100 | 100 | 24.6664 | 24012000 | 24.6664 | 0
6 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi |  |  |  | 32600000 | 32600000 |  | 33.4884 | 100 | 100 | 33.4884 | 32600000 | 33.4884 | 0
7 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan |  |  |  | 24000000 | 24000000 |  | 24.654 | 100 | 100 | 24.654 | 24000000 | 24.654 | 0
8 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |  |  |  | 1350000 | 1350000 |  | 1.3868 | 100 | 100 | 1.3868 | 1350000 | 1.3868 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 97347100 | 97347100 |  | 100 | 99.978 | 99.978 | 99.978 | 97325690 | 99.978 | 21410
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 75300 | 75300 |  | 2.51 | 91.5538 | 91.5538 | 2.298 | 68940 | 2.298 | 6360
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 5.6067 | 92.39 | 92.39 | 5.18 | 155400 | 5.18 | 12800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 1.8833 | 92.3363 | 92.3363 | 1.739 | 52170 | 1.739 | 4330
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2700000 | 2700000 |  | 90 | 100 | 100 | 90 | 2700000 | 90 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100 | 376.2801 | 376.2801 | 99.217 | 2976510 | 99.217 | 23490
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu | [12 empty] | 7975160
Kegiatan |  | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | [12 empty] | 2553798
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025 |  | 10528958
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Gaji Pokok PNS |  |  |  | 1520000000 | 1520000000 |  | 55.8578 | 93.9401 | 93.9401 | 52.4729 | 1427889825 | 52.4729 | 92110175
2 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS |  |  |  | 160000000 | 160000000 |  | 5.8798 | 95.7257 | 95.7257 | 5.6285 | 153161108 | 5.6285 | 6838892
3 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS |  |  |  | 155000000 | 155000000 |  | 5.696 | 93.8903 | 93.8903 | 5.348 | 145530000 | 5.348 | 9470000
4 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  | 0.91871 | 77.88 | 77.88 | 0.71549 | 19470000 | 0.71549 | 5530000
5 | Belanja Tunjangan Beras PNS |  |  |  | 90000000 | 90000000 |  | 3.3074 | 92.3757 | 92.3757 | 3.0552 | 83138160 | 3.0552 | 6861840
6 | Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0.36749 | 88.0266 | 88.0266 | 0.32349 | 8802660 | 0.32349 | 1197340
7 | Belanja Pembulatan Gaji PNS |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 0.0036749 | 23.051 | 23.051 | 0.00084709 | 23051 | 0.00084709 | 76949
8 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS |  |  |  | 120000000 | 120000000 |  | 4.4098 | 69.6646 | 69.6646 | 3.0721 | 83597495 | 3.0721 | 36402505
9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  | 0.25724 | 41.8185 | 41.8185 | 0.10757 | 2927293 | 0.10757 | 4072707
10 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0.36749 | 87.8187 | 87.8187 | 0.32272 | 8781869 | 0.32272 | 1218131
11 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
12 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |  |  |  | 624095000 | 624095000 |  | 22.9346 | 95.0929 | 95.0929 | 21.8092 | 593469728 | 21.8092 | 30625272
T o t a l |  |  |  |  | 2721195000 | 2721195000 |  | 100 | 92.8559 | 92.8559 | 92.8559 | 2526791189 | 92.8559 | 194403811
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 3559800 | 3559800 |  | 100 | 99.9972 | 99.9972 | 99.9972 | 3559700 | 99.9972 | 100 |  | ok
T o t a l |  |  |  |  | 3559800 | 3559800 |  | 100 | 99.9972 | 99.9972 | 99.9972 | 3559700 | 99.9972 | 100
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 26100 | 26100 |  | 0.73521 | 94.9042 | 94.9042 | 0.69775 | 24770 | 0.69775 | 1330
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 336400 | 336400 |  | 9.4761 | 92.39 | 92.39 | 8.7549 | 310800 | 8.7549 | 25600 |  |  | ok
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 25000 | 25000 |  | 0.70423 | 96 | 96 | 0.67606 | 24000 | 0.67606 | 1000
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 162500 | 162500 |  | 4.5775 | 100 | 100 | 4.5775 | 162500 | 4.5775 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 84.507 | 100 | 100 | 84.507 | 3000000 | 84.507 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 3550000 | 3550000 |  | 100 | 483.2942 | 483.2942 | 99.2132 | 3522070 | 99.2132 | 27930
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 7800 | 7800 |  | 0.39 | 89.7436 | 89.7436 | 0.35 | 7000 | 0.35 | 800
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 8.41 | 99.8811 | 99.8811 | 8.4 | 168000 | 8.4 | 200
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 24000 | 24000 |  | 1.2 | 100 | 100 | 1.2 | 24000 | 1.2 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 1800000 | 1800000 |  | 90 | 100 | 100 | 90 | 1800000 | 90 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 100 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 1999000 | 99.95 | 1000
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI NORMA, S.Ag
N I P . 197603162009062001

## PEMERINTAHAN
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 55900 | 55900 | Panitia/Tim | 1.8696 | 100 | 100 | 1.8696 | 55900 | 1.8696 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 84100 | 84100 |  | 2.8127 | 100 | 100 | 2.8127 | 84100 | 2.8127 | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 600000 | 600000 |  | 20.0669 | 100 | 100 | 20.0669 | 600000 | 20.0669 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2250000 | 2250000 |  | 75.2508 | 100 | 100 | 75.2508 | 2250000 | 75.2508 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 2990000 | 2990000 |  | 24.7492 | 100 | 100 | 24.7492 | 2990000 | 24.7492 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
AHMAD MUNAWAR, S.Sos
N I P . 198210242011011007
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 | Panitia/Tim | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
AHMAD MUNAWAR, S.Sos
N I P . 198210242011011007
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Profil)
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 41200 | 41200 | Panitia/Tim | 1.0275 | 100 | 100 | 1.0275 | 41200 | 1.0275 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 84100 | 84100 |  | 2.0974 | 100 | 100 | 2.0974 | 84100 | 2.0974 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 1.409 | 100 | 100 | 1.409 | 56500 | 1.409 | 0
4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 828000 | 828000 |  | 20.6494 | 100 | 100 | 20.6494 | 828000 | 20.6494 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 74.8167 | 100 | 100 | 74.8167 | 3000000 | 74.8167 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 4009800 | 4009800 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 4009800 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
AHMAD MUNAWAR, S.Sos
N I P . 198210242011011007

## TRANTIB
[14 empty] | SISA DANA | SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Belanja |  | : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | [13 empty] | OK
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
BAU ASMA, SE
N I P . 197102252006042033
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025 |  |  | OK
OK
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 48500 | 48500 | Panitia/Tim | 0.69057 | 86.9691 | 86.9691 | 0.60058 | 42180 | 0.60058 | 6320
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 2.3949 | 92.39 | 92.39 | 2.2127 | 155400 | 2.2127 | 12800 | 12800
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.80448 | 92.3363 | 92.3363 | 0.74282 | 52170 | 0.74282 | 4330 | 4330
4 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 3450000 | 3450000 |  | 49.1229 | 100 | 100 | 49.1229 | 3450000 | 49.1229 | 0 | 0
5 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 46.9871 | 100 | 100 | 46.9871 | 3300000 | 46.9871 | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 7023200 | 7023200 |  | 100 | 99.6661 | 99.6661 | 99.6661 | 6999750 | 99.6661 | 23450 | 23450
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
BAU ASMA, SE
N I P . 197102252006042033
OK

## KESOS
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 176700 | 176700 |  | 0.80995 | 100 | 100 | 0.80995 | 176700 | 0.80995 | 0
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 205000 | 205000 |  | 0.93967 | 100 | 100 | 0.93967 | 205000 | 0.93967 | 0
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 3334500 | 3334500 |  | 15.2845 | 100 | 100 | 15.2845 | 3334500 | 15.2845 | 0 | 385800
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 10350000 | 10350000 |  | 47.4418 | 100 | 100 | 47.4418 | 10350000 | 47.4418 | 0 | 385800
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |  |  |  | 5200000 | 5200000 |  | 23.8355 | 100 | 100 | 23.8355 | 5200000 | 23.8355 | 0
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 2550000 | 2550000 |  | 11.6886 | 100 | 100 | 11.6886 | 2550000 | 11.6886 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 21816200 | 21816200 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 21816200 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
FITRIANTI, S.E
N I P . 198207202010012016
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 200000 | 200000 | Panitia/Tim | 1.3333 | 100 | 100 | 1.3333 | 200000 | 1.3333 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 587000 | 587000 |  | 3.9133 | 100 | 100 | 3.9133 | 587000 | 3.9133 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 113000 | 113000 |  | 0.75333 | 100 | 100 | 0.75333 | 113000 | 0.75333 | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 10350000 | 10350000 |  | 69 | 100 | 100 | 69 | 10350000 | 69 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  | 25 | 100 | 100 | 25 | 3750000 | 25 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 15000000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
FITRIANTI, S.E
N I P . 198207202010012016

## PEMDES
SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 12000 | 12000 |  | 0.060001 | 100 | 100 | 0.060001 | 12000 | 0.060001 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 149800 | 149800 |  | 0.74901 | 100 | 100 | 0.74901 | 149800 | 0.74901 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 1525000 | 1525000 |  | 7.6251 | 100 | 100 | 7.6251 | 1525000 | 7.6251 | 0
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 113000 | 113000 |  | 0.56501 | 100 | 100 | 0.56501 | 113000 | 0.56501 | 0
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 6900000 | 6900000 |  | 34.5003 | 100 | 100 | 34.5003 | 6900000 | 34.5003 | 0
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 11300000 | 11300000 |  | 56.5006 | 100 | 100 | 56.5006 | 11300000 | 56.5006 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 19999800 | 19999800 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 19999800 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 32500 | 32500 |  | 0.4643 | 100 | 100 | 0.4643 | 32500 | 0.4643 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 149800 | 149800 |  | 2.1401 | 100 | 100 | 2.1401 | 149800 | 2.1401 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 11000 | 11000 |  | 0.15715 | 100 | 100 | 0.15715 | 11000 | 0.15715 | 0 | OK
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.80717 | 100 | 100 | 0.80717 | 56500 | 0.80717 | 0 | OK
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 3450000 | 3450000 |  | 49.2871 | 100 | 100 | 49.2871 | 3450000 | 49.2871 | 0
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 47.1442 | 100 | 100 | 47.1442 | 3300000 | 47.1442 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 6999800 | 6999800 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 6999800 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | :Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 70300 | 70300 |  | 0.90534 | 100 | 100 | 0.90534 | 70300 | 0.90534 | 0
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 168200 | 168200 |  | 2.1661 | 100 | 100 | 2.1661 | 168200 | 2.1661 | 0
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | OK
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.72762 | 100 | 100 | 0.72762 | 56500 | 0.72762 | 0 | OK
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 5520000 | 5520000 |  | 71.0882 | 100 | 100 | 71.0882 | 5520000 | 71.0882 | 0
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 1950000 | 1950000 |  | 25.1127 | 100 | 100 | 25.1127 | 1950000 | 25.1127 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 7765000 | 7765000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 7765000 | 100 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI PATMAHWATI, SE
N I P .198307162010012008

## EKBANG
[14 empty] | SISA DANA | SISA DANA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Belanja |  | : Langsung | [7 empty] | Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 44500 | 44500 |  | 0.49446 | 100 | 100 | 0.49446 | 44500 | 0.49446 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 185900 | 185900 |  | 2.0656 | 100 | 100 | 2.0656 | 185900 | 2.0656 | 0 | 0
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |  |  |  | 192900 | 192900 |  | 2.1434 | 100 | 100 | 2.1434 | 192900 | 2.1434 | 0 | 0 | OK
4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 56500 | 56500 |  | 0.62779 | 100 | 100 | 0.62779 | 56500 | 0.62779 | 0 | 0
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  |  |  | 5520000 | 5520000 |  | 61.3347 | 100 | 100 | 61.3347 | 5520000 | 61.3347 | 0 | 0
6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 33.3341 | 100 | 100 | 33.3341 | 3000000 | 33.3341 | 0 | 0
T o t a l |  |  |  |  | 8999800 | 8999800 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 8999800 | 100 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI MUHAMMAD OPU, SE
N I P .197510012007011024
SKPD |  | : Kecamatan Bontoharu
Kegiatan |  | : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Belanja |  | : Langsung | 10: Keadaan Bulan : Desember 2025
No. | Uraian / Rincian Kegiatan |  | Lokasi |  | Jumlah Dana (Rp) | Nilai Kontrak (Rp) | Nama Pelaksana | Bobot (%) | Real. Kom. % |  | Realisasi Tertimbang
|  |  | Desa / Kel | Kecamatan |  |  |  |  | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[12 empty] | (Rp) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |  |  |  | 0 | 0 | Panitia/Tim | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | OK
3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
0
T o t a l |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matalalang, 31 Desember 2025
P P T K,
ANDI MUHAMMAD OPU, SE
N I P .197510012007011024