## Sheet1
REKAPITULASI
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025
NO | Nama PPTK | Jumlah Kegiatan |  | Jumlah Danan (Rp) | Bobot (%) | Realisasi Komulatif (%) |  | Realisasi Tertimbang (%) |  |  | Sisa Dana (Rp) | Masalah Yang dihadapi | Pemecahan Masalah | Saran Tindak lanjut
[6 empty] | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
[9 empty] | Rp | %
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | RAHMAWATI, S.Pi | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23292000 | 0.58221 | 28.1642 | 28.1642 | 0.16397 | 6560000 | 0.16397 | 16732000
| 19841108 201001 2 027 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5000000 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5000000 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5000000 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5000000 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5000000 | 0.12498 | 79.3143 | 79.3143 | 0.099127 | 3965714 | 0.099127 | 1034286
|  | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14953400 | 0.37377 | 17.0262 | 17.0262 | 0.06364 | 2546000 | 0.06364 | 12407400
JUMLAH I |  |  |  | 63245400 | 1.5809 | 20.6682 | 20.6682 | 0.32674 | 13071714 | 0.32674 | 50173686
2 | SUMARNI, SE | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2557646000 | 63.9308 | 36.4319 | 36.4319 | 23.2912 | 931798384 | 23.2912 | 1625847616
| 19830627 200903 2 008 | 2 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5000000 | 0.12498 | 94.2608 | 94.2608 | 0.11781 | 4713042 | 11.7807 | 286958
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13837600 | 0.34588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13837600
|  | 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 5000000 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 11712000 | 0.29275 | 100 | 100 | 0.29275 | 11712000 | 29.2753 | 0
|  | 6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran | 5000000 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
JUMLAH II |  |  |  | 2598195600 | 64.9444 | 36.4955 | 36.4955 | 23.7018 | 948223426 | 23.7018 | 1649972174
3 | NUR ANDRIYANI ACHMAD, S.Pi, M.M. | 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4000000 | 0.099984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
| 19722125 200312 2 015 | 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5560000 | 0.13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560000
|  | 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 35492000 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35492000
|  | 4 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4000000 | 0.099984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  | 5 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | 119450000 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119450000
|  | 6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4000000 | 0.3866 | 54.4 | 54.4 | 0.21031 | 2176000 | 21.0312 | 1824000
|  | 7 | Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan | 7000000 | 0.17497 | 46.1429 | 46.1429 | 0.080737 | 3230000 | 8.0737 | 3770000
|  | 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 5000000 | 0.12498 | 19 | 19 | 0.023746 | 950000 | 2.3746 | 4050000
|  | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200000000 | 4.9992 | 8.4466 | 8.4466 | 0.42226 | 16893200 | 42.2262 | 183106800
|  | 10 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 28267000 | 0.70656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28267000
|  | 11 | Pengadaan Mebel | 5272000 | 0.13178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272000
|  | 12 | Pengadaan peeralatan dan Mesin Lainnya | 173540000 | 4.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173540000
|  | 13 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8000000 | 0.19997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
|  | 14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 90960000 | 2.2736 | 20.2428 | 20.2428 | 0.46025 | 18412896 | 46.0248 | 72547104
|  | 15 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | 189252000 | 4.7305 | 24.6752 | 24.6752 | 1.1673 | 46698400 | 116.7271 | 142553600
|  | 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29460000 | 0.73638 | 25.7655 | 25.7655 | 0.18973 | 7590515 | 18.9732 | 21869485
|  | 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan perizinan Kendaraan Operasional dan Lapangan | 78900000 | 1.9722 | 18.27 | 18.27 | 0.36032 | 14415000 | 36.0317 | 64485000
|  | 18 | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | 9500000 | 0.23746 | 10.3895 | 10.3895 | 0.024671 | 987000 | 2.4671 | 8513000
|  | 19 | Pemeliharaan aset tak berwujud | 4000000 | 0.099984 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000000
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya | 33000000 | 0.82487 | 38.7818 | 38.7818 | 0.3199 | 12798000 | 31.9898 | 20202000
JUMLAH III |  |  |  | 1034653000 | 25.8621 | 11.9993 | 11.9993 | 3.1033 | 124151011 | 3.1033 | 890299989
4 | ANDI FARDILLA YANTI,S.Pi | 1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 40040000 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40040000
| 19741102 200604 2 020 | 2 | Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendafduk | 100000000 | 2.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000
|  | 3 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 4: 20100000; Rp 9: 2502000
JUMLAH IV |  |  |  | 160140000 | 4.0029 | 0 | 1.5624 | 0 | 2502000 | 0.06254 | 157638000
5 | ANDI JULIATI, S.Sos | 1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting | 40500000 | 1.0123 | 10.3486 | 10.3486 | 0.10476 | 4191200 | 10.4763 | 36308800
| 19710101992092000 | 2 | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil | 20412000 | 0.51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20412000
JUMLAH V |  |  |  | 60912000 | 1.5226 | 0 | 6.8807 | 0 | 4191200 | 10.4763 | 56720800
6 | MUHAMMAD YUSRAN. K,S.E | 1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 25000000 | 0.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
| 197204072006041012 | 2 | Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 17500000 | 0.43743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000
|  | 3 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 11000000 | 0.27496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000
JUMLAH VI |  |  |  | 53500000 | 1.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500000
7 | SITTI RAPIANAH, S.E., M.A.P | 1 | Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan | 30000000 | 0.74988 | 6.2967 | 6.2967 | 0.047217 | 1889000 | 4.7217 | 28111000
196707152003122004
JUMLAH VII |  |  |  | 30000000 | 0.74988 | 6.2967 | 6.2967 | 0.047217 | 1889000 | 4.7217 | 28111000
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII |  |  |  | 4000646000 | 100 | 27.3463 | 27.3463 | 2.9319 | 1094028351 | 2.9319 | 2886415649
Benteng 28 Mei 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670905 198811 1 002