## PK BIDANG SDA
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2025
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA | OUTCOME
1. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1. | Koordinasi | 85556950 | Laporan | Terlaksananya Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Tersedianya Dokumen Survei dan Penyusunan AKNOP Bangunan Pengaman Sungai Kecamatan Daratan (luncuran Ta. 2023)
|  |  |  | 2. | Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Desa Batang Kec. Takabonerate | 173172500 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Rehabilitasi Seawall Dusun Bonto Tanjong Desa Kayuadi Kec. Takabonerate (lanjutan) | 173172500 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Rehabilitasi Seawall Dusun Dodaiya Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 87175000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 1.1 | 519076950
|  |  | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 1. | Koordinasi | 21518038 | Laporan | Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing
|  |  |  | 2. | Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Harapan Dusun Dodaiyah Kec. Bontosikuyu | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Perkuatan Tebing Dusun Lopi-Lopi Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Perkuatan Tebing Jalan Poros Bontomarannu Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kaburu Timur Kec. Bontomanai | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 6. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kuburan Bontotangnga | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 7. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kuburan Dusun Tanete Pale Kec. Buki | 197600000 | Dokumen dan Laporan
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA
|  |  |  | 8. | Pembangunan Perkuatan Tebing Opu Bitombang Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 9. | Pembangunan Perkuatan Tebing Pemukiman Dusun Baturapa Desa Polebunging | 97600000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 1.2 | 1002318038
|  |  | Pembangunan Tanggul Sungai | 1. | Koordinasi | 41520000 | Laporan | Terlaksananya pembangunan Tanggul Sungai
|  |  |  | 2. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Balang Tappu' Kelurahan Putabangun | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Mekar Indah Kec. Buki | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Dusun Karamak Desa Kembangragi Kec. Pasimasunggu | 143820000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Dusun Turungan Kec. Bontosikuyu | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 6. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 7. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Lajongko Desa Kembangragi Kec. Pasimasunggu | 193820000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 8. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Palemba Dusun Palemba Desa Kalepadang Kec. Bontoharu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 9. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pekuburan Lingk. Balang Sembo Kel. Putabangun | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 10. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Tanabau Sebelah Barat Jembatan Tanabau Desa Bonto Tangnga | 197600000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 1.3 | 1462360000
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA
|  |  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1. | Koordinasi | 159700000 | Laporan | Terlaksananya pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
|  |  |  | 2. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Parak Kec. Bontomanai | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Batu Palangka Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu | 97000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 6. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Boneapara Desa Parak Kec. Bontomanai | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 7. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Lemba Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu | 97000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 8. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Li'bok Desa Parak Kec. Bontomanai | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 9. | Pembangunan Pengaman Pantai Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 10. | Pembangunan Pengaman Pantai Pulo Pasi Desa Menara Indah | 195500000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 11. | Pembangunan Pengaman Pantai Sangkulu-kulu Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 12. | Pembangunan Pengaman Pantai Sariahang Desa Bungaiya Kec. Bontomatene | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 13. | Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran) | 7489470 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 1.4 | 2137489470
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | 1. | Koordinasi | 100000000 | Laporan | Tersedianya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
|  |  |  | 2. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai dan Reklamasi Pantai Kecamatan Benteng | 1000000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran) | 351670000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai Latoddok Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena | 800000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Studi Kelayakan Pantai Barat Bonea Kec. Benteng (Feasibility Study) | 200000000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 1.5 | 2451670000
|  |  | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 1. | Rehabilitasi Bronjong Sungai Bo'dia Tabang Baru Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu | 200000000 | Dokumen dan Laporan | Terlaksananya Rehabilitasi Tanggul Sungai
[5 empty] | Jumlah 1.6 | 200000000
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bendung Irigasi | 1. | Koordinasi | 43140800 | Laporan | Terlaksananya Pembangunan Bendung Irigasi
|  |  |  | 2. | Pembangunan Bendung Suplesi Binanga La'ba | 138675000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Bendung Suplesi Lajongko | 138675000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Embung Irigasi Sawah Desa Patilereng | 145304000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 2.1 | 465794800
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi | 115195550 | Laporan | Terlaksananya Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
|  |  |  | 2. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4 | 201317149 | Dokumen dan Laporan
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 3. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pakangkang | 132750000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 2.2 | 449262699
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi | 11983746 | Laporan | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
|  |  |  | 2. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4 | 61450000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 2.3 | 73433746
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi | 45600000 | Laporan | Terlaksananya kordinasi
[5 empty] | Jumlah 2.4 | 45600000
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 1. | Koordinasi | 41714000 | Laporan | Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Iirgasi dan Rawa
|  |  |  | 2. | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS di Kec. Bontomanai | 16962000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS Kec. Bontosikuyu | 15427700 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Survey Debit Layanan Prasarana SDA pada Daerah Irigasi Kec. Pasimasunggu | 39851800 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS Kec. Benteng, Kec. Bontoharu | 15000000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | Jumlah 2.5 | 128955500
|  |  | REKAP JUMLAH TOTAL SUB 1 & SUB 2 |  |  | 8935961203
Benteng, Januari 2025
|  | KEPALA DINAS |  |  |  |  | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
|  | Drs. MUSYTARI, M.M.Pub. |  |  |  |  | MARDIANA, S.T.
|  | Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c |  |  |  |  | Pangkat: Pembina
|  | NIP. 19681018 198903 1 007 |  |  |  |  | NIP. 19750726 200903 2 001

## OP & PEMELIHARAAN
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2025
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA | OUTCOME
1. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1. | Koordinasi | 85556950 | Laporan | Terlaksananya Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Tersedianya Dokumen Survei dan Penyusunan AKNOP Bangunan Pengaman Sungai Kecamatan Daratan (luncuran Ta. 2023)
|  |  |  | 2. | Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Desa Batang Kec. Takabonerate | 173172500 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Rehabilitasi Seawall Dusun Bonto Tanjong Desa Kayuadi Kec. Takabonerate (lanjutan) | 173172500 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Rehabilitasi Seawall Dusun Dodaiya Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 87175000 | Dokumen dan Laporan
|  |  | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 1. | Rehabilitasi Bronjong Sungai Bo'dia Tabang Baru Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu | 200000000 | Dokumen dan Laporan | Terlaksananya Rehabilitasi Tanggul Sungai
|  |  |  | 2. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4 | 61450000 | Dokumen dan Laporan
|  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi | 11983746 | Laporan | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Permukaan
|  |  |  | 2. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pakangkang | 132750000 | Dokumen dan Laporan
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi | 45600000 | Laporan | Terlaksanannya koordinasi
[5 empty] | TOTAL | 970860696
Benteng, Januari 2025
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, | [5 empty] | PPTK,
| MARDIANA, S.T. | [5 empty] | xxxxx
| NIP. 19750726 200903 2 001 | [5 empty] | NIP.

## WP OP&PEMELIHARAAN
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2025
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
1. | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 85556950 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
|  | 2. | Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Desa Batang Kec. Takabonerate | 1 | Tahap perencanaan | 1 | Menetapkan type swakelola | 173172500 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2 | Menyusun spesifikasi teknis/KAK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 3 | Menyusun HPS dan RAB | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap persiapan | 1 | PA/KPA menetapkan penyelenggara swakelola dan menetapkan sasaran | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 2 | PPK menyusun rencana kegiatan dan mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 3 | PPK menetapkan jumlah anggota Tim Pelaksana | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 4 | PPK menetapkan RAB | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
|  |  |  | 3 | Tahap Pelaksanaan | 1 | Melaksanakan kegiatan di lapangan | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
[6 empty] | 2 | Melakukan pembayaran bahan dan gaji tim pelaksana | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
[6 empty] | 3 | Menyusun laporan perkembangan pekerjaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
[6 empty] | 4 | Menyusun laporan akhir pekerjaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  | 3. | Rehabilitasi Seawall Dusun Bonto Tanjong Desa Kayuadi Kec.Takabonerate (lanjutan) | 1 | Tahap perencanaan | 1 | Sesuai prosedur | 173172500 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap persiapan | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
|  |  |  | 3 | Tahap Pelaksanaan | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  | 4. | Rehabilitasi Seawall Dusun Dodaiya Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap perencanaan | 1 | Sesuai prosedur | 87175000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap persiapan | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
|  |  |  | 3 | Tahap Pelaksanaan | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
2 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 1. | Rehabilitasi Bronjong Sungai Bo'dia Tabang Baru Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu | 1 | Tahap perencanaan | 1 | Sesuai prosedur | 200000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap persiapan | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
|  |  |  | 3 | Tahap Pelaksanaan | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  | 2. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4 | 1 | Tahap perencanaan | 1 | Sesuai prosedur | 61450000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap persiapan | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
|  |  |  | 3 | Tahap Pelaksanaan | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
3 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 11983746 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
|  | 2. | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4 | 1 | Tahap perencanaan | 1 | Sesuai prosedur | 61450000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap persiapan | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
|  |  |  | 3 | Tahap Pelaksanaan | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
4 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 45600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
[7 empty] | REKAP JUMLAH TOTAL | 899560696
Benteng, Januari 2025
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: PPTK,
| MARDIANA, S.T. | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: xxxxx
| NIP. 19750726 200903 2 001 | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: NIP.

## SUNGAI DAN PANTAI
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2025
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA | OUTCOME
1. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 1. | Koordinasi | 21518038 | Laporan | Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing | Tersedianya Dokumen Survei dan Penyusunan AKNOP Bangunan Pengaman Sungai Kecamatan Daratan (luncuran Ta. 2023)
|  |  |  | 2. | Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Harapan Dusun Dodaiyah Kec. Bontosikuyu | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Perkuatan Tebing Dusun Lopi-Lopi Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Perkuatan Tebing Jalan Poros Bontomarannu Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kaburu Timur Kec. Bontomanai | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 6. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kuburan Bontotangnga | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 7. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kuburan Dusun Tanete Pale Kec. Buki | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 8. | Pembangunan Perkuatan Tebing Opu Bitombang Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 9. | Pembangunan Perkuatan Tebing Pemukiman Dusun Baturapa Desa Polebunging | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  | Pembangunan Tanggul Sungai | 1. | Koordinasi | 41520000 | Laporan | Terlaksananya pembangunan Tanggul Sungai
|  |  |  | 2. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Balang Tappu' Kelurahan Putabangun | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Mekar Indah Kec. Buki | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Dusun Karamak Desa Kembangragi Kec. Pasimasunggu | 143820000 | Dokumen dan Laporan
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA
|  |  |  | 5. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Dusun Turungan Kec. Bontosikuyu | 147600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 6. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 7. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Lajongko Desa Kembangragi Kec. Pasimasunggu | 193820000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 8. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Palemba Dusun Palemba Desa Kalepadang Kec. Bontoharu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 9. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pekuburan Lingk. Balang Sembo Kel. Putabangun | 97600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 10. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Tanabau Sebelah Barat Jembatan Tanabau Desa Bonto Tangnga | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1. | Koordinasi | 159700000 | Laporan | Terlaksananya pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
|  |  |  | 2. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Parak Kec. Bontomanai | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Batu Palangka Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu | 97000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 6. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Boneapara Desa Parak Kec. Bontomanai | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 7. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Lemba Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu | 97000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 8. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Li'bok Desa Parak Kec. Bontomanai | 197600000 | Dokumen dan Laporan
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | ANGGARAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUTCOME ANTARA
|  |  |  | 9. | Pembangunan Pengaman Pantai Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 10. | Pembangunan Pengaman Pantai Pulo Pasi Desa Menara Indah | 195500000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 11. | Pembangunan Pengaman Pantai Sangkulu-kulu Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 12. | Pembangunan Pengaman Pantai Sariahang Desa Bungaiya Kec. Bontomatene | 197600000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 13. | Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran) | 7489470 | Dokumen dan Laporan
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | 1. | Koordinasi | 100000000 | Laporan | Tersedianya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
|  |  |  | 2. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai dan Reklamasi Pantai Kecamatan Benteng | 1000000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 3. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran) | 351670000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 4. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai Latoddok Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena | 800000000 | Dokumen dan Laporan
|  |  |  | 5. | Studi Kelayakan Pantai Barat Bonea Kec. Benteng (Feasibility Study) | 200000000 | Dokumen dan Laporan
[5 empty] | TOTAL | 7053837508
Benteng, Januari 2025
|  | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, |  |  |  |  | PPTK,
|  | MARDIANA, S.T. |  |  |  |  | xxxxx
|  | NIP. 19750726 200903 2 001 |  |  |  |  | NIP.

## WP SUNGAI & PANTAI
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2025
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
1. | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Lainnya | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 21518038 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
|  | 2. | Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Harapan Dusun Dodaiyah Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Pembuatan SK Pelaksana Kegiatan PA/PPK/PPTK/KPA dll | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2 | Mengidentifikasi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan (penginputan di SIRUP) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 3 | PPK menyusun spesifikasi pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 4 | PPK menyiapkan dokumen pengadaan, yaitu rancangan kontrak, KAK, dll | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | PPK menginput dokumen pengadaan untuk perencanaan di aplikasi SILAJARA | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 2 | Tim verifikator Barjas akan memverifikasi dokumen pangadaan yang di upload oleh PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 3 | Verifikator meneruskan dokumen perencanaan ke akun POKJA masing-masing | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 4 | POKJA Pengadaan melakukan reviu dokumen pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 5 | Dokumen pengadaan yang telah direviu oleh POKJA dibuatkan Berita Acara Hasil Reviu dan dikirim ke PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
[6 empty] | 6 | PPK mengupload dokumen di LPSE (baik Penunjukan Langsung maupun Tender) | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 7 | Penyedia memasukkan penawaran ke LPSE (jika PL maka penyedia di undang oleh POKJA, jika Tender maka Penyedia mendaftarkan perusahaannya dan memasukkan penawarannya) | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 8 | Pengumuman pemenang di aplikasi LPSE yang dilanjutkan dengan masa sanggah | bar: WAKTU PELAKSANAAN MAR
[6 empty] | 9 | Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN MAR
[6 empty] | 10 | Waktu pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN MAR to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 1 | PPK menyusun spesifikasi pengadaan konstruksi | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
[6 empty] | 2 | PPK menyiapkan dokumen pengadaan, yaitu rancangan kontrak, KAK, dll | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 1 | PPK menginput dokumen pengadaan untuk pelaksanaan konstruksi di aplikasi SILAJARA | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 2 | Tim verifikator Barjas akan memverifikasi dokumen pangadaan yang di upload oleh PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 3 | Verifikator meneruskan dokumen pengadaan ke akun POKJA masing-masing | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 4 | POKJA Pengadaan melakukan reviu dokumen pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 5 | Dokumen pengadaan yang telah direviu oleh POKJA dibuatkan Berita Acara Hasil Reviu dan dikirim ke PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
[6 empty] | 6 | PPK mengupload dokumen di LPSE (baik Penunjukan Langsung maupun Tender) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 7 | Penyedia memasukkan penawaran ke LPSE (jika PL maka penyedia di undang oleh POKJA, jika Tender maka Penyedia mendaftarkan perusahaannya dan memasukkan penawarannya) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 8 | Pengumuman pemenang di aplikasi LPSE dilanjutkan dengan masa sanggah | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 9 | Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 10 | Waktu pelaksanaan Pekerjaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 1 | PPK menyusun spesifikasi pengadaan konstruksi | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
[6 empty] | 2 | PPK menyiapkan dokumen pengadaan, yaitu rancangan kontrak, KAK, dll | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 1 | PPK menginput dokumen pengadaan untuk perencanaan di aplikasi SILAJARA | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 2 | Tim verifikator Barjas akan memverifikasi dokumen pangadaan yang di upload oleh PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 3 | Verifikator meneruskan dokumen perencanaan ke akun POKJA masing-masing | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 4 | POKJA Pengadaan melakukan reviu dokumen pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 5 | Dokumen pengadaan yang telah direviu oleh POKJA dibuatkan Berita Acara Hasil Reviu dan dikirim ke PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
[6 empty] | 6 | PPK mengupload dokumen di LPSE (baik Penunjukan Langsung maupun Tender) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 7 | Penyedia memasukkan penawaran ke LPSE (jika PL maka penyedia di undang oleh POKJA, jika Tender maka Penyedia mendaftarkan perusahaannya dan memasukkan penawarannya) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 8 | Pengumuman pemenang di aplikasi LPSE yang dilanjutkan dengan masa sanggah | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 9 | Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 10 | Waktu pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 1. | Membuat SK Tim Pelaksana kegiatan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Melakukan monitoring pekerjaan MC 0 | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 3. | Melakukan monitoring pekerjaan 25% | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 4. | Melakukan monitoring pekerjaan 50% | bar: WAKTU PELAKSANAAN SEPT
[6 empty] | 5. | Melakukan monitoring pekerjaan 75% | bar: WAKTU PELAKSANAAN SEPT
[6 empty] | 6 | Melakukan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 1. | Memeriksa / Mengoreksi Hasil Laporan Kegiatan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
[6 empty] | 2. | Memeriksa Laporan Data Inventarisasi pekerjaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
[6 empty] | 3. | Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Harapan Dusun Dodaiyah Kec. Bontosikuyu | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 3. | Pembangunan Perkuatan Tebing Dusun Lopi-Lopi Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 4. | Pembangunan Perkuatan Tebing Jalan Poros Bontomarannu Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 147600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 5. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kaburu Timur Kec. Bontomanai | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 147600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 6. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kuburan Bontotangnga | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 7. | Pembangunan Perkuatan Tebing Kuburan Dusun Tanete Pale Kec. Buki | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 8. | Pembangunan Perkuatan Tebing Opu Bitombang Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 9. | Pemb. Perkuatan Tebing Pemukiman Dusun Baturapa Desa Polebunging | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
2. | Pembangunan Tanggul Sungai | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Sungai dan Pantai Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 41520000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
|  | 2. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Balang Tappu' Kelurahan Putabangun | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 3. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Mekar Indah Kec. Buki | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 147600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 4. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Dusun Karamak Desa Kembangragi Kec. Pasimasunggu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 143820000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 5. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Dusun Turungan Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 147600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 6. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 7. | Pemb. Perkuatan Tebing Sungai Lajongko Ds. Kembangragi Kec. Pasimasunggu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 193820000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 8. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Palemba Dusun Palemba Desa Kalepadang Kec. Bontoharu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 9. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pekuburan Lingk. Balang Sembo Kel. Putabangun | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 10. | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Tanabau Sebelah Barat Jembatan Tanabau Desa Bonto Tangnga | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
3. | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Sungai dan Pantai Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 159700000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
|  | 2. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 3. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 4. | Pembangunan Pengaman Pantai Desa Parak Kec. Bontomanai | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 5. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Batu Palangka Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 6. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Boneapara Desa Parak Kec. Bontomanai | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 7. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Lemba Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 97000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 8. | Pembangunan Pengaman Pantai Dusun Li'bok Desa Parak Kec. Bontomanai | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 9. | Pembangunan Pengaman Pantai Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 10. | Pembangunan Pengaman Pantai Pulo Pasi Desa Menara Indah | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 195500000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 11. | Pembangunan Pengaman Pantai Sangkulu-kulu Desa Harapan Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 12. | Pembangunan Pengaman Pantai Sariahang Desa Bungaiya Kec. Bontomatene | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 197600000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 13. | Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran) |  | Mengevaluasi Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran). | 1. | Proses penginputan RUP | 7489470
[6 empty] | 2. | Memeriksa / Mengoreksi Hasil Laporan Kegiatan Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran).
[6 empty] | 3. | Memeriksa Laporan Data Inventarisasi Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran).
[6 empty] | 4. | Pelaporan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Tanggul Marodok Kel. Batangmata (Luncuran).
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
4. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | 1. | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Sungai dan Pantai Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 100000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
|  | 2. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai dan Reklamasi Pantai Kecamatan Benteng | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 1000000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 3. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pemb. Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran) |  | Mengevaluasi Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pemb. Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran). | 1. | Proses penginputan RUP | 351670000
[6 empty] | 2. | Memeriksa / Mengoreksi Hasil Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran).
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
[6 empty] | 3. | Memeriksa Laporan Data Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran).
[6 empty] | 4. | Pelaporan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai di Desa Majapahit Kec. Pasimarannu (Lanjutan) (Luncuran).
|  | 4. | Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai Latoddok Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena. | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 800000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIFITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 5. | Studi Kelayakan Pantai Barat Bonea Kec. Benteng (Feasibility Study). | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 200000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
[7 empty] | REKAP JUMLAH TOTAL | 7053837508
Benteng, Januari 2025
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: PPTK,
| MARDIANA, S.T. | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: xxxxx
| NIP. 19750726 200903 2 001 | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: NIP.

## AIR BAKU
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2025
NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | OUT COME ANTARA
1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bendung Irigasi | 1 | Pembangunan bendung Suplesi Binanga La'ba, kec. Pasimasunggu | 138675000 | Dokumen | Terbangunnya Bendung Irigasi
|  |  |  | 2 | Pembangunan bendung Suplesi Lajongko, Kec. Pasimasunggu | 138675000 | Dokumen | Terbangunnya Bendung Irigasi
|  |  |  | 3 | Pembangunan Embung Irigasi Sawah Desa Patilereng, Kec. Bontosikuyu | 145304000 | Dokumen | Terbangunnya Bendung Irigasi
|  |  |  | 4 | Koordinasi | 43140800 | Dokumen | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan SDA
|  |  | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4, Kec. Pasimasunggu | 201317149 | Dokumen | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan
|  |  |  | 2 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pakangkang, Kec. Pasimasunggu Timur | 132750000 | Dokumen | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan
|  |  |  | 3 | Koordinasi | 115195550 | Dokumen | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan SDA
|  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Iirgasi dan Rawa | 1 | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS di Kec. Bontomanai | 16962000 | Dokumen | Tersedianya Dokumen Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS
|  |  |  | 2 | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS di Kec. Bontosikuyu | 15427700 | Dokumen | Tersedianya Dokumen Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS
|  |  |  | 3 | Survey Debit Layanan Prasarana SDA pada D.I. Kec. Pasimasunggu | 39851800 | Dokumen | Tersedianya Dokumen Debit Layanan Prasarana SDA
|  |  |  | 4 | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS Kec. Benteng, Kec. Bontoharu | 15000000 | Dokumen | Tersedianya Dokumen Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS
|  |  |  | 5 | Koordinasi | 41714000 | Dokumen | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan SDA
[5 empty] | JUMLAH | 1044012999
Benteng, Januari 2025
|  | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, |  |  |  |  | PPTK,
|  | MARDIANA, S.T. |  |  |  |  | xxxxx
|  | NIP. 19750726 200903 2 001 |  |  |  |  | NIP.

## WP AIR BAKU
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TAHUN 2025
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
1 | Pembangunan Bendung Irigasi | 1. | Pembangunan bendung Suplesi Binanga La'ba, kec. Pasimasunggu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Pembuatan SK Pelaksana Kegiatan (PA, PPK, dan PPTK) | 138675000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2 | Penginputan RUP di SIRUP | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 3 | PPK menyusun spesifikasi pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 4 | PPK menyiapkan dokumen pengadaan yaitu rancangan kontrak, KAK, dll | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | PPK menginput dokumen pengandaan untuk perencanaan di aplikasi SILAJARA | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 2 | Tim verifikator Barjas akan memverifikasi dokumen pangadaan yang di upload oleh PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 3 | Verifikator meneruskan dokumen perencanaan ke akun POKJA masing-masing | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 4 | POKJA Pengadaan melakukan reviu dokumen pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 5 | Dokumen pengadaan yang telah direviu oleh POKJA dibuatkan Berita Acara Hasil Reviu dan dikirim ke PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 6 | PPK mengupload dokumen di LPSE (baik Penunjukan Langsung maupun Tender) | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 7 | Penyedia memasukkan penawaran ke LPSE (jika PL maka penyedia di undang oleh POKJA, jika Tender maka Penyedia mendaftarkan perusahaannya dan memasukkan penawarannya) | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB
[6 empty] | 8 | Pengumuman pemenang di aplikasi LPSE yang dilanjutkan dengan masa sanggah | bar: WAKTU PELAKSANAAN MAR
[6 empty] | 9 | Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN MAR
[6 empty] | 10 | Waktu pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN MAR to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyediaa jasa konstruksi | 1 | PPK menyusun spesifikasi pengadaan konstruksi | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
[6 empty] | 2 | PPK menyiapkan dokumen pengadaan, yaitu rancangan kontrak, KAK, dll | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 1 | PPK menginput dokumen pengadaan untuk pelaksanaan konstruksi di aplikasi SILAJARA | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 2 | Tim verifikator Barjas akan memverifikasi dokumen pangadaan yang di upload oleh PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 3 | Verifikator meneruskan dokumen pengadaan ke akun POKJA masing-masing | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 4 | POKJA Pengadaan melakukan reviu dokumen pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 5 | Dokumen pengadaan yang telah direviu oleh POKJA dibuatkan Berita Acara Hasil Reviu dan dikirim ke PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 6 | PPK mengupload dokumen di LPSE (baik Penunjukan Langsung maupun Tender) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 7 | Penyedia memasukkan penawaran ke LPSE (jika PL maka penyedia di undang oleh POKJA, jika Tender maka Penyedia mendaftarkan perusahaannya dan memasukkan penawarannya) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 8 | Pengumuman pemenang di aplikasi LPSE dilanjutkan dengan masa sanggah | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 9 | Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 10 | Waktu pelaksanaan Pekerjaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi teknis | 1 | PPK menyusun spesifikasi pengadaan konstruksi | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
[6 empty] | 2 | PPK menyiapkan dokumen pengadaan, yaitu rancangan kontrak, KAK, dll | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 1 | PPK menginput dokumen pengadaan untuk perencanaan di aplikasi SILAJARA | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 2 | Tim verifikator Barjas akan memverifikasi dokumen pangadaan yang di upload oleh PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 3 | Verifikator meneruskan dokumen perencanaan ke akun POKJA masing-masing | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 4 | POKJA Pengadaan melakukan reviu dokumen pengadaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
[6 empty] | 5 | Dokumen pengadaan yang telah direviu oleh POKJA dibuatkan Berita Acara Hasil Reviu dan dikirim ke PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 6 | PPK mengupload dokumen di LPSE (baik Penunjukan Langsung maupun Tender) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 7 | Penyedia memasukkan penawaran ke LPSE (jika PL maka penyedia di undang oleh POKJA, jika Tender maka Penyedia mendaftarkan perusahaannya dan memasukkan penawarannya) | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI
[6 empty] | 8 | Pengumuman pemenang di aplikasi LPSE yang dilanjutkan dengan masa sanggah | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 9 | Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan PPK | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 10 | Waktu pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 1. | Membuat SK Tim Pelaksana kegiatan | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Melakukan monitoring pekerjaan MC 0 | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 3. | Melakukan monitoring pekerjaan 25% | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST
[6 empty] | 4. | Melakukan monitoring pekerjaan 50% | bar: WAKTU PELAKSANAAN SEPT
[6 empty] | 5. | Melakukan monitoring pekerjaan 75% | bar: WAKTU PELAKSANAAN SEPT
[6 empty] | 6 | Melakukan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 1. | Memeriksa / Mengoreksi Hasil Laporan Kegiatan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
[6 empty] | 2. | Memeriksa Laporan Data Inventarisasi pekerjaan | bar: WAKTU PELAKSANAAN AGUST to WAKTU PELAKSANAAN OKT
[6 empty] | 3. | Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan bendung Suplesi Binanga La'ba, kec. Pasimasunggu | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 2 | Pembangunan bendung Suplesi Lajongko, Kec. Pasimasunggu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 138675000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 3 | Pembangunan Embung Irigasi Sawah Desa Patilereng, Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 145304000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 4 | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 43140800 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
2 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Benteng Penga 4, Kec. Pasimasunggu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 201317149 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 2 | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pakangkang, Kec. Pasimasunggu Timur | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 132750000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 3 | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 115195550 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
3 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Iirgasi dan Rawa | 1 | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS di Kec. Bontomanai | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 16962000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 2 | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS di Kec. Bontosikuyu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 15427700 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  | 3 | Survey Debit Layanan Prasarana SDA pada D.I. Kec. Pasimasunggu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 39851800 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 4 | Inventarisasi Pemetaan Sungai dan DAS Kec. Benteng, Kec. Bontoharu | 1 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 1 | Sesuai prosedur | 15000000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
|  |  |  | 2 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis | 2 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN FEB to WAKTU PELAKSANAAN MEI
|  |  |  | 3 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 3 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
|  |  |  | 4 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi | 4 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 5 | Tahap persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 5 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JUNI
NO. | SUB KEGIATAN | INDIKATOR |  | RENCANA AKSI |  | AKTIVITAS |  | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN JAN: WAKTU PELAKSANAAN
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
|  |  |  | 6 | Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis | 6 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi | 7 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN JULI to WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  |  |  | 8 | Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan | 8 | Sesuai prosedur | bar: WAKTU PELAKSANAAN OKT
|  | 5 | Koordinasi |  | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Tugas. | 1. | Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi Bidang Sumber Daya Air (SDA) | 41714000 | bar: WAKTU PELAKSANAAN JAN
[6 empty] | 2. | Menerima Surat Perintah Tugas
[6 empty] | 3. | Mengikuti Rapat Sesuai Bidang Tugas
[7 empty] | TOTAL | 1044012999
Benteng, Januari 2025
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: PPTK,
| MARDIANA, S.T. | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: xxxxx
| NIP. 19750726 200903 2 001 | [7 empty] | WAKTU PELAKSANAAN MEI: NIP.